## Перечень инвест проектов
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы ОАО «Радужнинские городские электрические сети» на 2014-2016 годы
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Плановые показатели энергетической эффективности, тыс. кВт/ч | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования
[11 empty] | План года 2014 |  | План года 2015 |  | План года 2016 |  | Итого |  | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | Итого
|  | С/П* | МВА | км |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО, |  | 264.36 | 154 | 30.258 |  |  | 351.6232 | 280.9832 | 172.6292 | 56.55 | 87.88 | 146.88 | 61.46 | 60.93 | 4.66 | 264.36 | 154 | 70.639 | 172.6292 | 108.354 | 351.6222
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 262.36 | 136.98 | 30.258 |  |  | 292.1292 | 227.8692 | 132.9652 | 56.55 | 84.82 | 144.88 | 51.68 | 60.93 | 0.48 | 262.36 | 136.98 | 64.259 | 132.9652 | 94.904 | 292.1282
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 262.36 | 136.98 | 30.258 |  |  | 292.1292 | 227.8692 | 132.9652 | 56.55 | 84.82 | 144.88 | 51.68 | 60.93 | 0.48 | 262.36 | 136.98 | 64.259 | 132.9652 | 94.904 | 292.1282
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | С |  | 50.5 | 0 | 2014 | 2016 | 23.7883 | 22.0383 | 7.7638 |  | 50.5 | [5 empty] | 50.5 | 1.75 | 7.7638 | 14.2745 | 23.7883
1.1.2. | ВЛ-35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | С |  | 18.7 | 0 | 2014 | 2016 | 6.4346 | 1.7346 | 0 |  | 18.7 | [5 empty] | 18.7 | 4.704 | 0 | 1.7346 | 6.4386
1.1.3. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | С |  | 12.5 | 0 | 2014 | 2014 | 3.93 | 0.665 | 0.665 |  | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | 3.26 | 0.665 | 0 | 3.925
1.1.4. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до жилого дома №2 | С |  | 1.52 | 1.236 | 2014 | 2014 | 0.81 | 0 | 0 |  | 1.52 | [5 empty] | 1.52 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81
1.1.5. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4кВ СКБ жилого дома №2 | С |  | 0.56 | 1.137 | 2014 | 2014 | 0.315 | 0 | 0 |  | 0.56 | [5 empty] | 0.56 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315
1.1.6. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №26 | С |  | 0.34 | 0.074 | 2014 | 2014 | 0.27 | 0 | 0 |  | 0.34 | [5 empty] | 0.34 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27
1.1.7. | КТПН-157 | С | 0.4 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.59 | 0 | 0 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59
1.1.8. | 2 КЛ-6кВ от РП-1-ТП-13 | С |  | 0.7 | 0 | 2014 | 2015 | 1.75 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75
1.1.9. | ТП-51 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2015 | 1.89 | 0.17 | 0.17 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.72 | 0.17 | 0 | 1.89
1.1.10. | ТП-53 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2015 | 2.133 | 0.413 | 0.413 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.72 | 0.413 | 0 | 2.133
1.1.11. | ТП-61 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.72 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.72 | 0 | 0 | 1.72
1.1.12. | ТП-62 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.72 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.72 | 0 | 0 | 1.72
1.1.13. | ТП-141 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.37 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.37 | 0 | 0 | 1.37
1.1.14. | КТПН-16 | С | 0.16 |  | 1.37 | 2014 | 2014 | 0.85 | 0 | 0 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
1.1.15. | КТПН-17 | С | 0.16 |  | 1.42 | 2014 | 2014 | 0.85 | 0 | 0 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
1.1.16. | КТПН-33 | С | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.51 | 0 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
1.1.17. | КТПН-32 | С | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.51 | 0 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
1.1.18. | КТПН-103 | С | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.51 | 0 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
1.1.19. | КТПН-109 | С | 0.5 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.11 | 0 | 0 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 1.11 | 0 | 0 | 1.11
1.1.20. | КТПН-129 | С | 0.16 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.51 | 0 | 0 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
1.1.21. | КТПН-139 | С | 1.26 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.42 | 0 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 1.42 | 0 | 0 | 1.42
1.1.22. | КТПН-148 | С | 0.8 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.22 | 0 | 0 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.22 | 0 | 0 | 1.22
1.1.23. | ПС 35/6кВ «Поселок» | С | 8 |  | 0 | 2014 | 2014 | 3.16 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | 8 |  | 3.16 | 0 | 0 | 3.16
1.1.24. | ПС 35/10кВ «Дачная» | С | 12.6 |  | 0 | 2014 | 2014 | 4.63 | 0 | 0 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  | 4.63 | 0 | 0 | 4.63
1.1.25. | ПС 35/10/6кВ «ГТЭС-2» | С | 7.9 |  | 0 | 2014 | 2014 | 4 | 0 | 0 | 7.9 | [5 empty] | 7.9 |  | 4 | 0 | 0 | 4
1.1.26. | ПС 35/6кВ «Новоаганская» | С | 12.6 |  | 0 | 2014 | 2016 | 34.2841 | 17.2941 | 0 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  | 16.99 | 0 | 17.2941 | 34.2841
1.1.27. | РП-4 | С | 1.26 |  | 0 | 2014 | 2016 | 13.428 | 8.968 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 4.46 | 0 | 8.968 | 13.428
1.1.28. | РП-8 | С | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83
1.1.29. | ВЛ 6кВ ф.208 ПС 35/6кВ «Город-2» | С |  | 0.89 | 0 | 2015 | 2015 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 0.89 |  |  | 0 | 0.89 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.1.30. | ВЛ 10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | С |  | 3.14 | 0 | 2015 | 2015 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  | 3.14 |  |  | 0 | 3.14 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17
1.1.31. | ВЛ 6кВ ф.ф.104,204 ПС «Город-2», ВЛ 10кВ ф.ф.8,18 ПС «Город-3» | С |  | 9 | 0 | 2015 | 2015 | 2.8202 | 2.8202 | 2.8202 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 9 | 0 | 2.8202 | 0 | 2.8202
1.1.32. | 4 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №23 | С |  | 0.94 | 1.285 | 2015 | 2015 | 0.6726 | 0.6726 | 0.6726 |  |  |  | 0.94 |  |  | 0 | 0.94 | 0 | 0.6726 | 0 | 0.6726
1.1.33. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №23 | С |  | 0.68 | 1.19 | 2015 | 2015 | 0.3186 | 0.3186 | 0.3186 |  |  |  | 0.68 |  |  | 0 | 0.68 | 0 | 0.3186 | 0 | 0.3186
1.1.34. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №2 | С |  | 2.24 | 1.06 | 2015 | 2015 | 1.3924 | 1.3924 | 1.3924 |  |  |  | 2.24 |  |  | 0 | 2.24 | 0 | 1.3924 | 0 | 1.3924
1.1.35. | ВЛ-10кВ ПС «Радужная-Город-1» | С |  | 0.22 | 0 | 2015 | 2015 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0 | 0.22 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
1.1.36. | ВЛ-10кВ ф.211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | С |  | 2.61 | 0 | 2015 | 2015 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  | 2.61 |  |  | 0 | 2.61 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16
1.1.37. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Аэропорт» | С |  | 4.16 | 0 | 2015 | 2015 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 4.16 |  |  | 0 | 4.16 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27
1.1.38. | ВЛ-6кВ ПС «Кирпичная» | С |  | 3.15 | 0 | 2015 | 2015 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |  |  |  | 3.15 |  |  | 0 | 3.15 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14
1.1.39. | ВЛ-6/10кВ «ПС Промзона, ПС Варьеган, ПС Поселок, ПС Котельная-3, ПС Котельная-4» | С |  | 2.61 | 0 | 2015 | 2015 | 18.34 | 18.34 | 18.34 |  |  |  | 2.61 |  |  | 0 | 2.61 | 0 | 18.34 | 0 | 18.34
1.1.40. | ВЛ-35кВ ПС «Радужная», ПС «КНС-2» | С |  | 7.17 | 0 | 2015 | 2015 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  | 7.17 |  |  | 0 | 7.17 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95
1.1.41. | ВЛ-10кВ ПС «Город-3» (КЛ-10кВ ф.4,14 ПС 35/10кВ "Город-3") | С |  | 0.06 | 0 | 2015 | 2015 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0 | 0.06 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37
1.1.42. | ВЛ-35кВ ф.ф. №№1,3 ПС «Варьеган» | С |  | 1.97 | 0 | 2015 | 2015 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  | 1.97 |  |  | 0 | 1.97 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82
1.1.43. | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Дачная» | С |  | 3.69 | 0 | 2015 | 2015 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  | 3.69 |  |  | 0 | 3.69 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
1.1.44. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Причал» | С |  | 2.83 | 0 | 2015 | 2015 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 2.83 |  |  | 0 | 2.83 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31
1.1.45. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС «Аэропорт» | С |  | 4.21 | 0 | 2015 | 2015 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  |  | 4.21 |  |  | 0 | 4.21 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27
1.1.46. | ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ «Город-3» до опоры №9 | С |  | 0.99 | 0 | 2015 | 2015 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  | 0.99 |  |  | 0 | 0.99 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55
1.1.47. | КЛ 7 мкр (2КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ-0,4кВ ж.д.16) | С |  | 0.46 | 1.073 | 2015 | 2015 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0 | 0.46 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43
1.1.48. | КЛ 6кВ | С |  | 0.16 | 0 | 2015 | 2015 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34
1.1.49. | КЛ 2 мкр | С |  | 0.5 | 0.163 | 2015 | 2015 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62
1.1.50. | ТП-11 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.37 | 0 | 0.37
1.1.51. | ТП-12 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
1.1.52. | ТП-13 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.331 | 2.331 | 2.331 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 2.331 | 0 | 2.331
1.1.53. | ТП-14 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 2.84 | 0 | 2.84
1.1.54. | ТП-21 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
1.1.55. | ТП-22 | С | 0.8 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
1.1.56. | ТП-23 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
1.1.57. | ТП-24 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 1.8 | 0 | 1.8
1.1.58. | ТП-25 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0.31 | 0 | 0.31
1.1.59. | ТП-26 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1.82 | 0 | 1.82
1.1.60. | ТП-31 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1.72 | 0 | 1.72
1.1.61. | ТП-32 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
1.1.62. | ТП-33 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 2.09 | 0 | 2.09
1.1.63. | ТП-41 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.3084 | 2.3084 | 2.3084 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 2.3084 | 0 | 2.3084
1.1.64. | ТП-42 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2016 | 1.4766 | 1.4766 | 1.04 |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 1.04 | 0.4366 | 1.4766
1.1.65. | ТП-63 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2016 | 2.9794 | 2.9794 | 0.82 |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.82 | 2.1594 | 2.9794
1.1.66. | ТП-64 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1.63 | 0 | 1.63
1.1.67. | ТП-64А | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 1.06 | 0 | 1.06
1.1.68. | ТП-71 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2016 | 2.1288 | 2.1288 | 0.17 |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.17 | 1.9588 | 2.1288
1.1.69. | ТП-72 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1.91 | 0 | 1.91
1.1.70. | ТП-73 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.46 | 0 | 0.46
1.1.71. | ТП-74 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2016 | 2.4308 | 2.4308 | 2.2302 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 2.2302 | 0.2006 | 2.4308
1.1.72. | ТП-75 | С | 0.32 |  | 0 | 2015 | 2016 | 0.856 | 0.856 | 0.6554 |  |  | 0 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0 | 0.6554 | 0.2006 | 0.856
1.1.73. | ТП-83 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 1.58 | 0 | 1.58
1.1.74. | ТП-92 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
1.1.75. | ТП-93 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2016 | 0.8488 | 0.8488 | 0.07 |  |  | 0 |  | 1.26 |  | 1.26 |  | 0 | 0.07 | 0.7788 | 0.8488
1.1.76. | ТП-94 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.2302 | 2.2302 | 2.2302 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 2.2302 | 0 | 2.2302
1.1.77. | ТП-115А | С | 0.8 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0.47 | 0 | 0.47
1.1.78. | ТП-1001 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.64 | 0 | 0.64
1.1.79. | КТПН-25А | С | 0.16 |  | 1.88 | 2015 | 2015 | 0.5074 | 0.5074 | 0.5074 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.5074 | 0 | 0.5074
1.1.80. | КТПН-36 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.36 | 0 | 0.36
1.1.81. | КТПН-41 | С | 0.4 |  | 1.36 | 2015 | 2015 | 0.6372 | 0.6372 | 0.6372 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.6372 | 0 | 0.6372
1.1.82. | КТПН-62А | С | 0.25 |  | 9.05 | 2015 | 2015 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.44 | 0 | 0.44
1.1.83. | КТПН-69 | С | 2.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |  |  | 2.26 |  |  |  | 2.26 |  | 0 | 2.11 | 0 | 2.11
1.1.84. | КТПН-107 | С | 0.4 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
1.1.85. | КТПН-114 | С | 0.8 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0.27 | 0 | 0.27
1.1.86. | КТПН-131 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18
1.1.87. | КТПН-135 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
1.1.88. | КТПН-136 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
1.1.89. | КТПН-145 | С | 0.4 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
1.1.90. | КТПН-155 | С | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
1.1.91. | КТПН-161 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.364 | 1.364 | 1.364 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 1.364 | 0 | 1.364
1.1.92. | КТПН-1101 | С | 0.4 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.52 | 0 | 0.52
1.1.93. | КТПН-1102 | С | 0.4 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
1.1.94. | КТПН-2202 | С | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.42 | 0 | 0.42
1.1.95. | КТПН-2304 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.1.96. | КТП-113 | С | 0.8 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0.54 | 0 | 0.54
1.1.97. | КТП-140 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
1.1.98. | ПС 35/6кВ «Лесная» | С | 5 |  | 0 | 2015 | 2016 | 16.4258 | 16.4258 | 9.4058 |  |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 0 | 9.4058 | 7.02 | 16.4258
1.1.99. | ПС 35/6кВ «Котельная-4» | С | 12.6 |  | 0 | 2015 | 2016 | 9.254 | 9.254 | 5.36 |  |  | 0 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 0 | 5.36 | 3.894 | 9.254
1.1.100. | ПС 35/10кВ «Котельная-3» | С | 12.6 |  | 0 | 2015 | 2016 | 6.5696 | 6.5696 | 1 |  |  | 0 |  | 12.6 |  | 12.6 |  | 0 | 1 | 5.5696 | 6.5696
1.1.101. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» | С | 12.6 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  | 0 | 2.25 | 0 | 2.25
1.1.102. | ПС 35/10кВ «Город-1» | С | 12.6 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  | 0 | 0.77 | 0 | 0.77
1.1.103. | ПС 35/6кВ «Город-2» | С | 20 |  | 0 | 2015 | 2015 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 0 | 8.88 | 0 | 8.88
1.1.104. | ПС 35/6кВ "Рославльская", в т.ч. ПС 35/6кВ «БКНС» | С | 42.6 |  | 0 | 2015 | 2016 | 10.3592 | 10.3592 | 2.76 |  |  | 42.6 |  |  |  | 42.6 |  | 0 | 2.76 | 7.5992 | 10.3592
1.1.105. | ПС 10/6кВ «Перевертыш» | С | 10 |  | 0 | 2015 | 2015 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68
1.1.106. | КРУН ПС 220/110/35/6 кВ Варьеган | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.33 | 0 | 2.33
1.1.107. | РП-5 | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.76 | 0 | 0.76
1.1.108. | РП-6 | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4.78 | 0 | 4.78
1.1.109. | РП-9 | С | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | 12.01 | 12.01 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.01 | 12.01
1.1.110. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до жилого дома №14 | С |  | 0.135 | 1.1 | 2016 | 2016 | 0.83426 | 0.83426 | 0 | [5 empty] | 0.135 |  | 0.135 | 0 | 0 | 0.83426 | 0.83426
1.1.111. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-25 до жилого дома №4 | С |  | 0.145 | 1.1 | 2016 | 2016 | 0.6962 | 0.6962 | 0 | [5 empty] | 0.145 |  | 0.145 | 0 | 0 | 0.6962 | 0.6962
1.1.112. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11 | С |  | 0.2 | 0.09 | 2016 | 2016 | 0.4956 | 0.4956 | 0 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4956 | 0.4956
1.1.113. | ТП-1005 | С | 2 |  | 0 | 2016 | 2016 | 0.4956 | 0.4956 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0.4956
1.1.114. | КТПН-76 | С | 0.25 |  | 1.6 | 2016 | 2016 | 0.6372 | 0.6372 | 0 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0.6372
1.1.115. | КТПН-102 | С | 0.4 |  | 1.68 | 2016 | 2016 | 0.7552 | 0.7552 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7552 | 0.7552
1.1.116. | КТПН-115 | С | 0.25 |  | 1.52 | 2016 | 2016 | 0.6372 | 0.6372 | 0 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0.6372
1.1.117. | КТПН-116 | С | 0.25 |  | 0.87 | 2016 | 2016 | 0.6372 | 0.6372 | 0 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0.6372
1.1.118. | ПС 35/10кВ «Город-3» | С | 20 |  | 0 | 2016 | 2016 | 5.6168 | 5.6168 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.6168 | 5.6168
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  | 2 | 17.02 | 0 |  |  | 32.494 | 26.114 | 19.414 | 0 | 3.06 | 2 | 9.78 | 0 | 4.18 | 2 | 17.02 | 6.38 | 19.414 | 6.7 | 32.494
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0.61 | 0 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
2.1.1. | 2 КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-12 | П/С |  | 0.61 |  | 2014 | 2014 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | 0 |  | 0 | 0.61 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
2.2. | Прочее новое строительство |  | 2 | 16.41 | 0 |  |  | 30.794 | 26.114 | 19.414 | 0 | 2.45 | 2 | 9.78 | 0 | 4.18 | 2 | 16.41 | 4.68 | 19.414 | 6.7 | 30.794
2.2.1. | Кабельные линии |  | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 5.57 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.78 | 4.79 | 0 | 5.57
2.2.1.1. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №37.1 стр. | П/С |  | 0.09 | 0 | 2014 | 2014 | 0.19 | 0 | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 0.09 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19
2.2.1.2. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №27.0 стр. | П/С |  | 0.26 | 0 | 2014 | 2014 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  | 0.26 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
2.2.1.3. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-83 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №20 (стр.) | П/С |  | 0.05 | 0 | 2014 | 2014 | 0.19 | 0 | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19
2.2.1.4. | КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-83 | П/С |  | 0.7 | 0 | 2015 | 2015 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15
2.2.1.5. | КЛ-0,4кВ от ТП-78 до Автостоянки в мкр.7а | П/С |  | 0.33 | 0 | 2015 | 2015 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  | 0 |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
2.2.1.6. | 2КЛ-10 кВ от ТП-1004 — ТП-1005 | П/С |  | 0.49 | 0 | 2015 | 2015 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  | 0 |  | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53
2.2.1.7. | КЛ-10кВ от оп.6 ф.ф. 5, 15 ВЛ-10кВ ПС «Город-3» до ТП-1005 | П/С |  | 0.24 | 0 | 2015 | 2015 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85
2.2.1.8. | КЛ-0,4 кВ от КТПН-77 до ж/д №12.9-12.11Тех.Присоед | П/С |  | 0.34 | 0 | 2015 | 2015 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  | 0 |  | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
2.2.1.9. | 2КЛ 0,4 кВ от ТП-12 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №41 | П/С |  | 0.46 | 0 | 2015 | 2015 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0 |  | 0.46 |  |  |  | 0.46 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
2.2.1.10. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №3 | П/С |  | 0.18 | 0 | 2015 | 2015 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
2.2.1.11. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-42 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №16 | П/С |  | 0.16 | 0 | 2015 | 2015 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
2.2.1.12. | 4 КЛ-0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №30 | С |  | 1 | 0 | 2015 | 2015 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66
2.2.1.13. | 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №30 | С |  | 0.5 | 0 | 2015 | 2015 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
2.2.2. | Воздушная линия |  | 0 | 11.61 | 0 |  |  | 19.48 | 15.58 | 8.88 | 0 | 2.05 | 0 | 5.38 | 0 | 4.18 | 0 | 11.61 | 3.9 | 8.88 | 6.7 | 19.48
2.2.2.1. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-157 до СОО «Буровик» | П/С |  | 2.05 | 0 | 2014 | 2014 | 3.9 | 0 | 0 |  | 2.05 | [5 empty] | 2.05 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9
2.2.2.2. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-136 до СОО «Буровик» | П/С |  | 0.45 | 0 | 2015 | 2015 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62
2.2.2.3. | ВЛИ-0,4кВ КТПН-1102 фидера 1, 1а, 2, 2а, 3 | П/С |  | 1.76 | 0 | 2015 | 2015 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  | 0 |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02
2.2.2.4. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1101 ф.1,2,3,4,5,6 | П/С |  | 1.8 | 0 | 2015 | 2015 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |  | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | 2.38 | 0 | 2.38
2.2.2.5. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1004 | П/С |  | 1.37 | 0 | 2015 | 2015 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  | 0 |  | 1.37 |  |  |  | 1.37 | 0 | 3.86 | 0 | 3.86
2.2.2.6. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-130 | П/С |  | 0.78 | 0 | 2016 | 2016 | 1.66 | 1.66 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.78 |  | 0.78 | 0 | 0 | 1.66 | 1.66
2.2.2.7. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-145 | П/С |  | 3.4 | 0 | 2016 | 2016 | 5.04 | 5.04 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.4 |  | 3.4 | 0 | 0 | 5.04 | 5.04
2.2.3. | Подстанция |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 2.714 | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 2.714
2.2.3.1. | КТПН-68 | П/С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.714 | 2.714 | 2.714 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 2.714
2.2.4. | Прочее строительство |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.03
3. | Спецтехника |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 27 | 27 | 20.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 20.25 | 6.75 | 27
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования пять лет
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ