## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы развития электрических сетей
ОАО "РГЭС" г. Радужный на период 2017-2019 гг. и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор ОАО «РГЭС»
г. Радужный
_________________________К.А. Добровольский
«_______» ____________________201__ года
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования
[10 empty] | План года 2017 |  | План года 2018 |  | План года 2019 |  | Итого |  | План Года 2017 | План Года 2018 | План Года 2019 | Итого
|  | С/П* | МВА | км |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО, |  | 150.41 | 101.54 |  |  | 375.119 | 375.119 | 114.576 | 47.72 | 29.01 | 67.88 | 6.2 | 38.01 | 66.33 | 150.41 | 101.54 | 114.576 | 123.549 | 136.994 | 375.119
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 150.41 | 101.17 |  |  | 353.189 | 353.189 | 106.646 | 47.72 | 28.64 | 67.88 | 6.2 | 37.61 | 66.33 | 150.41 | 101.17 | 106.646 | 116.499 | 130.044 | 353.189
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 150.41 | 101.17 |  |  | 353.189 | 353.189 | 106.646 | 47.72 | 28.64 | 67.88 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 150.41 | 101.17 | 106.646 | 116.499 | 130.044 | 353.189
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | П/С |  | 12.5 | 2017 | 2017 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | 12.35 |  |  | 12.35
1.1.2. | ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона», ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | П/С |  | 2.58 | 2017 | 2017 | 1.216 | 1.216 | 1.216 |  | 2.58 | [5 empty] | 2.58 | 1.216 |  |  | 1.216
1.1.3. | ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3, ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН «Варьеган» | С |  | 3.14 | 2017 | 2017 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  | 3.14 | [5 empty] | 3.14 | 0.74 |  |  | 0.74
1.1.4. | ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок» | П/С |  | 2.86 | 2017 | 2017 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  | 2.86 | [5 empty] | 2.86 | 1.16 |  |  | 1.16
1.1.5. | ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган | П/С |  | 2.46 | 2017 | 2017 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  | 2.46 | [5 empty] | 2.46 | 2.03
1.1.6. | ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» | П/С |  | 2.15 | 2017 | 2017 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  | 2.15 | [5 empty] | 2.15 | 1.16 |  |  | 1.16
1.1.7. | ПС 35/6кВ «Кирпичная» | П/С | 8 |  | 2017 | 2017 | 38.64 | 38.64 | 38.64 | 8 | [5 empty] | 8 |  | 38.64 |  |  | 38.64
1.1.8. | ПС 35/6кВ «Рославльская» | С | 32 |  | 2017 | 2017 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 32 | [5 empty] | 32 |  | 14.3 |  |  | 14.3
1.1.9. | ТП-61 | С | 2 |  | 2017 | 2017 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2.45 |  |  | 2.45
1.1.10. | КТППН-139 | П/С | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 7.96 |  |  | 7.96
1.1.11. | ТП-1001 | С | 1.26 |  | 2017 | 2017 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 2.85 |  |  | 2.85
1.1.12. | ТП-1002 | П/С | 2 |  | 2017 | 2017 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0.76 |  |  | 0.76
1.1.13. | КТПН-46 | П/С | 0.4 |  | 2017 | 2017 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.87 |  |  | 0.87
1.1.14. | КТПН-112 | П/С | 0.4 |  | 2017 | 2017 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 14.02 |  |  | 14.02
1.1.15. | КТПН-148 | П/С | 0.4 |  | 2017 | 2017 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 2.1 |  |  | 2.1
1.1.16. | 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21 | П/С |  | 0.53 | 2017 | 2017 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | 0.53 | [5 empty] | 0.53 | 0.9 |  |  | 0.9
1.1.17. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | С |  | 0.22 | 2017 | 2017 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.22 | [5 empty] | 0.22 | 0.3 |  |  | 0.3
1.1.18. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19 | С |  | 0.7 | 2017 | 2017 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  | 0.7 | [5 empty] | 0.7 | 0.96 |  |  | 0.96
1.1.19. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29 | С |  | 0.86 | 2017 | 2017 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |  | 0.86 | [5 empty] | 0.86 | 1.06 |  |  | 1.06
1.1.20. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | С |  | 0.35 | 2017 | 2017 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  | 0.35 | [5 empty] | 0.35 | 0.42 |  |  | 0.42
1.1.21. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5 | С |  | 0.29 | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.29 | [5 empty] | 0.29 | 0.4 |  |  | 0.4
1.1.22. | ВЛ 10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | П/С |  | 2.58 | 2018 | 2018 | 1.205 | 1.205 | 0 |  |  |  | 2.58 |  |  |  | 2.58 |  | 1.205 |  | 1.205
1.1.23. | ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3" | П/С |  | 0.12 | 2018 | 2018 | 1.404 | 1.404 | 0 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  | 1.404 |  | 1.404
1.1.24. | ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок" | П/С |  | 0.54 | 2018 | 2018 | 0.294 | 0.294 | 0 |  |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  | 0.294 |  | 0.294
1.1.25. | ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеганская" | П/С |  | 1.95 | 2018 | 2018 | 1.201 | 1.201 | 0 |  |  |  | 1.95 |  |  |  | 1.95 |  | 1.201 |  | 1.201
1.1.26. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" | П/С | 12.6 |  | 2018 | 2018 | 9.215 | 9.215 | 0 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 | 0 |  | 9.215 |  | 9.215
1.1.27. | ПС 35/10/6кВ "ГТЭС" | П/С | 5.6 |  | 2018 | 2018 | 14.2 | 14.2 | 0 |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 0 |  | 14.2 |  | 14.2
1.1.28. | ПС 35/10кВ "Город-1" | П/С | 20 |  | 2018 | 2018 | 41.305 | 41.305 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  | 41.305 |  | 41.305
1.1.29. | ПС 35/6кВ "Город-2" | П/С | 20 |  | 2018 | 2018 | 7.26 | 7.26 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  | 7.26 |  | 7.26
1.1.30. | РП-1 | П/С | 0 |  | 2018 | 2018 | 7.005 | 7.005 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.005 |  | 7.005
1.1.31. | РП-3 | П/С | 0 |  | 2018 | 2018 | 7.62 | 7.62 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.62 |  | 7.62
1.1.32. | РП-7 | П/С | 0 |  | 2018 | 2018 | 4.53 | 4.53 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.53 |  | 4.53
1.1.33. | РП-8 | П/С | 0 |  | 2018 | 2018 | 10.38 | 10.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.38 |  | 10.38
1.1.34. | ТП-51 | П/С | 2 |  | 2018 | 2018 | 1.061 | 1.061 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  | 1.061 |  | 1.061
1.1.35. | ТП-72 | П/С | 2 |  | 2018 | 2018 | 1.061 | 1.061 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  | 1.061 |  | 1.061
1.1.36. | КТП-140 | П/С | 2 |  | 2018 | 2018 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  | 1.6 |  | 1.6
1.1.37. | ТП-141 | П/С | 2 |  | 2018 | 2018 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  | 1.6 |  | 1.6
1.1.38. | КТПН-18 | П/С | 0.4 |  | 2018 | 2018 | 0.97 | 0.97 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.97 |  | 0.97
1.1.39. | КТПН-42 | П/С | 0.4 |  | 2018 | 2018 | 0.926 | 0.926 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.926 |  | 0.926
1.1.40. | КТПН-56 | П/С | 0.25 |  | 2018 | 2018 | 0.803 | 0.803 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 |  | 0.803 |  | 0.803
1.1.41. | КТПН-145 | П/С | 0.63 |  | 2018 | 2018 | 1.07 | 1.07 | 0 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 |  | 1.07 |  | 1.07
1.1.42. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5 | П/С |  | 0.34 | 2018 | 2018 | 0.404 | 0.404 | 0 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0 | 0.34 |  | 0.404 |  | 0.404
1.1.43. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11 | С |  | 0.05 | 2018 | 2018 | 0.127 | 0.127 | 0 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 | 0.05 |  | 0.127 |  | 0.127
1.1.44. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1 | П/С |  | 0.04 | 2018 | 2018 | 0.3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0.04 |  | 0.3 |  | 0.3
1.1.45. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18 | П/С |  | 0.16 | 2018 | 2018 | 0.265 | 0.265 | 0 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 |  | 0.265 |  | 0.265
1.1.46. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27 | П/С |  | 0.42 | 2018 | 2018 | 0.693 | 0.693 | 0 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0 | 0.42 |  | 0.693 |  | 0.693
1.1.47. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | П/С |  | 50.5 | 2019 | 2019 | 9.92 | 9.92 | 0 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 50.5 |  |  | 9.92 | 9.92
1.1.48. | ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | П/С |  | 8 | 2019 | 2019 | 2.572 | 2.572 | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 |  |  | 2.572 | 2.572
1.1.49. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | С |  | 2.99 | 2019 | 2019 | 4.56 | 4.56 | 0 | [5 empty] | 2.99 | 0 | 2.99 |  |  | 4.56 | 4.56
1.1.50. | ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | П/С |  | 1.4 | 2019 | 2019 | 4.928 | 4.928 | 0 | [5 empty] | 1.4 | 0 | 1.4 |  |  | 4.928 | 4.928
1.1.51. | ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | П/С |  | 2.71 | 2019 | 2019 | 1.27 | 1.27 | 0 | [5 empty] | 2.71 | 0 | 2.71 |  |  | 1.27 | 1.27
1.1.52. | ПС 35/6кВ «Поселок» | С | 8.32 |  | 2019 | 2019 | 30.495 | 30.495 | 0 |  |  |  |  | 8.32 |  | 8.32 |  |  |  | 30.495 | 30.495
1.1.53. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» | С | 12.6 |  | 2019 | 2019 | 8.496 | 8.496 | 0 |  |  |  |  | 12.6 |  | 12.6 |  |  |  | 8.496 | 8.496
1.1.54. | ПС 35/10кВ «Дачная» | П/С | 3.2 |  | 2019 | 2019 | 19.917 | 19.917 | 0 |  |  |  |  | 3.2 |  | 3.2 |  |  |  | 19.917 | 19.917
1.1.55. | РП-2 | С | 3.26 |  | 2019 | 2019 | 6.225 | 6.225 | 0 |  |  |  |  | 3.26 |  | 3.26 |  |  |  | 6.225 | 6.225
1.1.56. | РП-5 | С | 0 |  | 2019 | 2019 | 4.203 | 4.203 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.203 | 4.203
1.1.57. | РП-6 | С | 0 |  | 2019 | 2019 | 1.497 | 1.497 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.497 | 1.497
1.1.58. | РП-10 | П/С | 0 |  | 2019 | 2019 | 9.858 | 9.858 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.858 | 9.858
1.1.59. | ТП-42 | С | 2 |  | 2019 | 2019 | 1.059 | 1.059 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1.059 | 1.059
1.1.60. | ТП-53 | С | 2 |  | 2019 | 2019 | 1.059 | 1.059 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1.059 | 1.059
1.1.61. | КТПН-23 | С | 0.63 |  | 2019 | 2019 | 1.08 | 1.08 | 0 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  | 1.08 | 1.08
1.1.62. | КТПН-31 | С | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 0.925 | 0.925 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.925 | 0.925
1.1.63. | КТПН-113 | П/С | 0.8 |  | 2019 | 2019 | 16.086 | 16.086 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 16.086 | 16.086
1.1.64. | КТПН-118 | С | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 0.91 | 0.91 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.91 | 0.91
1.1.65. | КТПН-119 | С | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 0.911 | 0.911 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0.911 | 0.911
1.1.66. | КТПН-1101 | С | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 1.345 | 1.345 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.345 | 1.345
1.1.67. | КТПН-1102 | С | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 1.345 | 1.345 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 1.345 | 1.345
1.1.68. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9 | С |  | 0.08 | 2019 | 2019 | 0.141 | 0.141 | 0 | [5 empty] | 0.08 |  | 0.08 |  |  | 0.141 | 0.141
1.1.69. | 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14 | С |  | 0.14 | 2019 | 2019 | 0.499 | 0.499 | 0 | [5 empty] | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0.499 | 0.499
1.1.70. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17 | С |  | 0.19 | 2019 | 2019 | 0.28 | 0.28 | 0 | [5 empty] | 0.19 |  | 0.19 |  |  | 0.28 | 0.28
1.1.71. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19 | С |  | 0.32 | 2019 | 2019 | 0.463 | 0.463 | 0 | [5 empty] | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.463 | 0.463
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  |  | 0.37 |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0.37 |  |  | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
2.1.1. | 2 КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-22 | П/С |  | 0.37 | 2017 | 2017 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  | 0.37 | [5 empty] | 0.37 | 1.68 |  |  | 1.68
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Кабельные линии | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
2.2.2. | Воздушная линия | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Подстанция | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Спецтехника | [5 empty] | 20.25 | 20.25 | 6.25 | [8 empty] | 6.25 | 7.05 | 6.95 | 20.25
3.1. | Транспорт | [5 empty] | 14.76 | 14.76 | 4.35 | [8 empty] | 4.35 | 5.4 | 5.01 | 14.76
3.1.1. | Нива 2121 |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | [8 empty] | 0.55 |  |  | 0.55
3.1.2. | УАЗ 390945 |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | [8 empty] | 0.78 |  |  | 0.78
3.1.3. | КАВЗ 4235-11(4328) |  |  |  | 2017 | 2017 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | [8 empty] | 3.02 |  |  | 3.02
3.1.4. | УАЗ 29891 |  |  |  | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 1
3.1.5. | ТРЭКОЛ |  |  |  | 2018 | 2018 | 4.4 | 4.4 | 0 | [9 empty] | 4.4 |  | 4.4
3.1.6. | УРАЛ-4320 ТМБ |  |  |  | 2019 | 2019 | 4.1 | 4.1 | 0 | [10 empty] | 4.1 | 4.1
3.1.7. | УАЗ-29891 |  |  |  | 2019 | 2019 | 0.91 | 0.91 | 0 | [10 empty] | 0.91 | 0.91
3.2. | Приборы и оборудование | [5 empty] | 5.49 | 5.49 | 1.9 | [8 empty] | 1.9 | 1.65 | 1.94 | 5.49
3.2.1. | Портативный автоматический тестер трасформаторного масла |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | [8 empty] | 0.62 |  |  | 0.62
3.2.2. | Измеритель сопротивления петли и тока КЗ Megger |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | [8 empty] | 0.66 |  |  | 0.66
3.2.3. | Трассоискатель RD8000V(GPS) |  |  |  | 2017 | 2017 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | [8 empty] | 0.62 |  |  | 0.62
3.2.4. | Устройство прогрузки первичным током Raptop CO5 |  |  |  | 2018 | 2018 | 1.19 | 1.19 | 0 | [9 empty] | 1.19 |  | 1.19
3.2.5. | Скопметр (мультиметр-осцилограф) |  |  |  | 2018 | 2018 | 0.43 | 0.43 | 0 | [9 empty] | 0.43 |  | 0.43
3.2.6. | Вольтамперфазометр РС-30 |  |  |  | 2018 | 2018 | 0.03 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0.03 |  | 0.03
3.2.7. | Система комплексной диагностики подстанционного оборудования Megger TRAX |  |  |  | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 0 | [10 empty] | 0.8 | 0.8
3.2.8. | Анализатор состояния систем выключателя под нагрузкой Megger РСА2 |  |  |  | 2019 | 2019 | 0.48 | 0.48 | 0 | [10 empty] | 0.48 | 0.48
3.2.9. | Стенд высоковольтный стационарный СВС-100Ц |  |  |  | 2019 | 2019 | 0.66 | 0.66 | 0 | [10 empty] | 0.66 | 0.66
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования пять лет
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г. Радужный на период 2017-2019 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
К.А. Добровольский
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 142.63 |  |  |  |  | 101.17 |  | 375.119 | 20.713 | 98.036 | 224.16 | 32.21 | [7 empty] | 150.41 |  |  |  |  | 101.54
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 142.63 |  |  |  |  | 101.17 |  | 353.189 | 20.513 | 96.966 | 203.51 | 32.2 | [7 empty] | 150.41 |  |  |  |  | 101.17
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [8 empty] | 1991 | 30 лет | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 12.5 |  | 12.35 | 1.39 | 6.6 | 4.34 | 0.02 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | У35-2 | АС-120 | 12.5
1.1.2. | ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона», ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | [8 empty] | 1985 | 30 лет | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 2.58 |  | 1.216 | 0.09 | 0.426 | 0.7 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | У35-2 | СИП-3 1х50 | 2.58
1.1.3. | ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3, ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН «Варьеган» | [8 empty] | 2003 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 3.14 |  | 0.74 |  | 0.45 | 0.29 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 3.14
1.1.4. | ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок» | [8 empty] | 1999 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 2.86 |  | 1.16 | 0.08 | 0.19 | 0.67 | 0.22 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 2.86
1.1.5. | ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган | [8 empty] | 1996 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 2.46 |  | 2.03 | 0.44 | 0.42 | 0.91 | 0.26 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 2.46
1.1.6. | ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» | [8 empty] | 1976 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 2.15 |  | 1.16 | 0.08 | 0.19 | 0.67 | 0.22 | [8 empty] | 2017 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 2.15
1.1.7. | ПС 35/6кВ «Кирпичная» |  |  |  |  | 1992 | 25 лет | 2 ТМГ | 8 | [6 empty] | 38.64 | 1.42 | 7.69 | 27.38 | 2.15 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ | 8
1.1.8. | ПС 35/6кВ «Рославльская» |  |  |  |  | 2000 | 25 лет | 4 ТМГ | 32 | [6 empty] | 14.3 | 0.87 | 3.78 | 6.74 | 2.91 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 4 ТМГ | 32
1.1.9. | ТП-61 |  |  |  |  | 1990 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 2.45 |  | 1.64 | 0.77 | 0.04 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.10. | КТППН-139 |  |  |  |  | 1991 | 25 лет | 2 ТМГ | 1.26 | [6 empty] | 7.96 | 0.36 | 1.47 | 5.28 | 0.85 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ | 1.26
1.1.11. | ТП-1001 |  |  |  |  | 2001 | 25 лет | 2 ТМГ | 1.26 | [6 empty] | 2.85 |  | 1.91 | 0.82 | 0.12 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ | 1.26
1.1.12. | ТП-1002 |  |  |  |  | 2008 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 0.76 | 0.03 | 0.14 | 0.32 | 0.27 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.13. | КТПН-46 |  |  |  |  | 1982 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.25 | [6 empty] | 0.87 | 0.07 | 0.16 | 0.61 | 0.03 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.14. | КТПН-112 |  |  |  |  | 1998 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 14.02 | 1.42 | 10.28 | 2.11 | 0.21 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.15. | КТПН-148 |  |  |  |  | 1994 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 2.1 | 0.13 | 0.38 | 1.47 | 0.12 |  |  |  |  | 2017 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.16. | 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21 | [8 empty] | 1986 | 30 лет |  | АСБу 3х185 | 0.53 |  | 0.9 | 0.18 | 0.43 | 0.28 | 0.01 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | ААШВ 3х120 | 0.53
1.1.17. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | [8 empty] | 1993 | 30 лет |  | АВБбШв 3х185+1х95 | 0.22 |  | 0.3 |  | 0.17 | 0.13 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.22
1.1.18. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19 | [8 empty] | 1996 | 30 лет |  | АВБбШв 3х185+1х95 | 0.7 |  | 0.96 |  | 0.53 | 0.43 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.7
1.1.19. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29 | [8 empty] | 1990 | 30 лет |  | АВБбШв 3х120+1х70 | 0.86 |  | 1.06 |  | 0.66 | 0.39 | 0.01 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х120 | 0.86
1.1.20. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | [8 empty] | 1993 | 30 лет |  | АВБбШв 4х150+1х70 | 0.35 |  | 0.42 |  | 0.22 | 0.2 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.35
1.1.21. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5 | [8 empty] | 1992 | 30 лет |  | АВВГ 3х185+1х95 | 0.29 |  | 0.4 |  | 0.22 | 0.18 | 0 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.29
1.1.26. | ВЛ 10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | [8 empty] | 1985 | 30 лет | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 2.58 |  | 1.205 | 0.115 | 0.23 | 0.74 | 0.12 | [8 empty] | 2018 | 30 лет | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 2.58
1.1.27. | ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3" | [8 empty] | 1990 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 0.12 |  | 1.404 | 0.13 | 0.304 | 0.83 | 0.14 | [8 empty] | 2018 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 0.12
1.1.29. | ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок" | [8 empty] | 1985 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 0.54 |  | 0.294 | 0.014 | 0.14 | 0.14 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | СИП-3 1х70 | 0.54
1.1.30. | ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеганская" | [8 empty] | 1976 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 1.95 |  | 1.201 | 0.11 | 0.241 | 0.73 | 0.12 | [8 empty] | 2018 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 1.95
1.1.31. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" |  |  |  |  | 1994 | 25 лет | 2 ТМГ | 12.6 | [6 empty] | 9.215 | 0.545 | 2.39 | 5.78 | 0.5 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 12.6
1.1.32. | ПС 35/10/6кВ "ГТЭС" |  |  |  |  | 2004 | 25 лет | 2 ТМГ | 5.6 | [6 empty] | 14.2 | 0.54 | 4.48 | 7.61 | 1.57 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 5.6
1.1.33. | ПС 35/10кВ "Город-1" |  |  |  |  | 1982 | 25 лет | 2 ТМГ | 12.6 | [6 empty] | 41.305 | 0.53 | 1.885 | 38.22 | 0.67 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 20
1.1.34. | ПС 35/6кВ "Город-2" |  |  |  |  | 1987 | 25 лет | 2 ТМГ | 20 | [6 empty] | 7.26 | 1.01 | 1.68 | 4.25 | 0.32 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 20
1.1.35. | РП-1 |  |  |  |  | 1985 | 25 лет | 0 | 0 | [6 empty] | 7.005 | 0.3 | 1.535 | 2.63 | 2.54 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 0 | 0
1.1.36. | РП-3 |  |  |  |  | 1988 | 25 лет | 0 | 0 | [6 empty] | 7.62 | 0.28 | 0.96 | 4.27 | 2.11 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 0 | 0
1.1.38. | РП-7 |  |  |  |  | 2005 | 25 лет | 0 | 0 | [6 empty] | 4.53 | 0.21 | 0.96 | 1.78 | 1.58 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 0 | 0
1.1.39. | РП-8 |  |  |  |  | 1990 | 25 лет | 0 | 0 | [6 empty] | 10.38 | 0.29 | 3.5 | 4.7 | 1.89 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 0 | 0
1.1.40. | ТП-51 |  |  |  |  | 1989 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 1.061 | 0.051 | 0.18 | 0.56 | 0.27 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.41. | ТП-72 |  |  |  |  | 1989 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 1.061 | 0.051 | 0.18 | 0.56 | 0.27 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.42. | КТП-140 |  |  |  |  | 1992 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 1.6 | 0.09 | 0.33 | 1.15 | 0.03 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.43. | ТП-141 |  |  |  |  | 1993 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 1.6 | 0.091 | 0.329 | 1.15 | 0.03 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.44. | КТПН-18 |  |  |  |  | 2000 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.97 | 0.1 | 0.21 | 0.61 | 0.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.45. | КТПН-42 |  |  |  |  | 1986 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.926 | 0.096 | 0.19 | 0.59 | 0.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.46. | КТПН-56 |  |  |  |  | 1986 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.25 | [6 empty] | 0.803 | 0.08 | 0.203 | 0.47 | 0.05 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.25
1.1.47. | КТПН-145 |  |  |  |  | 1991 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 1.07 | 0.06 | 0.22 | 0.77 | 0.02 |  |  |  |  | 2018 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.63
1.1.49. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5 | [8 empty] | 1998 | 30 лет |  | АВВГ 3х95+1х50 | 0.34 |  | 0.404 | 0.054 | 0.24 | 0.11 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.34
1.1.50. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11 | [8 empty] | 1984 | 30 лет |  | АВВГ 3х95+1х50 | 0.05 |  | 0.127 | 0.017 | 0.08 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.05
1.1.51. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1 | [8 empty] | 1988 | 30 лет |  | АСБГу 3х185+1х95 | 0.04 |  | 0.3 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.01 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х120 | 0.04
1.1.52. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18 | [8 empty] | 1990 | 30 лет |  | АВВГ 3х185+1х95 | 0.16 |  | 0.265 | 0.035 | 0.14 | 0.09 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.16
1.1.53. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27 | [8 empty] | 1990 | 30 лет |  | АВВГ 3х185+1х95 | 0.42 |  | 0.693 | 0.093 | 0.34 | 0.26 | 0 | [8 empty] | 2018 | 30 лет |  | АВБбШв 4х185 | 0.42
1.1.47. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [8 empty] | 1981 | 30 лет | ПБ110-2 | АС-120 | 50.5 |  | 9.92 | 2.053 | 3.847 | 4.01 | 0.01 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | П110-4В | АС-120 | 50.5
1.1.48. | ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [8 empty] | 1985 | 30 лет | 2ПБ110-1 | АС-120 | 8 |  | 2.572 | 1.002 | 0.77 | 0.8 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | У110-2В | АС-120 | 8
1.1.49. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [8 empty] | 1990 | 30 лет | ПБ110-2 | АС-120 | 2.99 |  | 4.56 |  | 1.94 | 2.61 | 0.01 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | ПБ110-2 | СИП-3 1х120 | 2.99
1.1.50. | ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [8 empty] | 1991 | 30 лет | ПБ110-1 | АС-120 | 1.4 |  | 4.928 | 1.058 | 1.02 | 2.8 | 0.05 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | У35-2 | АС-120 | 1.4
1.1.51. | ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | [8 empty] | 2003 | 30 лет | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 2.71 |  | 1.27 | 0.095 | 0.205 | 0.73 | 0.24 | [8 empty] | 2019 | 30 лет | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 2.71
1.1.52. | ПС 35/6кВ «Поселок» |  |  |  |  | 1984 | 25 лет | 4 ТМГ | 8.32 | [6 empty] | 30.495 | 0.586 | 13.629 | 13.29 | 2.99 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 4 ТМГ | 8.32
1.1.53. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» |  |  |  |  | 1987 | 25 лет | 2 ТМГ | 12.6 | [6 empty] | 8.496 | 0.469 | 1.487 | 6.25 | 0.29 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ | 12.6
1.1.54. | ПС 35/10кВ «Дачная» |  |  |  |  | 1990 | 25 лет | 2 ТМГ | 3.2 | [6 empty] | 19.917 | 0.509 | 4.848 | 12.39 | 2.17 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ | 3.2
1.1.55. | РП-2 |  |  |  |  | 1988 | 25 лет | 4 ТМГ | 3.26 | [6 empty] | 6.225 |  | 1.435 | 2.64 | 2.15 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 4 ТМГ | 3.26
1.1.56. | РП-5 |  |  |  |  | 1992 | 25 лет |  | 0 | [6 empty] | 4.203 |  | 1.033 | 1.57 | 1.6 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет |  | 0
1.1.57. | РП-6 |  |  |  |  | 1990 | 25 лет |  | 0 | [6 empty] | 1.497 |  | 0.287 | 0.9 | 0.31 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет |  | 0
1.1.58. | РП-10 |  |  |  |  | 1986 | 25 лет |  | 0 | [6 empty] | 9.858 | 0.496 | 2.242 | 5.51 | 1.61 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет |  | 0
1.1.59. | ТП-42 |  |  |  |  | 1991 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 1.059 |  | 0.179 | 0.59 | 0.29 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.60. | ТП-53 |  |  |  |  | 1991 | 25 лет | 2 ТМГ | 2 | [6 empty] | 1.059 |  | 0.179 | 0.59 | 0.29 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ | 2
1.1.61. | КТПН-23 |  |  |  |  | 1981 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.63 | [6 empty] | 1.08 | 0.061 | 0.249 | 0.75 | 0.02 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.63
1.1.62. | КТПН-31 |  |  |  |  | 1988 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.925 | 0.052 | 0.183 | 0.67 | 0.02 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.63. | КТПН-113 |  |  |  |  | 1988 | 25 лет | 2 ТМГ | 0.8 | [6 empty] | 16.086 | 1.709 | 2.867 | 11.27 | 0.24 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 2 ТМГ | 0.8
1.1.64. | КТПН-118 |  |  |  |  | 1987 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.91 | 0.093 | 0.187 | 0.61 | 0.02 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.65. | КТПН-119 |  |  |  |  | 1987 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 0.911 | 0.093 | 0.188 | 0.61 | 0.02 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.66. | КТПН-1101 |  |  |  |  | 2004 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 1.345 | 0.315 | 0.26 | 0.73 | 0.04 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.67. | КТПН-1102 |  |  |  |  | 2008 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4 | [6 empty] | 1.345 | 0.315 | 0.26 | 0.73 | 0.04 |  |  |  |  | 2019 | 25 лет | 1 ТМГ | 0.4
1.1.68. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9 | [8 empty] | 1982 | 30 лет |  | АПВБ (3*70+1*35) | 0.08 |  | 0.141 | 0.011 | 0.07 | 0.06 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.08
1.1.69. | 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14 | [8 empty] | 1985 | 30 лет |  | АВВГ (3*185+1*95), АВБбШв (3*150+1*70) | 0.14 |  | 0.499 | 0.041 | 0.188 | 0.26 | 0.01 | [8 empty] | 2019 | 30 лет |  | АВБбШв 4х120 | 0.14
1.1.70. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17 | [8 empty] | 1983 | 30 лет |  | ААБЛ (3*185) | 0.19 |  | 0.28 | 0.024 | 0.126 | 0.13 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.19
1.1.71. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19 | [8 empty] | 2008 | 30 лет |  | АВВГ (4*95) | 0.32 |  | 0.463 | 0.039 | 0.214 | 0.21 | 0 | [8 empty] | 2019 | 30 лет |  | АВБбШв 4х95 | 0.32
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | [14 empty] | 1.68 | 0.2 | 1.07 | 0.4 | 0.01 | [12 empty] | 0.37
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 1.68 | 0.2 | 1.07 | 0.4 | 0.01 | [12 empty] | 0.37
2.1.1 | 2 КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-22 | [14 empty] | 1.68 | 0.2 | 1.07 | 0.4 | 0.01 | [8 empty] | 2017 | 30 лет |  | ААШВ 3х120 | 0.37
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Кабельные линии | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Воздушная линия | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Подстанция
3. | Спецтехника | [14 empty] | 20.25 | 0 | 0 | 20.25 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
К.А. Добровольский
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей* | [7 empty] | Вывод мощностей | [7 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств
[19 empty] | План 2017 года | [9 empty] | План 2018 |  | План 2019 |  | Итого |  | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 | План 2019 | Итого
|  | План года 2017 |  | План года 2018 |  | План года 2019 |  | Итого |  | План года 2017 |  | План года 2018 |  | План года 2019 |  | Итого |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | VI кв. |  | Итого | [7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | VI кв. | Итого
[18 empty] | млн. рублей | км/МВА/другое*** | [15 empty] | млн. рублей
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| ВСЕГО, | 47.72 | 29.01 | 67.88 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 150.41 | 101.54 | 47.57 | 28.64 | 60.25 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 142.63 | 101.17 | 317.8975 | 0.4 | 3.14 | 12.06 | 3.16 | 3.26 | 14.81 | 32 | 7.9 | 47.72 | 29.01 | 67.88 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 150.41 | 101.54 | 33.62 | 39.645 | 26.145 | 15.17 | 114.58 | 48.97 | 33.49 | 375.119
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 47.72 | 28.64 | 67.88 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 150.41 | 101.17 | 47.57 | 28.64 | 60.25 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 142.63 | 101.17 | 299.3127 | 0.4 | 3.14 | 12.06 | 2.79 | 3.26 | 14.81 | 32 | 7.9 | 47.72 | 28.64 | 67.88 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 150.41 | 101.17 | 32.75 | 39.03 | 24.05 | 10.82 | 106.65 | 41.92 | 26.54 | 353.189
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 47.72 | 28.64 | 67.88 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 150.41 | 101.17 | 47.57 | 28.64 | 60.25 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 142.63 | 101.17 | 299.3127 | 0.4 | 3.14 | 12.06 | 2.79 | 3.26 | 14.81 | 32 | 7.9 | 47.72 | 28.64 | 67.88 | 6.2 | 34.81 | 66.33 | 150.41 | 101.17 | 32.75 | 39.03 | 24.05 | 10.82 | 106.65 | 41.92 | 26.54 | 353.189
1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» |  | 12.5 |  |  |  |  | 0 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 10.4661 | [5 empty] | 12.5 |  |  | 0 | 12.5 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 1.39 |  | 10.96 |  | 12.35 |  |  | 12.35
1.2. | ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона», ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» |  | 2.58 |  |  |  |  | 0 | 2.58 |  | 2.58 |  |  |  |  | 0 | 2.58 | 1.0305 | [7 empty] | 2.58 | 0 | 2.58 |  |  |  |  | 0 | 2.58 | 0.1 |  |  | 1.12 | 1.22 |  |  | 1.216
1.3. | ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3, ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН «Варьеган» |  | 3.14 |  |  |  |  | 0 | 3.14 |  | 3.14 |  |  |  |  | 0 | 3.14 | 0.62712 |  | 3.14 | [6 empty] | 0 | 3.14 |  |  |  |  | 0 | 3.14 | 0.74 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.74
1.4. | ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок» |  | 2.86 |  |  |  |  | 0 | 2.86 |  | 2.86 |  |  |  |  | 0 | 2.86 | 0.98305 | [7 empty] | 2.86 | 0 | 2.86 |  |  |  |  | 0 | 2.86 |  |  |  | 1.16 | 1.16 |  |  | 1.16
1.5. | ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган |  | 2.46 |  |  |  |  | 0 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |  | 0 | 2.46 | 1.7203 | [7 empty] | 2.46 | 0 | 2.46 |  |  |  |  | 0 | 2.46 |  |  |  | 2.03 | 2.03 |  |  | 2.03
1.6. | ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» |  | 2.15 |  |  |  |  | 0 | 2.15 |  | 2.15 |  |  |  |  | 0 | 2.15 | 0.98305 |  |  |  | 2.15 |  |  |  |  | 0 | 2.15 |  |  |  |  | 0 | 2.15 |  | 1.16 |  |  | 1.16 |  |  | 1.16
1.7. | ПС 35/6кВ «Кирпичная» | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 32.7458 |  |  | 8 | [5 empty] | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 18.64 | 20 |  |  | 38.64 |  |  | 38.64
1.8. | ПС 35/6кВ «Рославльская» | 32 | [5 empty] | 32 | 0 | 32 | [5 empty] | 32 | 0 | 12.1186 | [6 empty] | 32 |  | 32 | 0 |  |  |  |  | 32 | 0 | 7.79 |  |  | 6.51 | 14.3 |  |  | 14.3
1.9. | ТП-61 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2.0763 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2.45 |  | 2.45 |  |  | 2.45
1.10. | КТППН-139 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 6.7458 |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 0.36 |  | 7.6 |  | 7.96 |  |  | 7.96
1.11. | ТП-1001 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 2.4153 |  |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 |  |  |  |  | 1.26 | 0 |  | 2.85 |  |  | 2.85 |  |  | 2.85
1.12. | ТП-1002 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0.64407 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0.03 | 0.73 |  |  | 0.76 |  |  | 0.76
1.13. | КТПН-46 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0.73729 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.87 |  |  | 0.87 |  |  | 0.87
1.14. | КТПН-112 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 11.8814 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 1.42 | 12.6 |  |  | 14.02 |  |  | 14.02
1.15. | КТПН-148 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 | 1.7797 | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  |  | 2.1
1.16. | 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.76271 | [5 empty] | 0.53 |  |  | 0 | 0.53 |  |  |  |  | 0 | 0.53 | 0.18 |  | 0.72 |  | 0.9 |  |  | 0.9
1.17. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0.22 | 0.25424 | [5 empty] | 0.22 |  |  | 0 | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0.22 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 0.3
1.18. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.81356 | [5 empty] | 0.7 |  |  | 0 | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 |  |  | 0.96 |  | 0.96 |  |  | 0.96
1.19. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29 |  | 0.86 |  |  |  |  | 0 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  |  | 0 | 0.86 | 0.89831 | [5 empty] | 0.86 |  |  | 0 | 0.86 |  |  |  |  | 0 | 0.86 |  |  | 1.06 |  | 1.06 |  |  | 1.06
1.20. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 |  | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0.35 |  | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0.35 | 0.35593 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0.35 |  | 0.42 |  |  | 0.42 |  |  | 0.42
1.21. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5 |  | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 0.29 | 0.33898 |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 0.29 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
1.22. | ВЛ 10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" |  |  |  | 2.58 |  |  | 0 | 2.58 |  |  |  | 2.58 |  |  | 0 | 2.58 | 1.0212 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 2.58 |  |  | 0 | 2.58 | [7 empty] | 1.205
1.23. | ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3" |  |  |  | 0.12 |  |  | 0 | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0 | 0.12 | 1.1898 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.12 |  |  | 0 | 0.12 | [7 empty] | 1.404
1.24. | ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок" |  |  |  | 0.54 |  |  | 0 | 0.54 |  |  |  | 0.54 |  |  | 0 | 0.54 | 0.24915 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.54 |  |  | 0 | 0.54 | [7 empty] | 0.294
1.25. | ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеганская" |  |  |  | 1.95 |  |  | 0 | 1.95 |  |  |  | 1.95 |  |  | 0 | 1.95 | 1.0178 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 1.95 |  |  | 0 | 1.95 | [7 empty] | 1.201
1.26. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 | 0 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 | 0 | 7.8093 | [8 empty] | 0 | 0 | 12.6 |  |  |  | 12.6 | 0 | [7 empty] | 9.215
1.27. | ПС 35/10/6кВ "ГТЭС" |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 0 |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 0 | 12.0339 | [8 empty] | 0 | 0 | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 0 | [7 empty] | 14.2
1.28. | ПС 35/10кВ "Город-1" |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 | 0 | 35.0042 | [8 empty] | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 20 | 0 | [7 empty] | 41.305
1.29. | ПС 35/6кВ "Город-2" |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 6.1525 | [8 empty] | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 20 | 0 | [5 empty] | 1.77 |  | 7.26
1.30. | РП-1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.9364 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.88 |  | 7.005
1.31. | РП-3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.4576 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1.6 |  | 7.62
1.32. | РП-7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 3.839 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 8.25 |  | 4.53
1.33. | РП-8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.7966 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 8.24 |  | 10.38
1.34. | ТП-51 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0.89915 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [5 empty] | 1.01 |  | 1.061
1.35. | ТП-72 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0.89915 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [5 empty] | 4.19 |  | 1.061
1.36. | КТП-140 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1.3559 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [5 empty] | 0.64 |  | 1.6
1.37. | ТП-141 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 1.3559 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0 | [5 empty] | 0.76 |  | 1.6
1.38. | КТПН-18 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.82203 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | [5 empty] | 0.38 |  | 0.97
1.39. | КТПН-42 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.78475 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | [5 empty] | 0.78 |  | 0.926
1.40. | КТПН-56 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.68051 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | [5 empty] | 0.42 |  | 0.803
1.41. | КТПН-145 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.90678 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 | [5 empty] | 0.78 |  | 1.07
1.42. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0 | 0.34 |  |  |  | 0.34 |  |  | 0 | 0.34 | 0.34237 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.34 |  |  | 0 | 0.34 | [5 empty] | 0.64 |  | 0.404
1.43. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0 | 0.05 | 0.10763 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.05 |  |  | 0 | 0.05 | [5 empty] | 0.74 |  | 0.127
1.44. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0.04 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0 | 0.04 | 0.25424 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.04 |  |  | 0 | 0.04 | [5 empty] | 0.54 |  | 0.3
1.45. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | 0.22458 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | [5 empty] | 0.78 |  | 0.265
1.46. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0 | 0.42 |  |  |  | 0.42 |  |  | 0 | 0.42 | 0.58729 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0.42 |  |  | 0 | 0.42 | [5 empty] | 0.78 |  | 0.693
1.47. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [5 empty] | 50.5 | 0 | 50.5 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 50.5 | 8.4068 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 50.5 | 0 | 50.5 | [5 empty] | 0.54 |  | 9.92
1.48. | ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [5 empty] | 8 | 0 | 8 | [5 empty] | 8 | 0 | 8 | 2.1797 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 8 | [5 empty] | 1.84 |  | 2.572
1.49. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [5 empty] | 2.99 | 0 | 2.99 | [5 empty] | 2.99 | 0 | 2.99 | 3.8644 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2.99 | 0 | 2.99 | [5 empty] | 1.84 |  | 4.56
1.50. | ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [5 empty] | 1.4 | 0 | 1.4 | [5 empty] | 1.4 | 0 | 1.4 | 4.1763 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.4 | 0 | 1.4 | [5 empty] | 1.84 |  | 4.928
1.51. | ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | [5 empty] | 2.71 | 0 | 2.71 | [5 empty] | 2.71 | 0 | 2.71 | 1.0763 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2.71 | 0 | 2.71 | [5 empty] | 1.84 |  | 1.27
1.52. | ПС 35/6кВ «Поселок» |  |  |  |  | 8.32 |  | 8.32 | 0 |  |  |  |  | 8.32 |  | 8.32 | 0 | 25.8432 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 8.32 |  | 8.32 | 0 | [5 empty] | 0.84 |  | 30.495
1.53. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» |  |  |  |  | 12.6 |  | 12.6 | 0 |  |  |  |  | 12.6 |  | 12.6 | 0 | 7.2 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 12.6 |  | 12.6 | 0 | [6 empty] | 0.58 | 8.496
1.54. | ПС 35/10кВ «Дачная» |  |  |  |  | 3.2 |  | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 3.2 |  | 3.2 | 0 | 16.8788 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.2 |  | 3.2 | 0 | [6 empty] | 1.4 | 19.917
1.55. | РП-2 |  |  |  |  | 3.26 |  | 3.26 | 0 |  |  |  |  | 3.26 |  | 3.26 | 0 | 5.2754 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.26 |  | 3.26 | 0 | [6 empty] | 0.77 | 6.225
1.56. | РП-5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.5619 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.67 | 4.203
1.57. | РП-6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.2686 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1.8 | 1.497
1.58. | РП-10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.3542 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4.5 | 9.858
1.59. | ТП-42 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0.89746 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 4.6 | 1.059
1.60. | ТП-53 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0.89746 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | [6 empty] | 0.21 | 1.059
1.61. | КТПН-23 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 | 0 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.63 | 0 | 0.91525 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.63 |  | 0.63 | 0 | [6 empty] | 1.9 | 1.08
1.62. | КТПН-31 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.7839 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1.4 | 0.925
1.63. | КТПН-113 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 13.6322 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | [6 empty] | 1.4 | 16.086
1.64. | КТПН-118 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.77119 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.46 | 0.91
1.65. | КТПН-119 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0.77203 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.27 | 0.911
1.66. | КТПН-1101 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 1.1398 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 1.345
1.67. | КТПН-1102 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 1.1398 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 1.26 | 1.345
1.68. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9 | [5 empty] | 0.08 | 0 | 0.08 | [5 empty] | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.11949 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0.08 | [6 empty] | 0.9 | 0.141
1.69. | 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14 | [5 empty] | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.42288 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.14 | 0 | 0.14 | [6 empty] | 1.76 | 0.499
1.70. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17 | [5 empty] | 0.19 | 0 | 0.19 | [5 empty] | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.23729 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.19 | 0 | 0.19 | [6 empty] | 1.76 | 0.28
1.71. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19 | [5 empty] | 0.32 | 0 | 0.32 | [5 empty] | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.39237 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0.32 | 0 | 0.32 | [6 empty] | 0.5 | 0.463
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.4237 | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0.2 | 0 | 1.48 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.4237 | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.37 | 0.2 | 0 | 1.48 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68
| 2 КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-12 |  | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 0.37 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.4237 |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 0.37 | 0.2 |  | 1.48 |  | 1.68 |  |  | 1.68
2.2. | Прочее новое строительство | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Кабельные линии | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Воздушная линия | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Подстанция | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Прочее строительство | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Спецтехника | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.161 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.67 | 0.615 | 0.615 | 4.35 | 6.25 | 7.05 | 6.95 | 20.25

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
Краткое описание инвестиционной программы ОАО "РГЭС" на период 2017-2019 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
К.А. Добровольский
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта На 01.01.2013, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2017г., млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 150.18 |  | 101.17 | [9 empty] | 353.189 |  | 353.189
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 150.18 |  | 101.17 | [9 empty] | 353.189 |  | 353.189
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 8 мкр. |  |  | 12.5 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.35 |  | 12.35 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.2. | ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона», ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | 2.58 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.216 |  | 1.216 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.3. | ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3, ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН «Варьеган» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | 3.14 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.74 |  | 0.74 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.4. | ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | 2.86 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.16 |  | 1.16 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.5. | ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | 2.46 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.03 |  | 2.03 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.6. | ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона |  |  | 2.15 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.16 |  | 1.16 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.7. | ПС 35/6кВ «Кирпичная» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, Южная промзона | 8 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 38.64 |  | 38.64 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.8. | ПС 35/6кВ «Рославльская» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он | 32 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.3 |  | 14.3 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.9. | ТП-61 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. | 2 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.45 |  | 2.45 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.10. | КТППН-139 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 1.26 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.96 |  | 7.96 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.11. | ТП-1001 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 1.26 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.85 |  | 2.85 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.12. | ТП-1002 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 10 мкр. | 2 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.76 |  | 0.76 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.13. | КТПН-46 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южный мкр. | 0.4 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.87 |  | 0.87 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.14. | КТПН-112 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 0.4 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.02 |  | 14.02 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.15. | КТПН-148 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 0.4 |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.1 |  | 2.1 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.16. | 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр |  |  | 0.53 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.9 |  | 0.9 |  | сохранение кольцевой схемы электроснабжения, уменьшение времени перерыва электроснабжения в случаи возникновения аварийной ситуации в энергосистеме | выполнение ремонтных работ на объектах эл.сетевого хозяйства без отключения потребителей, надежное и бесперебойное электроснабжение | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.17. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 4 мкр. |  |  | 0.22 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.3 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.18. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 5 мкр. |  |  | 0.7 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.96 |  | 0.96 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.19. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 5 мкр. |  |  | 0.86 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.06 |  | 1.06 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.20. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. |  |  | 0.35 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.42 |  | 0.42 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.21. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. |  |  | 0.29 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.22. | ВЛ 10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона |  |  | 2.58 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.205 |  | 1.205 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.23. | ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, |  |  | 0.12 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.404 |  | 1.404 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.24. | ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона |  |  | 0.54 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.294 |  | 0.294 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.25. | ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеганская" | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  | 1.95 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.201 |  | 1.201 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.26. | ПС 35/10кВ "Котельная-3" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 12.6 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.215 |  | 9.215 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.27. | ПС 35/10/6кВ "ГТЭС" | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он | 5.6 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.2 |  | 14.2 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.28. | ПС 35/10кВ "Город-1" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 20 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 41.305 |  | 41.305 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.29. | ПС 35/6кВ "Город-2" | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 20 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.26 |  | 7.26 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города | перенос существующей линии электропередач из территории подпадающей под застройку | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.30. | РП-1 | г.Радужный ХМАО-Югра | 1 мкр. | 0 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.005 |  | 7.005 |  | сохранение кольцевой схемы электроснабжения, уменьшение времени перерыва электроснабжения в случаи возникновения аварийной ситуации в энергосистеме | выполнение ремонтных работ на объектах эл.сетевого хозяйства без отключения потребителей, надежное и бесперебойное электроснабжение | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.31. | РП-3 | г.Радужный ХМАО-Югра | 3 мкр. | 0 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.62 |  | 7.62 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.32. | РП-7 | г.Радужный ХМАО-Югра | УМСАП по ООГХ | 0 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.53 |  | 4.53 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.33. | РП-8 | г.Радужный ХМАО-Югра | Аэропорт | 0 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.38 |  | 10.38 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.34. | ТП-51 | г.Радужный ХМАО-Югра | 5 мкр. | 2 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.061 |  | 1.061 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.35. | ТП-72 | г.Радужный ХМАО-Югра | 7 мкр. | 2 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.061 |  | 1.061 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.36. | КТП-140 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 2 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 |  | 1.6 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.37. | ТП-141 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 2 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 |  | 1.6 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.38. | КТПН-18 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 0.4 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.97 |  | 0.97 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.39. | КТПН-42 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 0.4 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.926 |  | 0.926 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.40. | КТПН-56 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Южная промзона | 0.25 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.803 |  | 0.803 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.41. | КТПН-145 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, территория СОНТ «Здоровье» | 0.4 |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.07 |  | 1.07 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.42. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.34 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.404 |  | 0.404 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.43. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 3 мкр. |  |  | 0.05 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.127 |  | 0.127 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.44. | 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. |  |  | 0.04 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.3 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.45. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. |  |  | 0.16 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.265 |  | 0.265 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.46. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. |  |  | 0.42 |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.693 |  | 0.693 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.47. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  | 50.5 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.92 |  | 9.92 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.48. | ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  | 8 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.572 |  | 2.572 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.49. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | г.Радужный ХМАО-Югра | р-он поселка Зумрад |  |  | 2.99 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.56 |  | 4.56 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.50. | ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | г.Радужный ХМАО-Югра | р-он поселка Зумрад |  |  | 1.4 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.928 |  | 4.928 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.51. | ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | г.Радужный ХМАО-Югра | 7 мкр. |  |  | 2.71 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.27 |  | 1.27 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.52. | ПС 35/6кВ «Поселок» | г.Радужный ХМАО-Югра | г.Радужный, мкр. Южный | 8.32 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 30.495 |  | 30.495 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.53. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» | г.Радужный ХМАО-Югра | Район базы ОАО «РГЭС» | 12.6 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.496 |  | 8.496 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.54. | ПС 35/10кВ «Дачная» | г.Радужный ХМАО-Югра | пос. Зумрад | 3.2 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.917 |  | 19.917 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.55. | РП-2 | г.Радужный ХМАО-Югра | Район ВОЗ-5000 УП «ГВК» | 3.26 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.225 |  | 6.225 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.56. | РП-5 | г.Радужный ХМАО-Югра | Район ВОЗ-5000 УП «ГВК» | 0 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.203 |  | 4.203 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города
1.1.57. | РП-6 | г.Радужный ХМАО-Югра | Район базы ОАО «ВНСС» | 0 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.497 |  | 1.497 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.58. | РП-10 | г.Радужный ХМАО-Югра | Район базы ОАО «РГЭС» | 0 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.858 |  | 9.858 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.59. | ТП-42 | г.Радужный ХМАО-Югра | 4 мкр. | 2 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.059 |  | 1.059 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.60. | ТП-53 | г.Радужный ХМАО-Югра | 5 мкр. | 2 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.059 |  | 1.059 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6)
1.1.61. | КТПН-23 | г.Радужный ХМАО-Югра | мкр. Южный | 0.63 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.08 |  | 1.08 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.62. | КТПН-31 | г.Радужный ХМАО-Югра | мкр. Южный | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.925 |  | 0.925 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.63. | КТПН-113 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 0.8 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 16.086 |  | 16.086 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.64. | КТПН-118 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.91 |  | 0.91 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.65. | КТПН-119 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.911 |  | 0.911 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.66. | КТПН-1101 | г.Радужный ХМАО-Югра | 22 мкр. | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.345 |  | 1.345 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2)
1.1.67. | КТПН-1102 | г.Радужный ХМАО-Югра | 22 мкр. | 0.4 |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.345 |  | 1.345 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.68. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9 | г.Радужный ХМАО-Югра | 1 мкр. |  |  | 0.08 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.141 |  | 0.141 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
1.1.69. | 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14 | г.Радужный ХМАО-Югра | 1 мкр. |  |  | 0.14 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.499 |  | 0.499 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города
1.1.70. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17 | г.Радужный ХМАО-Югра | 3 мкр. |  |  | 0.19 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 |  | 0.28 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.1.71. | 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19 | г.Радужный ХМАО-Югра | 3 мкр. |  |  | 0.32 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.463 |  | 0.463 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0.37 | [9 empty] | 1.68 |  | 1.68
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0.37 | [9 empty] | 1.68 |  | 1.68
2.1.1 | 2 КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-22 | г.Радужный ХМАО-Югра | 2 мкр. |  |  | 0.37 |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.68 |  | 1.68 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города | повышение надежности электроснабжения 1 и 2го мкр. | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г.
2.2. | Прочее новое строительство
2.2.1. | Кабельные линии
2.2.2. | Воздушная линия
2.2.3. | Подстанция
3. | Спецтехника | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - | 0 | 0 | 20.25 |  | 20.25 |  | обновление устаревшего парка спецтранспорта | подтверждается отчетом по основным средствам ОАО "РГЭС" | подтверждается отчетом по основным средствам ОАО "РГЭС"
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

## приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 28.02.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ «Промзона», ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.12.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 28.02.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.11.2017г. | 30.12.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-10кВ ф. 4 ПС «Котельная-3, ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН «Варьеган»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 31.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2017г. | 29.02.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2017г. | 24.03.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.03.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6кВ «Поселок»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.08.2017г. | 31.12.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.10.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.11.2017г. | 30.12.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ ф. 16 КРУН Варьеган
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.08.2017г. | 31.12.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.10.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.11.2017г. | 30.12.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ ф. 22 ПС 220/110/35/6кВ «Варьеган»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.02.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Кирпичная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2017г. | 31.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Рославльская»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.12.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 28.02.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.11.2017г. | 30.12.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-61
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.04.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.05.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.06.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТППН-139
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 28.02.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-1001
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.04.2017г. | 15.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 15.05.2017г. | 01.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-1002
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2017г. | 31.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-46
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.02.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-112
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2017г. | 31.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-148
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 20.01.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.01.2017г. | 21.02.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2017г. | 25.03.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.03.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-6кВ от ТП-25 до ТП-21
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 31.10.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2017г. | 28.02.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2017г. | 31.08.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2017г. | 30.09.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-42 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.04.2017г. | 15.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 15.05.2017г. | 01.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №19
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.04.2017г. | 15.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 15.05.2017г. | 01.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4КЛ-0,4кВ от ТП-51 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №29
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2017г. | 31.07.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2017г. | 15.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.04.2017г. | 15.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 15.05.2017г. | 01.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-63 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №1
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.02.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-64 до ВРУ-0,4кВ ж.д. №5
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.02.2017г. | 31.03.2017г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2017г. | 30.04.2017г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2017г. | 31.05.2017г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2017г. | 30.06.2017г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 10кВ ф. 211 ПС 110/35/10кВ "Промзона"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2018г. | 21.01.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.01.2018г. | 21.02.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2018г. | 21.03.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ "Город-3"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2018г. | 21.01.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.01.2018г. | 21.02.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2018г. | 21.03.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 6кВ ф. 8 ПС 35/6кВ "Поселок"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2018г. | 21.01.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.01.2018г. | 21.02.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2018г. | 21.03.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 6кВ ф. 2 ПС 220/110/35/6кВ "Варьеганская"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2018г. | 21.01.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.01.2018г. | 21.02.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2018г. | 21.03.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ "Котельная-3"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2018г. | 31.05.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10/6кВ "ГТЭС"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2018г. | 31.05.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный диретор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ "Город-1"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2018г. | 31.05.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ "Город-2"
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.03.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.03.2018г. | 31.03.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2018г. | 30.04.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2018г. | 31.05.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-1
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-3
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-7
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-8
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-51
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-72
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТП-140
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-141
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-18
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-42
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-56
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2018г. | 30.10.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2018г. | 01.12.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.12.2018г. | 31.12.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-145
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-26 до ж.д. №5
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-32 до ж.д. №11
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4КЛ-0,4кВ от ТП-71 до ж.д. №1
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №18
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-74 до ж.д. №27
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2018г. | 01.10.2018г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2018г. | 30.06.2018г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2018г. | 31.07.2018г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2018г. | 01.09.2018г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2018г. | 30.09.2018г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 35кВ ф.ф. 2,4 ПС 110/35/10кВ «Радужная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 10кВ ф.ф. 101,201 ПС 110/35/10кВ «Радужная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 10кВ ф. 15 ПС 35/10кВ «Котельная-3»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Поселок»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Котельная-2»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ «Дачная»
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 11.01.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.01.2019г. | 21.01.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.01.2019г. | 21.02.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.02.2019г. | 21.03.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.03.2019г. | 31.03.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-2
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-5
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-6
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-10
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-42
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-53
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2019г. | 01.07.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 11.04.2019г. | 15.04.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.04.2019г. | 16.05.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 17.05.2019г. | 16.06.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 17.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-23
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-31
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-113
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-118
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-119
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-1101
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-1102
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2019г. | 20.10.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2019г. | 21.11.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.11.2019г. | 20.12.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2019г. | 31.12.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-11 до ж.д. №9
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4КЛ-0,4кВ от РП-1 до ж.д. №14
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ж.д. №17
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4кВ от ТП-33 до ж.д. №19
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-6кВ от ТП-12 до ТП-22
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2019г. | 01.10.2019г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2019г. | 30.06.2019г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2019г. | 31.07.2019г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2019г. | 31.08.2019г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2019г. | 30.09.2019г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-100 №1.1.71.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-107 №1.1.72.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-109 №1.1.73.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-118 №1.1.74.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-119 №1.1.75.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-138 №1.1.76.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-11 №1.1.77.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-12 №1.1.78.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-13 №1.1.79.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-21 №1.1.80.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-22 №1.1.81.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-23 №1.1.82.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ «Город-1» №1.1.83.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2016г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-12 №2.1.1.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2014г. | 31.07.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2014г. | 31.08.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2014г. | 31.10.2014г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2014г. | 17.12.2014г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ ж.д. 37.1 стр. №2.2.1.1.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2014г. | 31.07.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2014г. | 31.08.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2014г. | 31.10.2014г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2014г. | 17.12.2014г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ВРУ-0,4кВ ж.д. 27.0 стр. №2.2.1.2.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2014г. | 31.07.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2014г. | 31.08.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2014г. | 31.10.2014г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2014г. | 17.12.2014г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-83 до ВРУ-0,4кВ ж.д. 20 стр. №2.2.1.3.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2014г. | 31.07.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2014г. | 31.08.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2014г. | 31.10.2014г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2014г. | 17.12.2014г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ж.д. 45.1 стр. №2.2.1.4.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ-10кВ от 2-х цепной ВЛ-10кВ до ТП-78 мкр. 7а №2.2.1.5.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ-0,4кВ от ТП-78 до Автомойки в мкр. 7а №2.2.1.6.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-1002 до ж.д. 19 стр. к.2 №2.2.1.7.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-1003 до ж.д.21/1 №2.2.1.8.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4 КЛ-0,4кВ от ТП-1002 до ж.д.28 №2.2.1.9.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ-0,4кВ от ТП-78 до объекта коммерческого спроса в мкр. 7а №2.2.1.10.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2017-2019гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ-0,4кВ от ТП-78 до Торгового комплекса в мкр. 7а №2.2.1.11.
по состоянию на 25 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-83 до ж.д. 21 стр. №2.2.1.12.
по состоянию на 06 февраля 2013г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛИ-0,4кВ от ТП-157 до СОО «Буровик» №2.2.2.1.
по состоянию на 06 февраля 2013г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2014г. | 31.07.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2014г. | 31.08.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2014г. | 31.10.2014г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2014г. | 17.12.2014г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛИ-0,4кВ от ТП-145 до СОНТ «Здоровье» №2.2.2.1.
по состоянию на 06 февраля 2013г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0% | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0% | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный диретор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие