## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2010г. №114
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы ОАО «Радужнинские городские электрические сети» на 2014-2016 годы
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
К.А.Добровольский
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Плановые показатели энергетической эффективности, тыс. кВт/ч | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования
[11 empty] | План года 2014 |  | План года 2015 |  | План года 2016 |  | Итого |  | План года 2014 | План года 2015 | План года 2016 | Итого
|  | С/П* | МВА | км |  |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО, |  | 210.64 | 149.82 | 30.258 |  |  | 351.5315 | 108.2631 | 108.2631 | 56.55 | 87.88 | 150.94 | 61.46 | 3.15 | 0.48 | 210.64 | 149.82 | 70.639 | 172.6292 | 108.2631 | 351.5313
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 208.64 | 136.98 | 30.258 |  |  | 288.0575 | 90.8331 | 90.8331 | 56.55 | 84.82 | 148.94 | 51.68 | 3.15 | 0.48 | 208.64 | 136.98 | 64.259 | 132.9652 | 90.8331 | 288.0573
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 208.64 | 136.98 | 30.258 |  |  | 288.0575 | 90.8331 | 90.8331 | 56.55 | 84.82 | 148.94 | 51.68 | 3.15 | 0.48 | 208.64 | 136.98 | 64.259 | 132.9652 | 90.8331 | 288.0573
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | С |  | 50.5 | 0 | 2014 | 2016 | 26.2183 | 16.7053 | 16.7053 |  | 50.5 | [5 empty] | 50.5 | 1.75 | 7.7638 | 16.7053 | 26.2191
1.1.2. | ВЛ-35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | С |  | 18.7 | 0 | 2014 | 2016 | 6.4346 | 1.7346 | 1.7346 |  | 18.7 | [5 empty] | 18.7 | 4.704 | 0 | 1.7346 | 6.4386
1.1.3. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | С |  | 12.5 | 0 | 2014 | 2014 | 3.93 | 0 | 0 |  | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | 3.26 | 0.665 | 0 | 3.925
1.1.4. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до жилого дома №2 | С |  | 1.52 | 1.236 | 2014 | 2014 | 0.81 | 0 | 0 |  | 1.52 | [5 empty] | 1.52 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81
1.1.5. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4кВ СКБ жилого дома №2 | С |  | 0.56 | 1.137 | 2014 | 2014 | 0.315 | 0 | 0 |  | 0.56 | [5 empty] | 0.56 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315
1.1.6. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №26 | С |  | 0.34 | 0.074 | 2014 | 2014 | 0.27 | 0 | 0 |  | 0.34 | [5 empty] | 0.34 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27
1.1.7. | КТПН-157 | С | 0.4 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.59 | 0 | 0 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59
1.1.8. | 2 КЛ-6кВ от РП-1-ТП-13 | С |  | 0.7 | 0 | 2014 | 2015 | 1.75 | 0 | 0 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75
1.1.9. | ТП-51 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2015 | 1.89 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.72 | 0.17 | 0 | 1.89
1.1.10. | ТП-53 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2015 | 2.133 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.72 | 0.413 | 0 | 2.133
1.1.11. | ТП-61 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.72 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.72 | 0 | 0 | 1.72
1.1.12. | ТП-62 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.72 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.72 | 0 | 0 | 1.72
1.1.13. | ТП-141 | С | 2 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.37 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.37 | 0 | 0 | 1.37
1.1.14. | КТПН-16 | С | 0.16 |  | 1.37 | 2014 | 2014 | 0.85 | 0 | 0 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
1.1.15. | КТПН-17 | С | 0.16 |  | 1.42 | 2014 | 2014 | 0.85 | 0 | 0 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
1.1.16. | КТПН-33 | С | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.51 | 0 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
1.1.17. | КТПН-32 | С | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.51 | 0 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
1.1.18. | КТПН-103 | С | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.51 | 0 | 0 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
1.1.19. | КТПН-109 | С | 0.5 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.11 | 0 | 0 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 1.11 | 0 | 0 | 1.11
1.1.20. | КТПН-129 | С | 0.16 |  | 0 | 2014 | 2014 | 0.51 | 0 | 0 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0.51
1.1.21. | КТПН-139 | С | 1.26 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.42 | 0 | 0 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 1.42 | 0 | 0 | 1.42
1.1.22. | КТПН-148 | С | 0.8 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.22 | 0 | 0 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.22 | 0 | 0 | 1.22
1.1.23. | ПС 35/6кВ «Поселок» | С | 8 |  | 0 | 2014 | 2014 | 3.16 | 0 | 0 | 8 | [5 empty] | 8 |  | 3.16 | 0 | 0 | 3.16
1.1.24. | ПС 35/10кВ «Дачная» | С | 12.6 |  | 0 | 2014 | 2014 | 4.63 | 0 | 0 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  | 4.63 | 0 | 0 | 4.63
1.1.25. | ПС 35/10/6кВ «ГТЭС-2» | С | 7.9 |  | 0 | 2014 | 2014 | 4 | 0 | 0 | 7.9 | [5 empty] | 7.9 |  | 4 | 0 | 0 | 4
1.1.26. | ПС 35/6кВ «Новоаганская» | С | 12.6 |  | 0 | 2014 | 2016 | 26.15 | 9.16 | 9.16 | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  | 16.99 | 0 | 9.16 | 26.15
1.1.27. | РП-4 | С | 1.26 |  | 0 | 2014 | 2016 | 13.428 | 8.968 | 8.968 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 | 4.46 | 0 | 8.968 | 13.428
1.1.28. | РП-8 | С | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 1.83
1.1.29. | ВЛ 6кВ ф.208 ПС 35/6кВ «Город-2» | С |  | 0.89 | 0 | 2015 | 2015 | 1.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0.89 |  |  | 0 | 0.89 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25
1.1.30. | ВЛ 10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | С |  | 3.14 | 0 | 2015 | 2015 | 1.17 | 0 | 0 |  |  |  | 3.14 |  |  | 0 | 3.14 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17
1.1.31. | ВЛ 6кВ ф.ф.104,204 ПС «Город-2», ВЛ 10кВ ф.ф.8,18 ПС «Город-3» | С |  | 9 | 0 | 2015 | 2015 | 2.8202 | 0 | 0 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 9 | 0 | 2.8202 | 0 | 2.8202
1.1.32. | 4 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №23 | С |  | 0.94 | 1.285 | 2015 | 2015 | 0.6726 | 0 | 0 |  |  |  | 0.94 |  |  | 0 | 0.94 | 0 | 0.6726 | 0 | 0.6726
1.1.33. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №23 | С |  | 0.68 | 1.19 | 2015 | 2015 | 0.3186 | 0 | 0 |  |  |  | 0.68 |  |  | 0 | 0.68 | 0 | 0.3186 | 0 | 0.3186
1.1.34. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №2 | С |  | 2.24 | 1.06 | 2015 | 2015 | 1.3924 | 0 | 0 |  |  |  | 2.24 |  |  | 0 | 2.24 | 0 | 1.3924 | 0 | 1.3924
1.1.35. | ВЛ-10кВ ПС «Радужная-Город-1» | С |  | 0.22 | 0 | 2015 | 2015 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0 | 0.22 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
1.1.36. | ВЛ-10кВ ф.211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | С |  | 2.61 | 0 | 2015 | 2015 | 1.16 | 0 | 0 |  |  |  | 2.61 |  |  | 0 | 2.61 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16
1.1.37. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Аэропорт» | С |  | 4.16 | 0 | 2015 | 2015 | 0.27 | 0 | 0 |  |  |  | 4.16 |  |  | 0 | 4.16 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27
1.1.38. | ВЛ-6кВ ПС «Кирпичная» | С |  | 3.15 | 0 | 2015 | 2015 | 2.14 | 0 | 0 |  |  |  | 3.15 |  |  | 0 | 3.15 | 0 | 2.14 | 0 | 2.14
1.1.39. | ВЛ-6/10кВ «ПС Промзона, ПС Варьеган, ПС Поселок, ПС Котельная-3, ПС Котельная-4» | С |  | 2.61 | 0 | 2015 | 2015 | 18.34 | 0 | 0 |  |  |  | 2.61 |  |  | 0 | 2.61 | 0 | 18.34 | 0 | 18.34
1.1.40. | ВЛ-35кВ ПС «Радужная», ПС «КНС-2» | С |  | 7.17 | 0 | 2015 | 2015 | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  | 7.17 |  |  | 0 | 7.17 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95
1.1.41. | ВЛ-10кВ ПС «Город-3» (КЛ-10кВ ф.4,14 ПС 35/10кВ "Город-3") | С |  | 0.06 | 0 | 2015 | 2015 | 0.37 | 0 | 0 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0 | 0.06 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37
1.1.42. | ВЛ-35кВ ф.ф. №№1,3 ПС «Варьеган» | С |  | 1.97 | 0 | 2015 | 2015 | 0.82 | 0 | 0 |  |  |  | 1.97 |  |  | 0 | 1.97 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82
1.1.43. | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Дачная» | С |  | 3.69 | 0 | 2015 | 2015 | 1.04 | 0 | 0 |  |  |  | 3.69 |  |  | 0 | 3.69 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04
1.1.44. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Причал» | С |  | 2.83 | 0 | 2015 | 2015 | 0.31 | 0 | 0 |  |  |  | 2.83 |  |  | 0 | 2.83 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31
1.1.45. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС «Аэропорт» | С |  | 4.21 | 0 | 2015 | 2015 | 1.27 | 0 | 0 |  |  |  | 4.21 |  |  | 0 | 4.21 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27
1.1.46. | ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ «Город-3» до опоры №9 | С |  | 0.99 | 0 | 2015 | 2015 | 0.55 | 0 | 0 |  |  |  | 0.99 |  |  | 0 | 0.99 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55
1.1.47. | КЛ 7 мкр (2КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ-0,4кВ ж.д.16) | С |  | 0.46 | 1.073 | 2015 | 2015 | 0.43 | 0 | 0 |  |  |  | 0.46 |  |  | 0 | 0.46 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43
1.1.48. | КЛ 6кВ | С |  | 0.16 | 0 | 2015 | 2015 | 0.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0.16 |  |  | 0 | 0.16 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34
1.1.49. | КЛ 2 мкр | С |  | 0.5 | 0.163 | 2015 | 2015 | 0.62 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62
1.1.50. | ТП-11 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.37 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.37 | 0 | 0.37
1.1.51. | ТП-12 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
1.1.52. | ТП-13 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.331 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 2.331 | 0 | 2.331
1.1.53. | ТП-14 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.84 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 2.84 | 0 | 2.84
1.1.54. | ТП-21 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
1.1.55. | ТП-22 | С | 0.8 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.29 | 0 | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
1.1.56. | ТП-23 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2016 | 1.53 | 1.24 | 1.24 |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.29 | 1.24 | 1.53
1.1.57. | ТП-24 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 1.8 | 0 | 1.8
1.1.58. | ТП-25 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0.31 | 0 | 0.31
1.1.59. | ТП-26 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.82 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1.82 | 0 | 1.82
1.1.60. | ТП-31 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.72 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1.72 | 0 | 1.72
1.1.61. | ТП-32 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
1.1.62. | ТП-33 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.09 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 2.09 | 0 | 2.09
1.1.63. | ТП-41 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.3084 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 2.3084 | 0 | 2.3084
1.1.64. | ТП-42 | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | 1.8216 | 0.7816 | 0.7816 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.04 | 0.7816 | 1.8216
1.1.65. | ТП-63 | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | 2.7906 | 1.9706 | 1.9706 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.82 | 1.9706 | 2.7906
1.1.66. | ТП-64 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.63 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1.63 | 0 | 1.63
1.1.67. | ТП-64А | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.06 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 1.06 | 0 | 1.06
1.1.68. | ТП-71 | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | 2.1288 | 1.9588 | 1.9588 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 1.9588 | 2.1288
1.1.69. | ТП-72 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.91 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1.91 | 0 | 1.91
1.1.70. | ТП-73 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.46 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.46 | 0 | 0.46
1.1.71. | ТП-74 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2016 | 3.3802 | 1.15 | 1.15 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 2.2302 | 1.15 | 3.3802
1.1.72. | ТП-75 | С | 0.32 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.6554 | 0 | 0 |  |  | 0.32 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 | 0.6554 | 0 | 0.6554
1.1.73. | ТП-83 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.58 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 1.58 | 0 | 1.58
1.1.74. | ТП-92 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.07 | 0 | 0.07
1.1.75. | ТП-93 | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | 0.8488 | 0.7788 | 0.7788 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.07 | 0.7788 | 0.8488
1.1.76. | ТП-94 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.2302 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 2.2302 | 0 | 2.2302
1.1.77. | ТП-115А | С | 0.8 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0.47 | 0 | 0.47
1.1.78. | ТП-1001 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.64 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.64 | 0 | 0.64
1.1.79. | КТПН-25А | С | 0.16 |  | 1.88 | 2015 | 2015 | 0.5074 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.5074 | 0 | 0.5074
1.1.80. | КТПН-36 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.36 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.36 | 0 | 0.36
1.1.81. | КТПН-41 | С | 0.4 |  | 1.36 | 2015 | 2015 | 0.6372 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.6372 | 0 | 0.6372
1.1.82. | КТПН-62А | С | 0.25 |  | 9.05 | 2015 | 2015 | 0.44 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.44 | 0 | 0.44
1.1.83. | КТПН-69 | С | 2.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.11 | 0 | 0 |  |  | 2.26 |  |  |  | 2.26 |  | 0 | 2.11 | 0 | 2.11
1.1.84. | КТПН-107 | С | 0.4 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
1.1.85. | КТПН-114 | С | 0.8 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0.27 | 0 | 0.27
1.1.86. | КТПН-131 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.18 | 0 | 0.18
1.1.87. | КТПН-135 | С | 1.26 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.28 | 0 | 0 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
1.1.88. | КТПН-136 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.14 | 0 | 0.14
1.1.89. | КТПН-145 | С | 0.4 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
1.1.90. | КТПН-155 | С | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0.12
1.1.91. | КТПН-161 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 1.364 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 1.364 | 0 | 1.364
1.1.92. | КТПН-1101 | С | 0.4 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.52 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.52 | 0 | 0.52
1.1.93. | КТПН-1102 | С | 0.4 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.22 | 0 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
1.1.94. | КТПН-2202 | С | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0 | 0.42 | 0 | 0.42
1.1.95. | КТПН-2304 | С | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1.1.96. | КТП-113 | С | 0.8 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.54 | 0 | 0 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0.54 | 0 | 0.54
1.1.97. | КТП-140 | С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
1.1.98. | ПС 35/6кВ «Лесная» | С | 5 |  | 0 | 2015 | 2016 | 17.1558 | 7.75 | 7.75 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0 | 9.4058 | 7.75 | 17.1558
1.1.99. | ПС 35/6кВ «Котельная-4» | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | 9.254 | 3.894 | 3.894 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.36 | 3.894 | 9.254
1.1.100. | ПС 35/10кВ «Котельная-3» | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | 6.5696 | 5.5696 | 5.5696 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5.5696 | 6.5696
1.1.101. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» | С | 12.6 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.25 | 0 | 0 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  | 0 | 2.25 | 0 | 2.25
1.1.102. | ПС 35/10кВ «Город-1» | С | 12.6 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.77 | 0 | 0 |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  | 0 | 0.77 | 0 | 0.77
1.1.103. | ПС 35/6кВ «Город-2» | С | 20 |  | 0 | 2015 | 2015 | 8.88 | 0 | 0 |  |  | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 0 | 8.88 | 0 | 8.88
1.1.104. | ПС 35/6кВ "Рославльская", в т.ч. ПС 35/6кВ «БКНС» | С | 42.6 |  | 0 | 2015 | 2016 | 8.5066 | 5.7466 | 5.7466 |  |  | 42.6 |  |  |  | 42.6 |  | 0 | 2.76 | 5.7466 | 8.5066
1.1.105. | ПС 10/6кВ «Перевертыш» | С | 10 |  | 0 | 2015 | 2015 | 7.68 | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68
1.1.106. | КРУН ПС 220/110/35/6 кВ Варьеган | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.33 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.33 | 0 | 2.33
1.1.107. | РП-5 | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | 0.76 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.76 | 0 | 0.76
1.1.108. | РП-6 | С | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | 4.78 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4.78 | 0 | 4.78
1.1.109. | РП-9 | С | 0 |  | 0 | 2016 | 2016 | 12.62 | 12.62 | 12.62 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12.62 | 12.62
1.1.110. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до жилого дома №14 | С |  | 0.135 | 1.1 | 2016 | 2016 | 0.83426 | 0.83426 | 0.83426 | [5 empty] | 0.135 |  | 0.135 | 0 | 0 | 0.83426 | 0.83426
1.1.111. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-25 до жилого дома №4 | С |  | 0.145 | 1.1 | 2016 | 2016 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6962 | [5 empty] | 0.145 |  | 0.145 | 0 | 0 | 0.6962 | 0.6962
1.1.112. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11 | С |  | 0.2 | 0.09 | 2016 | 2016 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4956 | [5 empty] | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4956 | 0.4956
1.1.113. | ТП-1005 | С |  |  | 0 | 2016 | 2016 | 0.4956 | 0.4956 | 0.4956 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0.4956
1.1.114. | КТПН-76 | С | 0.25 |  | 1.6 | 2016 | 2016 | 0.6372 | 0.6372 | 0.6372 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0.6372
1.1.115. | КТПН-102 | С | 0.4 |  | 1.68 | 2016 | 2016 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7552 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7552 | 0.7552
1.1.116. | КТПН-115 | С | 0.25 |  | 1.52 | 2016 | 2016 | 0.6372 | 0.6372 | 0.6372 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0.6372
1.1.117. | КТПН-116 | С | 0.25 |  | 0.87 | 2016 | 2016 | 0.6372 | 0.6372 | 0.6372 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0.6372
1.1.118. | ПС 35/10кВ «Город-3» | С |  |  | 0 | 2016 | 2016 | 5.6168 | 5.6168 | 5.6168 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6168 | 5.6168
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  | 2 | 12.84 | 0 |  |  | 25.794 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 2 | 9.78 | 0 | 0 | 2 | 12.84 | 6.38 | 19.414 | 0 | 25.794
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0.61 | 0 |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
2.1.1. | 2 КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-12 | П/С |  | 0.61 |  | 2014 | 2014 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |  |  | 0 |  | 0 | 0.61 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
2.2. | Прочее новое строительство |  | 2 | 12.23 | 0 |  |  | 24.094 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2 | 9.78 | 0 | 0 | 2 | 12.23 | 4.68 | 19.414 | 0 | 24.094
2.2.1. | Кабельные линии |  | 0 | 4.8 | 0 |  |  | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.78 | 4.79 | 0 | 5.57
2.2.1.1. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №37.1 стр. | П/С |  | 0.09 | 0 | 2014 | 2014 | 0.19 | 0 | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 0.09 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19
2.2.1.2. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №27.0 стр. | П/С |  | 0.26 | 0 | 2014 | 2014 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  | 0.26 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
2.2.1.3. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-83 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №20 (стр.) | П/С |  | 0.05 | 0 | 2014 | 2014 | 0.19 | 0 | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19
2.2.1.4. | КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-83 | П/С |  | 0.7 | 0 | 2015 | 2015 | 1.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15
2.2.1.5. | КЛ-0,4кВ от ТП-78 до Автостоянки в мкр.7а | П/С |  | 0.33 | 0 | 2015 | 2015 | 0.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29
2.2.1.6. | 2КЛ-10 кВ от ТП-1004 — ТП-1005 | П/С |  | 0.49 | 0 | 2015 | 2015 | 0.53 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  |  |  | 0.49 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53
2.2.1.7. | КЛ-10кВ от оп.6 ф.ф. 5, 15 ВЛ-10кВ ПС «Город-3» до ТП-1005 | П/С |  | 0.24 | 0 | 2015 | 2015 | 0.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85
2.2.1.8. | КЛ-0,4 кВ от КТПН-77 до ж/д №12.9-12.11Тех.Присоед | П/С |  | 0.34 | 0 | 2015 | 2015 | 0.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24
2.2.1.9. | 2КЛ 0,4 кВ от ТП-12 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №41 | П/С |  | 0.46 | 0 | 2015 | 2015 | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.46 |  |  |  | 0.46 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35
2.2.1.10. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №3 | П/С |  | 0.18 | 0 | 2015 | 2015 | 0.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
2.2.1.11. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-42 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №16 | П/С |  | 0.16 | 0 | 2015 | 2015 | 0.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22
2.2.1.12. | 4 КЛ-0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №30 | С |  | 1 | 0 | 2015 | 2015 | 0.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0.66 | 0 | 0.66
2.2.1.13. | 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №30 | С |  | 0.5 | 0 | 2015 | 2015 | 0.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28
2.2.2. | Воздушная линия |  | 0 | 7.43 | 0 |  |  | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 3.9 | 8.88 | 0 | 12.78
2.2.2.1. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-157 до СОО «Буровик» | П/С |  | 2.05 | 0 | 2014 | 2014 | 3.9 | 0 | 0 |  | 2.05 | [5 empty] | 2.05 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9
2.2.2.2. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-136 до СОО «Буровик» | П/С |  | 0.45 | 0 | 2015 | 2015 | 0.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62
2.2.2.3. | ВЛИ-0,4кВ КТПН-1102 фидера 1, 1а, 2, 2а, 3 | П/С |  | 1.76 | 0 | 2015 | 2015 | 2.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02
2.2.2.4. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1101 ф.1,2,3,4,5,6 | П/С |  | 1.8 | 0 | 2015 | 2015 | 2.38 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | 2.38 | 0 | 2.38
2.2.2.5. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1004 | П/С |  | 1.37 | 0 | 2015 | 2015 | 3.86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.37 |  |  |  | 1.37 | 0 | 3.86 | 0 | 3.86
2.2.3. | Подстанция |  | 2 | 0 | 0 |  |  | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 2.714
2.2.3.1. | КТПН-68 | П/С | 2 |  | 0 | 2015 | 2015 | 2.714 | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 2.714
2.2.4. | Прочее строительство |  | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.03
3. | Спецтехника |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 37.68 | 17.43 | 17.43 | [7 empty] | 0 | 0 | 20.25 | 17.43 | 37.68
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС)
*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования пять лет
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2
Приложение № 1.2
к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2010г. №114
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г. Радужный на период 2014-2016 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
К.А.Добровольский
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [6 empty] | 142 | 198.46 |  |  |  |  | 136.98 |  | 351.5289 | 2.73 | 135.2789 | 185.73 | 27.79 | [6 empty] | 141 | 210.64 |  |  |  |  | 149.82
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 142 | 198.46 |  |  |  |  | 136.98 |  | 288.0549 | 0 | 116.5649 | 143.95 | 27.54 | [6 empty] | 141 | 208.64 |  |  |  |  | 136.98
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 142 | 198.46 |  |  |  |  | 136.98 |  | 288.0549 | 0 | 116.5649 | 143.95 | 27.54 | [6 empty] | 141 | 208.64 |  |  |  |  | 136.98
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | [8 empty] | 1981 | 30 | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 50.5 |  | 26.2183 | 0 | 17.4883 | 8.68 | 0.05 | [8 empty] | 2014 | 30 | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 50.5
1.1.2. | ВЛ-35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | [8 empty] | 1985 | 30 | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 18.7 |  | 6.4346 | 0 | 3.5546 | 2.88 | 0 | [8 empty] | 2014 | 30 | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 18.7
1.1.3. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | [8 empty] | 1991 | 30 | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 12.5 |  | 3.93 | 0 | 2.23 | 1.7 | 0 | [8 empty] | 2014 | 30 | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 12.5
1.1.4. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до жилого дома №2 | [8 empty] | 1986 | 30 |  | АСБу 3х120+1х50 | 1.52 |  | 0.81 | 0 | 0.53 | 0.28 | 0 | [8 empty] | 2014 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 1.52
1.1.5. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4кВ СКБ жилого дома №2 | [8 empty] | 1986 | 30 |  | АВВГ 3х70+1х35 | 0.56 |  | 0.315 | 0 | 0.235 | 0.08 | 0 | [8 empty] | 2014 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 0.56
1.1.6. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №26 | [8 empty] | 1988 | 30 |  | АВБбШв 3х120+1х70 | 0.34 |  | 0.27 | 0 | 0.2 | 0.07 | 0 | [8 empty] | 2014 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 0.34
1.1.7. | КТПН-157 |  |  |  |  | 1989 | 25 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.59 | 0 | 0.13 | 0.44 | 0.02 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1 | 0.4
1.1.8. | 2 КЛ-6кВ от РП-1-ТП-13 | [8 empty] | 1984 | 30 |  | АСБу 3х240 | 0.7 |  | 1.75 | 0 | 0.77 | 0.96 | 0.02 | [8 empty] | 2014 | 30 |  | АВБбШв 3х240 | 0.7
1.1.9. | ТП-51 |  |  |  |  | 1989 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 1.89 | 0 | 0.47 | 1.22 | 0.2 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 2
1.1.10. | ТП-53 |  |  |  |  | 1991 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 2.133 | 0 | 0.583 | 1.35 | 0.2 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 2
1.1.11. | ТП-61 |  |  |  |  | 1990 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 1.72 | 0 | 0.28 | 1.24 | 0.2 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 2
1.1.12. | ТП-62 |  |  |  |  | 1990 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 1.72 | 0 | 0.28 | 1.24 | 0.2 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 2
1.1.13. | ТП-141 |  |  |  |  | 1993 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 1.37 | 0 | 0.33 | 1 | 0.04 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 2
1.1.14. | КТПН-16 |  |  |  |  | 1983 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.85 | 0 | 0.27 | 0.53 | 0.05 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1 | 0.16
1.1.15. | КТПН-17 |  |  |  |  | 1983 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.85 | 0 | 0.27 | 0.53 | 0.05 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1 | 0.16
1.1.16. | КТПН-33 |  |  |  |  | 1983 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.51 | 0 | 0.13 | 0.36 | 0.02 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1 | 0.25
1.1.17. | КТПН-32 |  |  |  |  | 1983 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.51 | 0 | 0.13 | 0.36 | 0.02 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1 | 0.25
1.1.18. | КТПН-103 |  |  |  |  | 1991 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.51 | 0 | 0.11 | 0.38 | 0.02 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1 | 0.25
1.1.19. | КТПН-109 |  |  |  |  | 1986 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 1.11 | 0 | 0.26 | 0.75 | 0.1 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 0.5
1.1.20. | КТПН-129 |  |  |  |  | 1992 | 25 | 1 | 0.16 | [6 empty] | 0.51 | 0 | 0.11 | 0.38 | 0.02 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1 | 0.16
1.1.21. | КТПН-139 |  |  |  |  | 1991 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 1.42 | 0 | 0.38 | 0.87 | 0.17 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 1.26
1.1.22. | КТПН-148 |  |  |  |  | 1994 | 25 | 2 | 0.8 | [6 empty] | 1.22 | 0 | 0.25 | 0.89 | 0.08 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 0.8
1.1.23. | ПС 35/6кВ «Поселок» |  |  |  |  | 1984 | 25 | 2 | 8 | [6 empty] | 3.16 | 0 | 0.62 | 2.45 | 0.09 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 8
1.1.24. | ПС 35/10кВ «Дачная» |  |  |  |  | 1990 | 25 | 2 | 12.6 | [6 empty] | 4.63 | 0 | 0.98 | 2.83 | 0.82 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 12.6
1.1.25. | ПС 35/10/6кВ «ГТЭС-2» |  |  |  |  | 2004 | 25 | 2 | 7.9 | [6 empty] | 4 | 0 | 0.33 | 2.9 | 0.77 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 7.9
1.1.26. | ПС 35/6кВ «Новоаганская» |  |  |  |  | 1982 | 25 | 2 | 12.6 | [6 empty] | 26.15 | 0 | 1.88 | 24.04 | 0.23 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 12.6
1.1.27. | РП-4 |  |  |  |  | 1992 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 13.428 | 0 | 4.088 | 7.41 | 1.93 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 | 1.26
1.1.28. | РП-8 |  |  |  |  | 1990 | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.83 | 0 | 0.36 | 1.32 | 0.15 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 0 | 0
1.1.29. | ВЛ 6кВ ф.208 ПС 35/6кВ «Город-2» | [8 empty] | 1999 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-95 | 0.89 |  | 1.25 | 0 | 0.34 | 0.65 | 0.26 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-95 | 0.89
1.1.30. | ВЛ 10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | [8 empty] | 2003 | 30 | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 3.14 |  | 1.17 | 0 | 0.57 | 0.6 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 3.14
1.1.31. | ВЛ 6кВ ф.ф.104,204 ПС «Город-2», ВЛ 10кВ ф.ф.8,18 ПС «Город-3» | [8 empty] | 2002 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 9 |  | 2.8202 | 0 | 1.9502 | 0.87 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 9
1.1.32. | 4 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №23 | [8 empty] | 1987 | 30 |  | АСБу 3х120+1х50 | 0.94 |  | 0.67 | 0 | 0.46 | 0.2 | 0.01 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 0.94
1.1.33. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №23 | [8 empty] | 1987 | 30 |  | АВБбШв 4х70 | 0.68 |  | 0.3186 | 0 | 0.2386 | 0.08 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4х70 | 0.68
1.1.34. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №2 | [8 empty] | 1985 | 30 |  | АВВГ 3х150+1х70, АВВГ 3х185+1х95 | 2.24 |  | 1.3924 | 0 | 0.8724 | 0.51 | 0.01 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВВГ 3х150+1х70, АВВГ 3х185+1х95 | 2.24
1.1.35. | ВЛ-10кВ ПС «Радужная-Город-1» | [8 empty] | 1999 | 30 лет | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-95 | 0.22 |  | 0.5 | 0 | 0.33 | 0.15 | 0.02 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-95 | 0.22
1.1.36. | ВЛ-10кВ ф.211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | [8 empty] | 1985 | 30 лет | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 2.61 |  | 1.16 | 0 | 0.62 | 0.52 | 0.02 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 2.61
1.1.37. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Аэропорт» | [8 empty] | 1988 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-95 | 4.16 |  | 0.27 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.03 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-95 | 4.16
1.1.38. | ВЛ-6кВ ПС «Кирпичная» | [8 empty] | 1983 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-95 | 3.15 |  | 2.14 | 0 | 1.47 | 0.55 | 0.12 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-95 | 3.15
1.1.39. | ВЛ-6/10кВ «ПС Промзона, ПС Варьеган, ПС Поселок, ПС Котельная-3, ПС Котельная-4» | [8 empty] | 1985 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 2.61 |  | 18.34 | 0 | 15.19 | 3.13 | 0.02 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 2.61
1.1.40. | ВЛ-35кВ ПС «Радужная», ПС «КНС-2» | [8 empty] | 1986 | 30 лет | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 7.17 |  | 0.95 | 0 | 0.92 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПБ-35,П-35,У-35 | АС-120 | 7.17
1.1.41. | ВЛ-10кВ ПС «Город-3» (КЛ-10кВ ф.4,14 ПС 35/10кВ "Город-3") | [8 empty] | 1999 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 0.06 |  | 0.37 | 0 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-120 | 0.06
1.1.42. | ВЛ-35кВ ф.ф. №№1,3 ПС «Варьеган» | [8 empty] | 1971 | 30 лет | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 1.97 |  | 0.82 | 0 | 0.53 | 0.28 | 0.01 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПБ-35,П-35,ПБ-110,У-35,У-110 | АС-120 | 1.97
1.1.43. | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Дачная» | [8 empty] | 1988 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 3.69 |  | 1.04 | 0 | 0.84 | 0.2 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 3.69
1.1.44. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Причал» | [8 empty] | 1986 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 2.83 |  | 0.31 | 0 | 0.26 | 0.05 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 2.83
1.1.45. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС «Аэропорт» | [8 empty] | 1992 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 4.21 |  | 1.27 | 0 | 0.96 | 0.29 | 0.02 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | А-95 | 4.21
1.1.46. | ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ «Город-3» до опоры №9 | [8 empty] | 2009 | 30 лет | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-95 | 0.99 |  | 0.55 | 0 | 0.42 | 0.13 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 | ПТ10-1, КТ10-1 | АС-95 | 0.99
1.1.47. | КЛ 7 мкр (2КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ-0,4кВ ж.д.16) | [8 empty] | 1988 | 30 лет |  | ААБГ 3х150+1х70, АВБбШв 3х185+1х95 | 0.46 |  | 0.43 | 0 | 0.24 | 0.18 | 0.01 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | ААБГ 3х150+1х70, АВБбШв 3х185+1х95 | 0.46
1.1.48. | КЛ 6кВ | [8 empty] | 1986 | 30 лет |  | АСБу 3х70 | 0.16 |  | 0.34 | 0 | 0.27 | 0.05 | 0.02 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АСБу 3х70 | 0.16
1.1.49. | КЛ 2 мкр | [8 empty] | 1986 | 30 лет |  | АСБу 3х120+1х50, АВВГ 3х70+1х35 | 0.5 |  | 0.62 | 0 | 0.44 | 0.17 | 0.01 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АСБу 3х120+1х50, АВВГ 3х70+1х35 | 0.5
1.1.50. | ТП-11 |  |  |  |  | 1982 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 0.37 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.28 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.51. | ТП-12 |  |  |  |  | 1982 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 0.35 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.24 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.52. | ТП-13 |  |  |  |  | 1983 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 2.331 | 0 | 0.561 | 1.19 | 0.58 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.53. | ТП-14 |  |  |  |  | 1985 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 2.84 | 0 | 1.29 | 0.68 | 0.87 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.54. | ТП-21 |  |  |  |  | 1989 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 0.29 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.2 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.55. | ТП-22 |  |  |  |  | 1986 | 25 | 2 | 0.8 | [6 empty] | 0.29 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.2 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 0.8
1.1.56. | ТП-23 |  |  |  |  | 1988 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 1.53 | 0 | 0.35 | 0.97 | 0.21 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2 | 2
1.1.57. | ТП-24 |  |  |  |  | 1987 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 1.8 | 0 | 0.38 | 1.1 | 0.32 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.58. | ТП-25 |  |  |  |  | 1986 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 0.31 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.2 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.59. | ТП-26 |  |  |  |  | 1987 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 1.82 | 0 | 1.76 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.60. | ТП-31 |  |  |  |  | 1984 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 1.72 | 0 | 0.38 | 0.92 | 0.42 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.61. | ТП-32 |  |  |  |  | 1983 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.62. | ТП-33 |  |  |  |  | 1988 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 2.09 | 0 | 0.53 | 1.07 | 0.49 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.63. | ТП-41 |  |  |  |  | 1987 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 2.3084 | 0 | 0.6684 | 1.24 | 0.4 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.64. | ТП-42 |  |  |  |  | 1991 | 25 | 2 | [7 empty] | 1.8216 | 0 | 0.7516 | 0.67 | 0.4 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2
1.1.65. | ТП-63 |  |  |  |  | 1994 | 25 | 2 | [7 empty] | 2.7906 | 0 | 0.8506 | 1.09 | 0.85 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2
1.1.66. | ТП-64 |  |  |  |  | 1994 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 1.63 | 0 | 0.33 | 0.91 | 0.39 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.67. | ТП-64А |  |  |  |  | 1999 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 1.06 | 0 | 0.91 | 0.11 | 0.04 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.68. | ТП-71 |  |  |  |  | 1988 | 25 | 2 | 0 | [6 empty] | 2.1288 | 0 | 0.6688 | 1.12 | 0.34 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2 | 0
1.1.69. | ТП-72 |  |  |  |  | 1989 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 1.91 | 0 | 0.46 | 1.07 | 0.38 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.70. | ТП-73 |  |  |  |  | 1991 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 0.46 | 0 | 0.2 | 0.23 | 0.03 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.71. | ТП-74 |  |  |  |  | 1991 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 3.3802 | 0 | 0.9202 | 2.05 | 0.41 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.72. | ТП-75 |  |  |  |  | 1994 | 25 | 2 | 0.32 | [6 empty] | 0.6554 | 0 | 0.2754 | 0.17 | 0.21 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2 | 0.32
1.1.73. | ТП-83 |  |  |  |  | 2006 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 1.58 | 0 | 0.3 | 1.09 | 0.19 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.74. | ТП-92 |  |  |  |  | 1999 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.75. | ТП-93 |  |  |  |  | 2002 | 25 | 2 | [7 empty] | 0.8488 | 0 | 0.2988 | 0.31 | 0.24 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2
1.1.76. | ТП-94 |  |  |  |  | 2006 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 2.2302 | 0 | 0.6302 | 1.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.77. | ТП-115А |  |  |  |  | 2006 | 25 | 2 | 0.8 | [6 empty] | 0.47 | 0 | 0.33 | 0.12 | 0.02 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 0.8
1.1.78. | ТП-1001 |  |  |  |  | 2001 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 0.64 | 0 | 0.2 | 0.21 | 0.23 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.79. | КТПН-25А |  |  |  |  | 1997 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.5074 | 0 | 0.1774 | 0.3 | 0.03 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.16
1.1.80. | КТПН-36 |  |  |  |  | 1983 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.36 | 0 | 0.21 | 0.12 | 0.03 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.25
1.1.81. | КТПН-41 |  |  |  |  | 1988 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.6372 | 0 | 0.2172 | 0.39 | 0.03 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.4
1.1.82. | КТПН-62А |  |  |  |  | 1984 | 25 | 1 | 0.63 | [6 empty] | 0.44 | 0 | 0.11 | 0.28 | 0.05 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.25
1.1.83. | КТПН-69 |  |  |  |  | 2006 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 2.11 | 0 | 0.38 | 1.4 | 0.33 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2.26
1.1.84. | КТПН-107 |  |  |  |  | 2004 | 25 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.4
1.1.85. | КТПН-114 |  |  |  |  | 1988 | 25 | 2 | 0.8 | [6 empty] | 0.27 | 0 | 0.13 | 0.1 | 0.04 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 0.8
1.1.86. | КТПН-131 |  |  |  |  | 1992 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.18 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.25
1.1.87. | КТПН-135 |  |  |  |  | 1990 | 25 | 2 | 1.26 | [6 empty] | 0.28 | 0 | 0.16 | 0.12 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 1.26
1.1.88. | КТПН-136 |  |  |  |  | 1987 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.14 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.25
1.1.89. | КТПН-145 |  |  |  |  | 1991 | 25 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.4
1.1.90. | КТПН-155 |  |  |  |  | 2003 | 25 | 1 | 0.16 | [6 empty] | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.16
1.1.91. | КТПН-161 |  |  |  |  | 1987 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 1.364 | 0 | 0.514 | 0.76 | 0.09 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.25
1.1.92. | КТПН-1101 |  |  |  |  | 2004 | 25 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.52 | 0 | 0.35 | 0.15 | 0.02 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.4
1.1.93. | КТПН-1102 |  |  |  |  | 2008 | 25 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.22 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.02 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.4
1.1.94. | КТПН-2202 |  |  |  |  | 1991 | 25 | 1 | 0.16 | [6 empty] | 0.42 | 0 | 0.3 | 0.12 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.16
1.1.95. | КТПН-2304 |  |  |  |  | 1997 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0.33 | 0.07 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 0.25
1.1.96. | КТП-113 |  |  |  |  | 1988 | 25 | 2 | 0.8 | [6 empty] | 0.54 | 0 | 0.38 | 0.16 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 0.8
1.1.97. | КТП-140 |  |  |  |  | 1992 | 25 | 2 | 2 | [6 empty] | 0.35 | 0 | 0.15 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
1.1.98. | ПС 35/6кВ «Лесная» |  |  |  |  | 1983 | 25 | 2 | 5 | [6 empty] | 17.1558 | 0 | 6.7758 | 8.82 | 1.56 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2 | 5
1.1.99. | ПС 35/6кВ «Котельная-4» |  |  |  |  | 1999 | 25 | 2 | [7 empty] | 9.254 | 0 | 2.874 | 4.59 | 1.79 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2
1.1.100. | ПС 35/10кВ «Котельная-3» |  |  |  |  | 1994 | 25 | 2 | [7 empty] | 6.5696 | 0 | 2.4196 | 2.13 | 2.02 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2
1.1.101. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» |  |  |  |  | 1987 | 25 | 2 | 12.6 | [6 empty] | 2.25 | 0 | 0.47 | 1.54 | 0.24 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 12.6
1.1.102. | ПС 35/10кВ «Город-1» |  |  |  |  | 1982 | 25 | 2 | 12.6 | [6 empty] | 0.77 | 0 | 0.32 | 0.05 | 0.4 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 12.6
1.1.103. | ПС 35/6кВ «Город-2» |  |  |  |  | 1987 | 25 | 2 | 20 | [6 empty] | 8.88 | 0 | 7.48 | 1.08 | 0.32 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 20
1.1.104. | ПС 35/6кВ "Рославльская", в т.ч. ПС 35/6кВ «БКНС» |  |  |  |  | 2000 | 25 | 5 | 32.6 | [6 empty] | 8.5066 | 0 | 3.3466 | 4.77 | 0.39 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 5 | 42.6
1.1.105. | ПС 10/6кВ «Перевертыш» |  |  |  |  | 1992 | 25 | 2 | 10 | [6 empty] | 7.68 | 0 | 1.45 | 5.34 | 0.89 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1 | 10
1.1.106. | КРУН ПС 220/110/35/6 кВ Варьеган |  |  |  |  | 2008 | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.33 | 0 | 0.64 | 1 | 0.69 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0
1.1.107. | РП-5 |  |  |  |  | 1992 | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.76 | 0 | 0.17 | 0.32 | 0.27 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0
1.1.108. | РП-6 |  |  |  |  | 1990 | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | 4.78 | 0 | 1.1 | 2.41 | 1.27 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0
1.1.109. | РП-9 |  |  |  |  | 1975 | 25 | 0 | 0 | [6 empty] | 12.62 | 0 | 3.2 | 7.78 | 1.64 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 0 | 0
1.1.110. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до жилого дома №14 | [8 empty] | 1989 | 30 |  | АВБбШв 3х185+1х95 | 0.135 |  | 0.83426 | 0 | 0.65426 | 0.18 | 0 | [8 empty] | 2016 | 30 |  | АВБбШв 4х185 | 0.135
1.1.111. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-25 до жилого дома №4 | [8 empty] | 1987 | 30 |  | АСБу 3х120+1х50 | 0.145 |  | 0.6962 | 0 | 0.5162 | 0.18 | 0 | [8 empty] | 2016 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 0.145
1.1.112. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11 | [8 empty] | 1986 | 30 |  | АСБу 3х120+1х50 | 0.2 |  | 0.4956 | 0 | 0.2356 | 0.25 | 0.01 | [8 empty] | 2016 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 0.2
1.1.113. | ТП-1005 |  |  |  |  | 2010 | 25 | 2 | [7 empty] | 0.4956 | 0 | 0.2256 | 0.07 | 0.2 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2
1.1.114. | КТПН-76 |  |  |  |  | 1996 | 25 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.6372 | 0 | 0.2272 | 0.39 | 0.02 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 1 | 0.25
1.1.115. | КТПН-102 |  |  |  |  | 2004 | 25 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.7552 | 0 | 0.2252 | 0.51 | 0.02 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 1 | 0.4
1.1.116. | КТПН-115 |  |  |  |  | 1995 | 25 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.6372 | 0 | 0.2272 | 0.39 | 0.02 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 1 | 0.25
1.1.117. | КТПН-116 |  |  |  |  | 1995 | 25 | 1 | 0.4 | [6 empty] | 0.6372 | 0 | 0.2272 | 0.39 | 0.02 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 1 | 0.25
1.1.118. | ПС 35/10кВ «Город-3» |  |  |  |  | 1988 | 25 | 2 | [7 empty] | 5.6168 | 0 | 2.0368 | 3.31 | 0.27 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | [14 empty] | 25.794 | 1.53 | 15.674 | 8.34 | 0.25 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 12.84
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 1.7 | 0 | 0.75 | 0.89 | 0.06 | [12 empty] | 0.61
2.1.1. | 2 КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-12 | П/С | [13 empty] | 1.7 |  | 0.75 | 0.89 | 0.06 | [8 empty] | 2014 | 30 |  | ААШвУ | 0.61
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 24.094 | 1.53 | 14.924 | 7.45 | 0.19 | [12 empty] | 12.23
2.2.1. | Кабельные линии | [14 empty] | 5.57 | 0.36 | 4.3 | 0.9 | 0.01 | [12 empty] | 4.8
2.2.1.1. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №37.1 стр. | П/С | [13 empty] | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 2014 | 30 |  | АВБбШв | 0.09
2.2.1.2. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №27.0 стр. | П/С | [13 empty] | 0.4 | 0.12 | 0.18 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 2014 | 30 |  | АВБбШв | 0.26
2.2.1.3. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-83 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №20 (стр.) | П/С | [13 empty] | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 2014 | 30 |  | АВБбШв | 0.05
2.2.1.4. | КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-83 | П/С | [13 empty] | 1.15 | 0.03 | 1.12 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АПвП 1х120 | 0.7
2.2.1.5. | КЛ-0,4кВ от ТП-78 до Автостоянки в мкр.7а | П/С | [13 empty] | 0.29 | 0.03 | 0.26 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4х70 | 0.33
2.2.1.6. | 2КЛ-10 кВ от ТП-1004 — ТП-1005 | П/С | [13 empty] | 0.53 | 0 | 0.51 | 0.02 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | ААШв 3х120 | 0.49
2.2.1.7. | КЛ-10кВ от оп.6 ф.ф. 5, 15 ВЛ-10кВ ПС «Город-3» до ТП-1005 | П/С | [13 empty] | 0.85 | 0 | 0.8 | 0.05 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АПвП 1х120, АПвП 3х120 | 0.24
2.2.1.8. | КЛ-0,4 кВ от КТПН-77 до ж/д №12.9-12.11Тех.Присоед | П/С | [13 empty] | 0.24 | 0 | 0.15 | 0.09 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВВГ 4х70 | 0.34
2.2.1.9. | 2КЛ 0,4 кВ от ТП-12 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №41 | П/С | [13 empty] | 0.35 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВБбШв | 0.46
2.2.1.10. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №3 | П/С | [13 empty] | 0.22 | 0 | 0.13 | 0.09 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВБбШв | 0.18
2.2.1.11. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-42 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №16 | П/С | [13 empty] | 0.22 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВБбШв | 0.16
2.2.1.12. | 4 КЛ-0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №30 | П/С | [13 empty] | 0.66 | 0 | 0.44 | 0.21 | 0.01 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4х120 | 1
2.2.1.13. | 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №30 | П/С | [13 empty] | 0.28 | 0 | 0.22 | 0.06 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 |  | АВБбШв 4х70 | 0.5
2.2.2. | Воздушная линия | [14 empty] | 12.78 | 1.17 | 8.2 | 3.37 | 0.04 | [12 empty] | 7.43
2.2.2.1. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-157 до СОО «Буровик» | П/С | [13 empty] | 3.9 | 0.84 | 1.93 | 1.13 | 0 | [8 empty] | 2014 | 30 | ж/б | СИП-2 | 2.05
2.2.2.2. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-136 до СОО «Буровик» | П/С | [13 empty] | 0.62 | 0 | 0.36 | 0.26 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 | ж/б | СИП-2 | 0.45
2.2.2.3. | ВЛИ-0,4кВ КТПН-1102 фидера 1, 1а, 2, 2а, 3 | П/С | [13 empty] | 2.02 | 0.09 | 1.11 | 0.8 | 0.02 | [8 empty] | 2015 | 30 | ж/б | СИП-2 | 1.76
2.2.2.4. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1101 ф.1,2,3,4,5,6 | П/С | [13 empty] | 2.38 | 0.24 | 0.94 | 1.18 | 0.02 | [8 empty] | 2015 | 30 | ж/б | СИП-2 | 1.8
2.2.2.5. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1004 | П/С | [13 empty] | 3.86 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30 | ж/б | СИП-2 | 1.37
2.2.3. | Подстанция | [14 empty] | 2.714 | 0 | 0.894 | 1.68 | 0.14 | [7 empty] | 2
2.2.3.1. | КТПН-68 | П/С | [13 empty] | 2.714 | 0 | 0.894 | 1.68 | 0.14 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 2
2.2.4. | Прочее строительство | [14 empty] | 3.03 | 0 | 1.53 | 1.5 | 0 | [8 empty] | 2015 | 30
3. | Спецтехника | [14 empty] | 37.68 | 1.2 | 3.04 | 33.44 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2010г. №114
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Прогноз ввода/вывода объектов
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
__________________К.А. Добровольский
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [7 empty] | Вывод мощностей | [7 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств
[19 empty] | План 2014 года | [9 empty] | План 2015 |  | План 2016 |  | Итого |  | План 2014 года |  |  |  |  | План 2015 | План 2016 | Итого
|  | План года 2014 |  | План года 2015 |  | План года 2016 |  | Итого |  | План года 2014 |  | План года 2015 |  | План года 2016 |  | Итого |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | VI кв. |  | Итого | [7 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | VI кв. | Итого
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн. рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
| ВСЕГО, | 56.55 | 87.88 | 150.94 | 61.46 | 3.15 | 0.48 | 210.64 | 149.82 | 57.49 | 84.82 | 138.26 | 51.68 | 2.71 | 0.48 | 198.46 | 136.98 | 298.1084 | 32.26 | 0 | 7.69 | 3.43 | 2 | 84.45 | 14.6 | 0 | 56.55 | 87.88 | 145.62 | 61.01 | 3.15 | 0.48 | 205.32 | 149.37 | 18.99 | 15.86 | 17.08 | 18.71 | 70.64 | 172.6312 | 108.2641 | 351.5313
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 56.55 | 84.82 | 148.94 | 51.68 | 3.15 | 0.48 | 208.64 | 136.98 | 57.49 | 84.82 | 138.26 | 51.68 | 2.71 | 0.48 | 198.46 | 136.98 | 244.3168 | 32.26 | 0 | 7.69 | 2.42 | 2 | 82.4 | 14.6 | 0 | 56.55 | 84.82 | 143.62 | 51.68 | 3.15 | 0.48 | 203.32 | 136.98 | 18.99 | 13.38 | 13.18 | 18.71 | 64.26 | 132.9672 | 90.8341 | 288.0573
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 56.55 | 84.82 | 148.94 | 51.68 | 3.15 | 0.48 | 208.64 | 136.98 | 57.49 | 84.82 | 138.26 | 51.68 | 2.71 | 0.48 | 198.46 | 136.98 | 244.3168 | 32.26 | 0 | 7.69 | 2.42 | 2 | 82.4 | 14.6 | 0 | 56.55 | 84.82 | 143.62 | 51.68 | 3.15 | 0.48 | 203.32 | 136.98 | 18.99 | 13.38 | 13.18 | 18.71 | 64.26 | 132.9672 | 90.8341 | 288.0573
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» |  | 50.5 | [5 empty] | 50.5 |  | 50.5 | [5 empty] | 50.5 | 22.42 | [5 empty] | 50.5 |  |  |  | 50.5 | [5 empty] | 50.5 |  |  | 1.75 |  | 1.75 | 7.7638 | 16.7053 | 26.2191
1.1.2. | ВЛ-35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» |  | 18.7 | [5 empty] | 18.7 |  | 18.7 | [5 empty] | 18.7 | 5.4492 | [5 empty] | 18.7 |  |  |  | 18.7 | [5 empty] | 18.7 |  |  | 4.7 |  | 4.7 |  | 1.734 | 6.43
1.1.3. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» |  | 12.5 | [5 empty] | 12.5 |  | 12.5 | [5 empty] | 12.5 | 3.3339 | [5 empty] | 12.5 |  |  |  | 12.5 | [5 empty] | 12.5 |  |  | 3.26 |  | 3.26 | 0.674 |  | 3.934
1.1.4. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до жилого дома №2 |  | 1.52 | [5 empty] | 1.52 |  | 1.52 | [5 empty] | 1.52 | 0.68644 |  |  |  | 1.52 | [5 empty] | 1.52 | [5 empty] | 1.52 |  | 0.81 |  |  | 0.81 |  |  | 0.81
1.1.5. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4кВ СКБ жилого дома №2 |  | 0.56 | [5 empty] | 0.56 |  | 0.56 | [5 empty] | 0.56 | 0.27119 |  |  |  | 0.56 | [5 empty] | 0.56 | [5 empty] | 0.56 |  | 0.32 |  |  | 0.32 |  |  | 0.32
1.1.6. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №26 |  | 0.34 | [5 empty] | 0.34 |  | 0.34 | [5 empty] | 0.34 | 0.22881 |  |  |  | 0.34 | [5 empty] | 0.34 | [5 empty] | 0.34 |  | 0.27 |  |  | 0.27 |  |  | 0.27
1.1.7. | КТПН-157 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.5 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.59 |  |  | 0.59 |  |  | 0.59
1.1.8. | 2 КЛ-6кВ от РП-1-ТП-13 |  | 0.7 | [5 empty] | 0.7 |  | 0.7 | [5 empty] | 0.7 | 1.4831 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | 0.7 |  |  | 1.75 |  | 1.75 |  |  | 1.75
1.1.9. | ТП-51 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.6017 | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.72 |  |  |  | 1.72 | 0.17 |  | 1.89
1.1.10. | ТП-53 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.8076 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1.72 |  |  | 1.72 | 0.413 |  | 2.133
1.1.11. | ТП-61 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.4576 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1.72 |  | 1.72 |  |  | 1.72
1.1.12. | ТП-62 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.4576 | [6 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1.72 | 1.72 |  |  | 1.72
1.1.13. | ТП-141 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1.161 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 1.37 |  |  | 1.37 |  |  | 1.37
1.1.14. | КТПН-16 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.72034 |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85
1.1.15. | КТПН-17 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.72034 |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85
1.1.16. | КТПН-33 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.4322 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.51 |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.51
1.1.17. | КТПН-32 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.4322 | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.51 |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.51
1.1.18. | КТПН-103 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.4322 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | [5 empty] | 0.25 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51
1.1.19. | КТПН-109 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 0.94068 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 1.11 |  |  | 1.11 |  |  | 1.11
1.1.20. | КТПН-129 | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  | 0.4322 |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0.16 | [5 empty] | 0.16 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51
1.1.21. | КТПН-139 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 1.2034 |  |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  |  | 1.42 |  |  | 1.42 |  |  | 1.42
1.1.22. | КТПН-148 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.0339 |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  |  | 1.22 |  |  | 1.22 |  |  | 1.22
1.1.23. | ПС 35/6кВ «Поселок» | 8 | [5 empty] | 8 |  | 8 | [5 empty] | 8 |  | 2.678 | 8 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 8 |  | 3.16 |  |  |  | 3.16 |  |  | 3.16
1.1.24. | ПС 35/10кВ "Дачная" | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  | 3.9237 | 12.6 | [7 empty] | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  | 4.63 |  |  |  | 4.63 |  |  | 4.63
1.1.25. | ПС 35/10/6кВ "ГТЭС-2" | 7.9 | [5 empty] | 7.9 |  | 7.9 | [5 empty] | 7.9 |  | 3.3898 | 7.9 | [7 empty] | 7.9 | [5 empty] | 7.9 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
1.1.26. | ПС 35/6кВ «Новоаганская» | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  | 22.1568 | 0 | [5 empty] | 12.6 |  | 12.6 | [5 empty] | 12.6 |  |  |  |  | 16.99 | 16.99 |  | 9.155 | 26.145
1.1.27. | РП-4 | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 11.3847 | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | [5 empty] | 1.26 |  | 4.46 |  |  |  | 4.46 |  | 8.974 | 13.434
1.1.28. | РП-8 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5508 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.83 |  |  | 1.83 |  |  | 1.83
1.1.29. | ВЛ 6кВ ф.208 ПС 35/6кВ «Город-2» |  |  |  | 0.89 |  |  |  | 0.89 |  |  |  | 0.89 |  |  |  | 0.89 | 1.0593 | [9 empty] | 0 |  | 0.89 |  |  |  | 0.89 |  |  |  |  | 0 | 1.25 |  | 1.25
1.1.30. | ВЛ 10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «Котельная-3» |  |  |  | 3.14 |  |  |  | 3.14 |  |  |  | 3.14 |  |  |  | 3.14 | 0.99153 | [9 empty] | 0 |  | 3.14 |  |  |  | 3.14 |  |  |  |  | 0 | 1.17 |  | 1.17
1.1.31. | ВЛ 6кВ ф.ф.104,204 ПС «Город-2», ВЛ 10кВ ф.ф.8,18 ПС «Город-3» |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 2.39 | [9 empty] | 0 |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 2.8202 |  | 2.8202
1.1.32. | 4 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №23 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 0.94 | 0.57 | [9 empty] | 0 |  | 0.94 |  |  |  | 0.94 |  |  |  |  | 0 | 0.6726 |  | 0.6726
1.1.33. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №23 |  |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.68 | 0.27 | [9 empty] | 0 |  | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  | 0 | 0.3186 |  | 0.3186
1.1.34. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №2 |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 2.24 |  |  |  | 2.24 | 1.18 | [9 empty] | 0 |  | 2.24 |  |  |  | 2.24 |  |  |  |  | 0 | 1.3924 |  | 1.3924
1.1.35. | ВЛ-10кВ ПС «Радужная-Город-1» |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 0.42373 | [9 empty] | 0 |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.5
1.1.36. | ВЛ-10кВ ф.211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" |  |  |  | 2.61 |  |  |  | 2.61 |  |  |  | 2.61 |  |  |  | 2.61 | 0.98305 | [9 empty] | 0 |  | 2.61 |  |  |  | 2.61 |  |  |  |  | 0 | 1.16 |  | 1.16
1.1.37. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Аэропорт» |  |  |  | 4.16 |  |  |  | 4.16 |  |  |  | 4.16 |  |  |  | 4.16 | 0.22881 | [9 empty] | 0 |  | 4.16 |  |  |  | 4.16 |  |  |  |  | 0 | 0.27 |  | 0.27
1.1.38. | ВЛ-6кВ ПС «Кирпичная» |  |  |  | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  |  |  | 3.15 | 1.8136 | [9 empty] | 0 |  | 3.15 |  |  |  | 3.15 |  |  |  |  | 0 | 2.14 |  | 2.14
1.1.39. | ВЛ-6/10кВ «ПС Промзона, ПС Варьеган, ПС Поселок, ПС Котельная-3, ПС Котельная-4» |  |  |  | 2.61 |  |  |  | 2.61 |  |  |  | 2.61 |  |  |  | 2.61 | 15.5424 | [9 empty] | 0 |  | 2.61 |  |  |  | 2.61 |  |  |  |  | 0 | 18.34 |  | 18.34
1.1.40. | ВЛ-35кВ ПС «Радужная», ПС «КНС-2» |  |  |  | 7.17 |  |  |  | 7.17 |  |  |  | 7.17 |  |  |  | 7.17 | 0.80508 | [9 empty] | 0 |  | 7.17 |  |  |  | 7.17 |  |  |  |  | 0 | 0.95 |  | 0.95
1.1.41. | ВЛ-10кВ ПС «Город-3» (КЛ-10кВ ф.4,14 ПС 35/10кВ "Город-3") |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 | 0.31356 | [9 empty] | 0 |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 0 | 0.37 |  | 0.37
1.1.42. | ВЛ-35кВ ф.ф. №№1,3 ПС «Варьеган» |  |  |  | 1.97 |  |  |  | 1.97 |  |  |  | 1.97 |  |  |  | 1.97 | 0.69492 | [9 empty] | 0 |  | 1.97 |  |  |  | 1.97 |  |  |  |  | 0 | 0.82 |  | 0.82
1.1.43. | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Дачная» |  |  |  | 3.69 |  |  |  | 3.69 |  |  |  | 3.69 |  |  |  | 3.69 | 0.88136 | [9 empty] | 0 |  | 3.69 |  |  |  | 3.69 |  |  |  |  | 0 | 1.04 |  | 1.04
1.1.44. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Причал» |  |  |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 | 0.26271 | [9 empty] | 0 |  | 2.83 |  |  |  | 2.83 |  |  |  |  | 0 | 0.31 |  | 0.31
1.1.45. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС «Аэропорт» |  |  |  | 4.21 |  |  |  | 4.21 |  |  |  | 4.21 |  |  |  | 4.21 | 1.0763 | [9 empty] | 0 |  | 4.21 |  |  |  | 4.21 |  |  |  |  | 0 | 1.27 |  | 1.27
1.1.46. | ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ «Город-3» до опоры №9 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.99 | 0.4661 | [9 empty] | 0 |  | 0.99 |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  | 0 | 0.55 |  | 0.55
1.1.47. | КЛ 7 мкр (2КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ-0,4кВ ж.д.16) |  |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.46 | 0.36441 | [9 empty] | 0 |  | 0.46 |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  | 0 | 0.43 |  | 0.43
1.1.48. | КЛ 6кВ |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.28814 | [9 empty] | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0 | 0.34 |  | 0.34
1.1.49. | КЛ 2 мкр |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.52797 | [9 empty] | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.623 |  | 0.623
1.1.50. | ТП-11 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0.3161 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 0.373 |  | 0.373
1.1.51. | ТП-12 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0.29661 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 0.35 |  | 0.35
1.1.52. | ТП-13 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.9746 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 2.33 | 0 | 2.33
1.1.53. | ТП-14 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 2.4068 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 2.84 |  | 2.84
1.1.54. | ТП-21 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0.24576 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0.29 |  | 0.29
1.1.55. | ТП-22 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0.24576 | [8 empty] | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0.29 |  | 0.29
1.1.56. | ТП-23 |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 1.26 |  | 1.26 |  | 1.2992 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0.29 | 1.243 | 1.533
1.1.57. | ТП-24 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 1.5254 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 1.8 |  | 1.8
1.1.58. | ТП-25 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0.26271 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0.31 |  | 0.31
1.1.59. | ТП-26 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.5424 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 1.82 |  | 1.82
1.1.60. | ТП-31 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.4576 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 1.72 |  | 1.72
1.1.61. | ТП-32 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0.25424 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0.3 |  | 0.3
1.1.62. | ТП-33 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 1.7712 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 2.09 |  | 2.09
1.1.63. | ТП-41 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 1.9559 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 2.308 |  | 2.308
1.1.64. | ТП-42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.5437 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1.04 | 0.7816 | 1.8216
1.1.65. | ТП-63 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.3649 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.82 | 1.9706 | 2.7906
1.1.66. | ТП-64 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.3814 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 1.63 |  | 1.63
1.1.67. | ТП-64А |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0.89831 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 1.06 |  | 1.06
1.1.68. | ТП-71 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.8051 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.17 | 1.96 | 2.13
1.1.69. | ТП-72 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.6186 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 1.91 |  | 1.91
1.1.70. | ТП-73 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0.38983 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 0.46 |  | 0.46
1.1.71. | ТП-74 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 2.8644 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 2.23 | 1.15 | 3.38
1.1.72. | ТП-75 |  |  | 0.32 |  | 0 |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.32 |  | 0.55932 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.66 |  | 0.66
1.1.73. | ТП-83 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 1.339 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 1.58 |  | 1.58
1.1.74. | ТП-92 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0.059322 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 0.07 |  | 0.07
1.1.75. | ТП-93 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.71932 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.07 | 0.7788 | 0.8488
1.1.76. | ТП-94 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 1.89 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 2.2302 |  | 2.2302
1.1.77. | ТП-115А |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0.39831 | [8 empty] | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0.47 |  | 0.47
1.1.78. | ТП-1001 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0.54237 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 0.64 |  | 0.64
1.1.79. | КТПН-25А |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.43 | [8 empty] | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0 | 0.5074 |  | 0.5074
1.1.80. | КТПН-36 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.30508 | [8 empty] | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0.36 |  | 0.36
1.1.81. | КТПН-41 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.54237 | [8 empty] | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0.64 |  | 0.64
1.1.82. | КТПН-62А |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  | 0.37288 | [8 empty] | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0.44 |  | 0.44
1.1.83. | КТПН-69 |  |  | 2.26 |  |  |  | 2.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 1.7881 | [8 empty] | 0 |  | 2.26 |  |  |  | 2.26 | [5 empty] | 0 | 2.11 |  | 2.11
1.1.84. | КТПН-107 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.10169 | [8 empty] | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0.12 |  | 0.12
1.1.85. | КТПН-114 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0.22881 | [8 empty] | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0.27 |  | 0.27
1.1.86. | КТПН-131 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.15254 | [8 empty] | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0.18 |  | 0.18
1.1.87. | КТПН-135 |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 |  | 0.23729 | [8 empty] | 0 |  | 1.26 |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 0 | 0.28 |  | 0.28
1.1.88. | КТПН-136 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.11864 | [8 empty] | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0.14 |  | 0.14
1.1.89. | КТПН-145 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.10169 | [8 empty] | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0.12 |  | 0.12
1.1.90. | КТПН-155 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0.10169 | [8 empty] | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0 | 0.12 |  | 0.12
1.1.91. | КТПН-161 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 1.1525 | [8 empty] | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | 1.36 |  | 1.36
1.1.92. | КТПН-1101 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.44068 | [8 empty] | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0.52 |  | 0.52
1.1.93. | КТПН-1102 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.18644 | [8 empty] | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0 | 0.22 |  | 0.22
1.1.94. | КТПН-2202 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 |  | 0.35593 | [8 empty] | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0 | 0.42 |  | 0.42
1.1.95. | КТПН-2304 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.33898 | [8 empty] | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0.4 |  | 0.4
1.1.96. | КТП-113 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  | 0.45763 | [8 empty] | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0 | 0.54 |  | 0.54
1.1.97. | КТП-140 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0.29661 | [8 empty] | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0.35 |  | 0.35
1.1.98. | ПС 35/6кВ «Лесная» |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 14.5381 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 9.405 | 7.75 | 17.155
1.1.99. | ПС 35/6кВ «Котельная-4» | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 7.839 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 5.36 | 3.89 | 9.25
1.1.100. | ПС 35/10кВ «Котельная-3» | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 5.5678 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1 | 5.57 | 6.57
1.1.101. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  | 1.9068 | [8 empty] | 0 |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 | [5 empty] | 0 | 2.25 |  | 2.25
1.1.102. | ПС 35/10кВ «Город-1» |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 |  | 0.64915 | [8 empty] | 0 |  | 12.6 |  |  |  | 12.6 | [5 empty] | 0 | 0.766 |  | 0.766
1.1.103. | ПС 35/6кВ «Город-2» |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 7.5254 | [8 empty] | 0 |  | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 0 | 8.88 | 0 | 8.88
1.1.104. | ПС 35/6кВ "Рославльская", в т.ч. ПС 35/6кВ «БКНС» |  |  | 42.6 |  |  |  | 42.6 |  |  |  | 32.6 |  |  |  | 32.6 |  | 7.2056 | [8 empty] | 0 |  | 42.6 |  |  |  | 42.6 | [5 empty] | 0 | 2.756 | 5.7466 | 8.5026
1.1.105. | ПС 10/6кВ «Перевертыш» |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 6.5085 | [8 empty] | 0 |  | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 7.68 |  | 7.68
1.1.106. | КРУН ПС 220/110/35/6 кВ Варьеган |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1.972 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 2.327 | 0 | 2.327
1.1.107. | РП-5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.64153 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.757 |  | 0.757
1.1.108. | РП-6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.0508 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4.78 |  | 4.78
1.1.109. | РП-9 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 10.6949 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.62 | 12.62
1.1.110. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до жилого дома №14 | [5 empty] | 0.135 |  | 0.135 | [5 empty] | 0.135 |  | 0.135 | 0.707 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0.135 |  | 0.135 |  |  |  |  | 0 |  | 0.83426 | 0.83426
1.1.111. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-25 до жилого дома №4 | [5 empty] | 0.145 |  | 0.145 | [5 empty] | 0.145 |  | 0.145 | 0.59 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0.145 |  | 0.145 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6962 | 0.6962
1.1.112. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2 | 0.42 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4956 | 0.4956
1.1.113. | ТП-1005 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.42 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4956 | 0.4956
1.1.114. | КТПН-76 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.54 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0 |  | 0.6372 | 0.6372
1.1.115. | КТПН-102 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.64 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | [5 empty] | 0 |  | 0.7552 | 0.7552
1.1.116. | КТПН-115 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.54 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0 |  | 0.6372 | 0.6372
1.1.117. | КТПН-116 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.54 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 0 |  | 0.6372 | 0.6372
1.1.118. | ПС 35/10кВ «Город-3» | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.76 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.6168 | 5.6168
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 3.06 | 2 | 9.78 | 0 | 0 | 2 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8593 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 2 | 9.33 | 0 | 0 | 2 | 12.39 | 0 | 2.48 | 3.9 | 0 | 6.38 | 19.414 | 0 | 25.794
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
| 2 КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-12 |  | 0.61 | [5 empty] | 0.61 | [8 empty] | 1.4407 |  |  |  | 0.61 | [5 empty] | 0.61 | [5 empty] | 0.61 |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 1.7
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 2.45 | 2 | 9.78 | 0 | 0 | 2 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4186 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2 | 9.33 | 0 | 0 | 2 | 11.78 | 0 | 0.78 | 3.9 | 0 | 4.68 | 19.414 | 0 | 24.094
2.2.1. | Кабельные линии | 0 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7203 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 4.79 | 0 | 5.57
2.2.1.1. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №37.1 стр. |  | 0.09 | [5 empty] | 0.09 | [8 empty] | 0.16102 |  |  |  | 0.09 | [5 empty] | 0.09 | [5 empty] | 0.09 |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  | 0.19
2.2.1.2. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №27.0 стр. |  | 0.26 | [5 empty] | 0.26 | [8 empty] | 0.33898 |  |  |  | 0.26 | [5 empty] | 0.26 | [5 empty] | 0.26 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
2.2.1.3. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-83 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №20 (стр.) |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | [8 empty] | 0.16102 |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | [5 empty] | 0.05 |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  | 0.19
2.2.1.4. | КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-83 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | [8 empty] | 0.97458 | [9 empty] | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | [5 empty] | 1.15 |  | 1.15
2.2.1.5. | КЛ-0,4кВ от ТП-78 до Автостоянки в мкр.7а |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 | [8 empty] | 0.24576 | [9 empty] | 0 |  | 0.33 |  |  |  | 0.33 | [5 empty] | 0.29 |  | 0.29
2.2.1.6. | 2КЛ-10 кВ от ТП-1004 — ТП-1005 |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 0.49 | [8 empty] | 0.44915 | [9 empty] | 0 |  | 0.49 |  |  |  | 0.49 | [5 empty] | 0.53 |  | 0.53
2.2.1.7. | КЛ-10кВ от оп.6 ф.ф. 5, 15 ВЛ-10кВ ПС «Город-3» до ТП-1005 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | [8 empty] | 0.72034 | [9 empty] | 0 |  | 0.24 |  |  |  | 0.24 | [5 empty] | 0.85 |  | 0.85
2.2.1.8. | КЛ-0,4 кВ от КТПН-77 до ж/д №12.9-12.11Тех.Присоед |  |  |  | 0.34 |  |  |  | 0.34 | [8 empty] | 0.20339 | [9 empty] | 0 |  | 0.34 |  |  |  | 0.34 | [5 empty] | 0.24 |  | 0.24
2.2.1.9. | 2КЛ 0,4 кВ от ТП-12 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №41 |  |  |  | 0.46 |  |  |  | 0.46 | [8 empty] | 0.29661 | [9 empty] | 0 |  | 0.46 |  |  |  | 0.46 | [5 empty] | 0.35 |  | 0.35
2.2.1.10. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №3 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | [8 empty] | 0.18644 | [9 empty] | 0 |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 | [5 empty] | 0.22 |  | 0.22
2.2.1.11. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-42 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №16 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | [8 empty] | 0.18644 | [9 empty] | 0 |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | 0.22 |  | 0.22
2.2.1.12. | 4 КЛ-0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №30 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0.55932 | [9 empty] | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.66 |  | 0.66
2.2.1.13. | 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №30 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.23729 | [9 empty] | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.28 |  | 0.28
2.2.2. | Воздушная линия | 0 | 2.05 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 3.9 | 8.88 | 0 | 12.78
2.2.2.1. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-157 до СОО «Буровик» |  | 2.05 | [5 empty] | 2.05 | [8 empty] | 3.3051 | [5 empty] | 2.05 |  |  |  | 2.05 | [5 empty] | 2.05 |  |  | 3.9 |  | 3.9 |  |  | 3.9
2.2.2.2. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-136 до СОО «Буровик» |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.45 | [8 empty] | 0.52542 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.62 | 0 | 0.62
2.2.2.3. | ВЛИ-0,4кВ КТПН-1102 фидера 1, 1а, 2, 2а, 3 |  |  |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 | [8 empty] | 1.7119 | [9 empty] | 0 |  | 1.76 |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  | 0 | 2.02 |  | 2.02
2.2.2.4. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1101 ф.1,2,3,4,5,6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | [8 empty] | 2.0169 | [9 empty] | 0 |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 0 | 2.38 |  | 2.38
2.2.2.5. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1004 |  |  |  | 1.37 |  |  |  | 1.37 | [8 empty] | 3.2712 | [9 empty] | 0 |  | 1.37 |  |  |  | 1.37 |  |  |  |  | 0 | 3.86 |  | 3.86
2.2.3. | Подстанция | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 2.714
2.2.3.1. | КТПН-68 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2.3 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2.714 |  | 2.714
2.2.4. | Прочее строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 3.03
3. | Спецтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 17.43 | 37.68
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов
основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## приложение 1.4.-2016
Приложение № 1.4
к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2010г. №114
Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
__________________К.А. Добровольский
Представление предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов на 2016 год, входящих в состав инвестиционной программы ОАО «РГЭС» г.Радужный на период 2014-2016 гг, млн. рублей с НДС
№ п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года** | Объем финансирования 2016г. (отчетный год) | [9 empty] | Осталось профинанси-ровать по результатам отчетного периода** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | План *** | скорректированный объем**** | План | скорректированный объем | План | скорректированный объем | План | скорректированный объем | План | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | план*** |  | скорректированный объем
[18 empty] | МВА | км | МВА | км
| ВСЕГО, | 108.2561 | 108.3473 | 108.2561 | 23.235 | 25.67 | 16.763 | 16.2828 | 35.1403 | 31.9513 | 33.2 | 34.354 | 0 | -0.09124 | -0.084211 | 0 |  | 55.93 | 4.58 | 3.15 | 1.26
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 90.8261 | 94.8973 | 90.8261 | 23.235 | 25.67 | 16.763 | 15.6628 | 25.6803 | 19.1313 | 29.21 | 30.364 | 0 | -4.0712 | -4.2902 | 0 |  | 55.93 | 0.4 | 3.15 | 0.48
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 90.8261 | 94.8973 | 90.8261 | 23.235 | 25.67 | 16.763 | 15.6628 | 25.6803 | 19.1313 | 29.21 | 30.364 | 0 | -4.0712 | -4.2902 | 0 |  | 55.93 | 0.4 | 3.15 | 0.48
1.1.2. | ВЛ-35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | 1.73 | 1.734 | 1.73 |  |  | 1.725 | 1.73 |  |  |  |  | 0 | -0.004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.3. | ВЛ 35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | 16.7 | 14.265 | 16.7 | 14.265 | 16.7 | [6 empty] | 0 | 2.435 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.7. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №14 | 0.83426 | 0.8253 | 0.83426 |  |  |  |  | 0.8253 | 0.83426 |  |  | 0 | 0.00896 | 1.0857 | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.135 | уточнение стоимости материалов
1.1.8. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11 | 0.4956 | 0.495 | 0.4956 |  |  |  |  | 0.495 | 0.4956 |  |  | 0 | 0.0006 | 0.12121 | 0 |  |  | 0.2 |  | 0.2 | уточнение стоимости материалов
1.1.9. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-25 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №4 | 0.6962 | 0.7 | 0.6962 |  |  |  |  | 0.7 | 0.6962 |  |  | 0 | -0.0038 | -0.54286 | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.145 | уточнение стоимости материалов
1.1.16. | ТП-23 | 1.24 | 0 | 1.24 |  |  |  |  | 0 | 1.24 |  |  | 0 | 1.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.17. | ТП-42 | 0.7816 | 0.44 | 0.7816 |  |  |  |  | 0.44 | 0.7816 |  |  | 0 | 0.3416 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.18. | ТП-63 | 1.97 | 2.155 | 1.97 | [6 empty] | 2.155 | 1.97 | 0 | -0.185 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.19. | ТП-71 | 1.9588 | 1.955 | 1.9588 | [6 empty] | 1.955 | 1.9588 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.20. | ТП-74 | 1.15 | 0.195 | 1.15 |  |  | 0.195 | 1.15 |  |  |  |  | 0 | 0.955 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.21. | ТП-75 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.25. | ТП-93 | 0.7788 | 0.78 | 0.7788 |  |  | 0.78 | 0.7788 |  |  |  |  | 0 | -0.0012 | 0 | 0 |  | 1.26 |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.28. | ТП-1005 | 0.4956 | 0.5 | 0.4956 | [6 empty] | 0.5 | 0.4956 | 0 | -0.0044 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.31. | КТПН-76 | 0.6372 | 0.643 | 0.6372 |  |  | 0.643 | 0.6372 |  |  |  |  | 0 | -0.0058 | -0.90202 | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | изменение объема работ и уточнение стоимости материалов
1.1.34. | КТПН-102 | 0.7552 | 0.76 | 0.7552 |  |  |  |  | 0.76 | 0.7552 |  |  | 0 | -0.0048 | -0.63158 | 0 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | изменение объема работ и уточнение стоимости материалов
1.1.35. | КТПН-115 | 0.6372 | 0.64 | 0.6372 |  |  |  |  | 0.64 | 0.6372 |  |  | 0 | -0.0028 | -0.4375 | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | изменение объема работ и уточнение стоимости материалов
1.1.39. | КТПН-116 | 0.6372 | 0.64 | 0.6372 |  |  |  |  | 0.64 | 0.6372 |  |  | 0 | -0.0028 | -0.4375 | 0 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | изменение объема работ и уточнение стоимости материалов
1.1.43. | ПС 35/6кВ «Котельная-4» | 3.894 | 3.89 | 3.894 |  |  |  |  | 3.89 | 3.894 |  |  | 0 | 0.004 | 0.10283 | 0 |  | 12.6 |  |  |  | изменение объема работ и уточнение стоимости материалов
1.1.44. | ПС 35/10кВ «Город-3» | 5.6168 | 5.62 | 5.6168 |  |  | 5.62 | 5.6168 |  |  |  |  | 0 | -0.0032 | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.45. | ПС 35/10кВ «Котельная-3» | 5.5696 | 5.57 | 5.5696 | [6 empty] | 5.57 | 5.5696 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 |  | 12.6 |  |  |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.46. | ПС 35/6кВ «Рославльская» | 5.75 | 7.6 | 5.75 |  |  | 7.6 | 5.75 |  |  |  |  | 0 | -1.85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.47. | ПС 35/6кВ «Новоаганская» | 9.16 | 17.29 | 9.16 |  |  |  |  | 17.29 | 9.16 |  |  | 0 | -8.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.48. | ПС 35/6кВ «Лесная» | 7.75 | 7.02 | 7.75 | [6 empty] | 7.02 | 7.75 | 0 | 0.73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.51. | РП-4 | 8.968 | 8.97 | 8.968 | 8.97 | 8.97 | [6 empty] | 0 | -0.002 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | необходимость проведения работ по результатам обследования объекта
1.1.52. | РП-9 | 12.62 | 12.01 | 12.62 | [6 empty] | 12.01 | 12.62 | 0 | 0.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | уточнение стоимости материалов
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7 | 0 | 0 |  | 0 | 4.18 | 0 | 0.78
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [9 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0.78
2.2.1. | Кабельные линии | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0.78
2.2.2. | Воздушная линия | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0.78
2.2.2.1. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-130 | 0 | 1.66 | 0 |  |  |  |  | 1.66 | 0 |  |  | 0 | -1.66 | 0 | 0 |  |  | 0.78 |  | 0.78 | В связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания садово-огороднических обществ, выполнение строительства планируется в 2020 году
2.2.2.2. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-145 | 0 | 5.04 | 0 |  |  |  |  | 5.04 | 0 |  |  | 0 | -5.04 | 0 | 0 |  |  | 3.4 |  | 0 | В связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания садово-огороднических обществ, выполнение строительства планируется в 2020 году
2.2.3. | Подстанция
3. | Спецтехника | 17.43 | 6.75 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 2.76 | 12.82 | 3.99 | 3.99 | 0 | 10.68 | 158.2222 | 0

## приложение 2.1
Приложение № 2.1
к приказу Министерства энергетики РФ
от 24 марта 2010г. №114
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «РГЭС» НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 2014-2016 Г.Г.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО «РГЭС»
г. Радужный
_________________________К.А. Добровольский
«_______» ____________________201__ года
М.П.
Общая характеристика инвестиционной программы
Инвестиционная программа открытого акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети» на период реализации 2014-2016 годы утверждена приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры № 34-П от 06.05.2013г., скорректирована приказами № 52-П от 28.04.2015г., № 95-П от 27.08.2015г.
Необходимость актуализации утвержденной инвестиционной программы обусловлена следующими факторами:
1. | необходимостью обеспечения надежного электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей электроэнергии;
2. | уточнением стоимости и физических параметров проектов по результатам разработки ПСД;
3. | уточнением сроков получения исходно-разрешительной документации для производства работ на объектах инвестиционной программы.
Основные цели инвестиционной программы - обеспечение возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям и дополнительного отбора мощности существующим объектам в зоне деятельности ОАО «РГЭС» при условии сохранения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и мощности путем строительства, расширения, модернизации объектов электросетевого хозяйства.
В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:
1. | Актуализация прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок. Реализация инвестиционных проектов по созданию дополнительных мощностей в целях удовлетворения спроса на электроэнергию;
2. | Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей, снижение износа основного технологического оборудования;
3. | Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития систем учёта потребляемых энергоресурсов;
4. | Приведение инфраструктуры Общества в соответствие современным требованиям;
5. | Поддержание антидиверсионной и антитеррористической защищённости энергообъектов;
6. | Обеспечение развития систем связи, телемеханики и передачи данных с целью повышения управляемости сетей и снижения времени реагирования на внештатные ситуации, развитие системы удаленного мониторинга и предупреждения аварийности на линейных и подстанционных объектах, дальнейшее развитие центров управления сетями.
Основные параметры инвестиционной программы на период реализации 2014-2016 годы
Параметры финансирования проекта инвестиционной программы открытого акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети» на период реализации 2014-2016 годы сформированы в объеме 351,53 млн. руб. с НДС, что меньше объема финансирования утвержденной инвестиционной программы на период реализации 2014-2016 (приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры № 95-П от 27.08.2015г.) на 0,09 млн. руб. с НДС;
Объем капитальных вложений за период реализации 2014-2016 годы сформирован в сумме 298,11 млн. руб. без НДС.
Ввод трансформаторной мощности - 210,64 МВА.
Ввод линий электропередач –149,82 км.
Объем реализации инвестиционной программы по годам:
| Параметр | 2014 | 2015 | 2016 | Итого 2014-2016
| Освоение, млн. руб. без НДС | 59.86 | 146.51 | 91.74 | 298.11
| Финансирование, млн. руб. с НДС | 70.64 | 172.63 | 108.26 | 351.53
| Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 59.86 | 146.51 | 91.74 | 298.11
| Ввод, МВА | 56.55 | 150.94 | 3.15 | 210.64
| Ввод, км | 87.88 | 61.46 | 0.48 | 149.82
Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов
Повышение надежности электроснабжения потребителей.
Основным показателем эффективности деятельности Общества является надежность работы энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций. На балансе ОАО «РГЭС» находятся электрические сети 0,4-10кВ и 35 кВ общей протяженностью 455 км и 186 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, по которым осуществляется транспортировка электрической энергии для жилых и общественных зданий, объектов городского хозяйства и объектов нефтедобычи. Износ линий электропередач составляет 35 %, 50 единиц распределительных и трансформаторных подстанций имеют нулевую остаточную стоимость, износ их составляет 48 %. В 2014-2016 годах будут проведены работы по реконструкции и новому строительству объектов электросетевого хозяйства с целью разукрупнения существующих объектов электроэнергетики и восставновления основных фондов.
Приоритетными направлениями в рамках мероприятий по повышению надежности являются:
1. | выполнение работ по реконструкции подстанционных и линейных объектов с большим физическим износом;
2. | выполнение работ по организации систем связи, телемеханики и передачи данных в центр управления сетями, обеспечивающих мониторинг состояния объектов сети и снижение времени реагирования на внештатные ситуации;
3. | выполнение мероприятий по централизации управления аварийно-диспетчерскими службами бригадами;
4. | замена изношенного и перегружаемого оборудования в «проблемных» точках при реализации мероприятий по подготовке к прохождению ОЗП.
Программа технологического присоединения заявителей.
Основным приоритетом инвестирования является развитие электросетевого хозяйства ОАО «РГЭС», в целях обеспечения своевременного технологического присоединения заявителей.
Развитие электросетевого хозяйства предприятия, снятие ограничений по доступу к электрическим сетям является благоприятным фактором для улучшения инвестиционного климата, стимулирования предпринимательской деятельности в городе Радужный. Задачей инвестиционной программы является недопущение ухудшения условий доступа к сетям электроснабжения. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596, распоряжением Правительства Российской Федерации №1144-р от 30.12.2012 (в ред. Распоряжения правительства РФ от 09.08.2013 №1400) предприятием реализуется комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий ведения малого и среднего бизнеса при подключении к электросетям.
В составе инвестиционной программы на 2014-2016 годы учтено выполнение комплексных мероприятий по сокращению сроков и этапов технологического присоединения к электрическим сетям в отношении категории заявителей (до 150 кВт, 3 категория надежности). Затраты, связанные с выполнением обязательств в отношении данной категории заявителей, включены в инвестиционную программу на основании фактических и прогнозируемых данных в соответствии со сценарными условиями в полном объеме.
Основные изменения в составе мероприятий корректировки ИПР ОАО «РГЭС» на период реализации 2014-2016 годы
В том числе:
| исключено из ИПР 3 объекта ИПР: | на сумму 6,9 млн. руб. с НДС в связи с переносом выполнения работ в другом периоде реализации ИПР.
| включен 1 объект ИПР: | на сумму 1,24 млн. руб. для осуществления технологического присоединения с целью увеличения величины максимальной мощности на объект «Родильный дом».
перераспределены средства ОФЗ в объеме 13,79 млн. руб. с НДС на 7 объектов ИПР.

## приложение 2.2
Приложение № 2.2
Краткое описание инвестиционной программы ОАО "РГЭС" на период 2014-2016 гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
К.А. Добровольский
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта На 01.01.2014, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014г., млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| Всего |  |  | 210.64 |  | 149.82 | [7 empty] | 0 | 0 | 351.5315 | 0 | 351.5329
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 208.64 |  | 136.98 | [7 empty] | 0 | 0 | 288.0575 | 0 | 288.0575
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1. | ВЛ-35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  | 50.5 |  | 2014 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.2183 |  | 26.2183 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | усиление свайного поля существующих опор | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г. | 9.9334 | 8.57% | 8.2401 | 8.9361
1.1.2. | ВЛ-35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  | 18.7 |  | 2014 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.4346 |  | 6.4346 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г. | 2.6886 | 8.57% | 8.2401 | 8.9361
1.1.3. | ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная» | г.Радужный ХМАО-Югра | 8 мкр. |  |  | 12.5 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.93 |  | 3.93 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города | перенос существующей линии электропередач из территории подпадающей под застройку | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г. | 1.9045 | 9.254% | 8.1454 | 8.7931
1.1.4. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до жилого дома №2 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 1.52 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.81 |  | 0.81 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.49501 | 10.51% | 7.9437 | 8.5324
1.1.5. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4кВ СКБ жилого дома №2 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.56 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.315 |  | 0.315 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.19249 | 10.51% | 7.9438 | 8.5325
1.1.6. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №26 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. |  |  | 0.34 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.27 |  | 0.27 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.16567 | 10.54% | 7.9353 | 8.5254
1.1.7. | КТПН-157 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.4 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.59 |  | 0.59 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.21517 | 7.643% | 8.5748 | 9.1832
1.1.8. | 2 КЛ-6кВ от РП-1-ТП-13 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 1 мкр. |  |  | 0.7 |  | 2014 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.75 |  | 1.75 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 1.0974 | 10.69% | 7.8898 | 8.4869
1.1.9. | ТП-51 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 5 мкр. | 2 |  |  |  | 2014 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.89 |  | 1.89 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.47431 | 6.439% | 8.8019 | 9.3803
1.1.10. | ТП-53 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 5 мкр. | 2 |  |  |  | 2014 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.133 |  | 2.133 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.5417 | 6.474% | 8.7929 | 9.3733
1.1.11. | ТП-61 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. | 2 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.72 |  | 1.72 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.59045 | 7.404% | 8.6331 | 9.2276
1.1.12. | ТП-62 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. | 2 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.72 |  | 1.72 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.59469 | 7.432% | 8.6263 | 9.2224
1.1.13. | ТП-141 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 2 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.37 |  | 1.37 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.49088 | 7.572% | 8.5921 | 9.1964
1.1.14. | КТПН-16 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.16 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.85 |  | 0.85 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.29334 | 7.424% | 8.6281 | 9.2238
1.1.15. | КТПН-17 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.16 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.85 |  | 0.85 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.26864 | 7.134% | 8.6684 | 9.2636
1.1.16. | КТПН-33 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.25 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.51 |  | 0.51 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.17633 | 7.431% | 8.6263 | 9.2225
1.1.17. | КТПН-32 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.25 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.51 |  | 0.51 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.17567 | 7.417% | 8.6299 | 9.2251
1.1.18. | КТПН-103 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.25 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.51 |  | 0.51 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.17567 | 7.417% | 8.6299 | 9.2251
1.1.19. | КТПН-109 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.5 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.11 |  | 1.11 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.38237 | 7.417% | 8.6298 | 9.2251
1.1.20. | КТПН-129 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.16 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.51 |  | 0.51 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.17567 | 7.417% | 8.6299 | 9.2251
1.1.21. | КТПН-139 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 1.26 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.42 |  | 1.42 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.48917 | 7.417% | 8.6298 | 9.2251
1.1.22. | КТПН-148 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.8 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.22 |  | 1.22 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.42026 | 7.417% | 8.6298 | 9.2251
1.1.23. | ПС 35/6кВ «Поселок» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный | 8 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.16 |  | 3.16 |  | увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 1.1046 | 7.474% | 8.6159 | 9.2145
1.1.24. | ПС 35/10кВ «Дачная» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 12.6 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.63 |  | 4.63 |  | увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 1.5921 | 7.41% | 8.6315 | 9.2264
1.1.25. | ПС 35/10/6кВ «ГТЭС-2» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 7.9 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 |  | 4 |  | увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 1.56 | 7.923% | 8.5068 | 9.1313
1.1.26. | ПС 35/6кВ «Новоаганская» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он | 12.6 |  |  |  | 2014 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 26.15 |  | 26.15 |  | увеличение технико-экономических показателей | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 6.3915 | 5.723% | 8.933 | 9.5063
1.1.27. | РП-4 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 1.26 |  |  |  | 2014 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 13.428 |  | 13.428 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города | 2.3777 | 5.61% | 8.9626 | 9.5299
1.1.28. | РП-8 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0 |  |  |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.83 |  | 1.83 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города | 0.6788 | 7.712% | 8.5579 | 9.1704
1.1.29. | ВЛ 6кВ ф.208 ПС 35/6кВ «Город-2» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 0.89 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.25 |  | 1.25 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.39863 | 7.508% | 8.3938 | 9.1124
1.1.30. | ВЛ 10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «Котельная-3» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 3.14 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.17 |  | 1.17 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.5647 | 9.215% | 8.1504 | 8.8012
1.1.31. | ВЛ 6кВ ф.ф.104,204 ПС «Город-2», ВЛ 10кВ ф.ф.8,18 ПС «Город-3» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, |  |  | 9 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.8202 |  | 2.8202 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 13.6118 | 9.215% | 8.1503 | 8.8011
1.1.32. | 4 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №23 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.94 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6726 |  | 0.6726 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.16091 | 6.515% | 8.6307 | 9.3082
1.1.33. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №23 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.68 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3186 |  | 0.3186 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.076223 | 6.515% | 8.6307 | 9.3082
1.1.34. | 4 КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №2 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 3 мкр. |  |  | 2.24 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.3924 |  | 1.3924 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.30816 | 6.29% | 8.6921 | 9.3568
1.1.35. | ВЛ-10кВ ПС «Радужная-Город-1» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 0.22 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.5 |  | 0.5 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.24131 | 9.215% | 8.1504 | 8.8012
1.1.36. | ВЛ-10кВ ф.211 ПС 110/35/10кВ "Промзона" | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  | 2.61 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.16 |  | 1.16 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | моральный износ опор линии электропередач | Решение Думы города Радужный № 250 от 22.02.2012г. | 0.55989 | 9.215% | 8.1503 | 8.8011
1.1.37. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Аэропорт» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 4.16 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.27 |  | 0.27 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.11209 | 8.533% | 8.2451 | 8.9443
1.1.38. | ВЛ-6кВ ПС «Кирпичная» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 3.15 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.14 |  | 2.14 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 1.0329 | 9.215% | 8.1503 | 8.8011
1.1.39. | ВЛ-6/10кВ «ПС Промзона, ПС Варьеган, ПС Поселок, ПС Котельная-3, ПС Котельная-4» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 2.61 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 18.34 |  | 18.34 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 8.8519 | 9.215% | 8.1503 | 8.8011
1.1.40. | ВЛ-35кВ ПС «Радужная», ПС «КНС-2» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 7.17 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.95 |  | 0.95 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.17969 | 5.874% | 8.8039 | 9.445
1.1.41. | ВЛ-10кВ ПС «Город-3» (КЛ-10кВ ф.4,14 ПС 35/10кВ "Город-3") | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 0.06 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.37 |  | 0.37 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.17858 | 9.215% | 8.1503 | 8.8011
1.1.42. | ВЛ-35кВ ф.ф. №№1,3 ПС «Варьеган» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он |  |  | 1.97 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.82 |  | 0.82 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.39789 | 9.254% | 8.1454 | 8.7931
1.1.43. | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Дачная» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 3.69 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.04 |  | 1.04 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.50197 | 9.215% | 8.1503 | 8.8011
1.1.44. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Причал» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 2.83 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.31 |  | 0.31 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.15441 | 9.4% | 8.1117 | 8.7517
1.1.45. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС «Аэропорт» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 4.21 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.27 |  | 1.27 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.63254 | 9.4% | 8.1117 | 8.7517
1.1.46. | ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ «Город-3» до опоры №9 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 0.99 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.55 |  | 0.55 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.26546 | 9.215% | 8.1504 | 8.8011
1.1.47. | КЛ 7 мкр (2КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ-0,4кВ ж.д.16) | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. |  |  | 0.46 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.43 |  | 0.43 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.095155 | 6.29% | 8.6922 | 9.3569
1.1.48. | КЛ 6кВ | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 0.16 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.34 |  | 0.34 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства, уменьшение времени поиска поврежденного участка электрической сети | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.088839 | 6.789% | 8.5565 | 9.2491
1.1.49. | КЛ 2 мкр | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.5 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.62 |  | 0.62 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.14833 | 6.515% | 8.6307 | 9.3082
1.1.50. | ТП-11 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 1 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.37 |  | 0.37 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.30028 | 12.06% | 7.8023 | 8.3489
1.1.51. | ТП-12 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 1 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 |  | 0.35 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.28444 | 12.07% | 7.799 | 8.3463
1.1.52. | ТП-13 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 1 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.331 |  | 2.331 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 1.9 | 12.1% | 7.7918 | 8.3406
1.1.53. | ТП-14 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 1 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.84 |  | 2.84 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 2.3149 | 12.1% | 7.7918 | 8.3406
1.1.54. | ТП-21 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.29 |  | 0.29 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.23566 | 12.07% | 7.7992 | 8.3464
1.1.55. | ТП-22 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. | 0.8 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.29 |  | 0.29 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.23409 | 12.02% | 7.815 | 8.359
1.1.56. | ТП-23 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.53 |  | 1.53 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.23657 | 12.1% | 7.7899 | 8.3391
1.1.57. | ТП-24 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 |  | 1.8 |  | увеличение технико-экономических показателей | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 1.4672 | 12.1% | 7.7918 | 8.3406
1.1.58. | ТП-25 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.31 |  | 0.31 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.25269 | 12.1% | 7.7918 | 8.3406
1.1.59. | ТП-26 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.82 |  | 1.82 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 1.4771 | 12.06% | 7.8023 | 8.3489
1.1.60. | ТП-31 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 3 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.72 |  | 1.72 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 1.4086 | 12.13% | 7.7807 | 8.3317
1.1.61. | ТП-32 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 3 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.3 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.24381 | 12.07% | 7.799 | 8.3463
1.1.62. | ТП-33 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 3 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.09 |  | 2.09 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 1.6984 | 12.07% | 7.7991 | 8.3463
1.1.63. | ТП-41 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 4 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.3084 |  | 2.3084 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 1.8816 | 12.1% | 7.7919 | 8.3406
1.1.64. | ТП-42 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 4 мкр. | 0 |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.8216 |  | 1.8216 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 1.2036 | 12.1% | 7.7919 | 8.3406
1.1.65. | ТП-63 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. |  |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.7906 |  | 2.7906 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 2.3938 | 11.98% | 7.8262 | 8.3678
1.1.66. | ТП-64 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.63 |  | 1.63 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 1.3286 | 12.1% | 7.7919 | 8.3406
1.1.67. | ТП-64А | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.06 |  | 1.06 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.86401 | 12.1% | 7.7919 | 8.3406
1.1.68. | ТП-71 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. | 0 |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.1288 |  | 2.1288 |  | увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 1.7338 | 12.09% | 7.7938 | 8.3421
1.1.69. | ТП-72 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.91 |  | 1.91 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 1.5544 | 12.08% | 7.7956 | 8.3436
1.1.70. | ТП-73 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.46 |  | 0.46 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.37495 | 12.1% | 7.7919 | 8.3406
1.1.71. | ТП-74 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.3802 |  | 3.3802 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 1.9814 | 12.1% | 7.7919 | 8.3406
1.1.72. | ТП-75 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 7 мкр. | 0.32 |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6554 |  | 0.6554 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.69234 | 12.03% | 7.8104 | 8.3553
1.1.73. | ТП-83 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 8 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.58 |  | 1.58 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 1.3405 | 12.43% | 7.6958 | 8.2638
1.1.74. | ТП-92 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 9 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.07 |  | 0.07 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.058836 | 12.35% | 7.7186 | 8.282
1.1.75. | ТП-93 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 9 мкр. |  |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.8488 |  | 0.8488 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.71326 | 12.35% | 7.7189 | 8.2824
1.1.76. | ТП-94 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 9 мкр. | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.2302 |  | 2.2302 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 1.8179 | 12.1% | 7.7919 | 8.3406
1.1.77. | ТП-115А | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.8 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.47 |  | 0.47 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.38309 | 12.1% | 7.7919 | 8.3406
1.1.78. | ТП-1001 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 10 мкр. | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.64 |  | 0.64 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.55294 | 12.58% | 7.6518 | 8.2284
1.1.79. | КТПН-25А | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный | 0.16 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.5074 |  | 0.5074 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.42068 | 12.24% | 7.7512 | 8.3082
1.1.80. | КТПН-36 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный | 0.25 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.36 |  | 0.36 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.29369 | 12.1% | 7.7898 | 8.339
1.1.81. | КТПН-41 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный | 0.4 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6372 |  | 0.6372 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.52238 | 12.14% | 7.7781 | 8.3297
1.1.82. | КТПН-62А | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный | 0.25 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.44 |  | 0.44 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.35866 | 12.1% | 7.7918 | 8.3406
1.1.83. | КТПН-69 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 2.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.11 |  | 2.11 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 1.7279 | 12.13% | 7.7807 | 8.3317
1.1.84. | КТПН-107 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.4 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 |  | 0.12 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.098283 | 12.14% | 7.7806 | 8.3316
1.1.85. | КТПН-114 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.8 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.27 |  | 0.27 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.22277 | 12.2% | 7.7628 | 8.3175
1.1.86. | КТПН-131 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.25 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.18 |  | 0.18 |  | недопущение ограничения потребления электрической энергии, надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителями | удовлетворение спроса на электрическую энергию потребителей, создание оптимальной схемы электроснабжения | Гражданский кодекс РФ (пункт 3, ст.541, глава 30), Федеральный закон от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (статья 6, глава 2) | 0.14851 | 12.2% | 7.7628 | 8.3175
1.1.87. | КТПН-135 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона | 1.26 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 |  | 0.28 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.23101 | 12.2% | 7.7629 | 8.3175
1.1.88. | КТПН-136 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.25 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.14 |  | 0.14 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.11764 | 12.35% | 7.719 | 8.2824
1.1.89. | КТПН-145 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.4 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 |  | 0.12 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.09753 | 12.07% | 7.7989 | 8.3462
1.1.90. | КТПН-155 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.16 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.12 |  | 0.12 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.10085 | 12.35% | 7.7188 | 8.2822
1.1.91. | КТПН-161 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, северо-западная коммунальная зона | 0.25 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.364 |  | 1.364 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 1.1092 | 12.08% | 7.7974 | 8.345
1.1.92. | КТПН-1101 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.4 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.52 |  | 0.52 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.44286 | 12.46% | 7.6865 | 8.2563
1.1.93. | КТПН-1102 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.4 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.22 |  | 0.22 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.18487 | 12.35% | 7.7189 | 8.2823
1.1.94. | КТПН-2202 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.16 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.42 |  | 0.42 |  | увеличение технико-экономических показателей | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.34325 | 12.12% | 7.7855 | 8.3356
1.1.95. | КТПН-2304 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.25 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  | увеличение технико-экономических показателей | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.3283 | 12.15% | 7.7754 | 8.3275
1.1.96. | КТП-113 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 0.8 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.54 |  | 0.54 |  | увеличение технико-экономических показателей | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.44222 | 12.13% | 7.7807 | 8.3317
1.1.97. | КТП-140 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 |  | 0.35 |  | увеличение технико-экономических показателей | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.28554 | 12.1% | 7.7898 | 8.3389
1.1.98. | ПС 35/6кВ «Лесная» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он | 5 |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 17.1558 |  | 17.1558 |  | увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 13.2659 | 12.1% | 7.7898 | 8.3389
1.1.99. | ПС 35/6кВ «Котельная-4» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 9.254 |  | 9.254 |  | увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 7.5495 | 12.1% | 7.7898 | 8.339
1.1.100. | ПС 35/10кВ «Котельная-3» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6.5696 |  | 6.5696 |  | увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 5.3985 | 12.16% | 7.7725 | 8.3252
1.1.101. | ПС 35/6кВ «Котельная-2» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 12.6 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.25 |  | 2.25 |  | увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 1.8389 | 12.12% | 7.7855 | 8.3355
1.1.102. | ПС 35/10кВ «Город-1» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 12.6 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.77 |  | 0.77 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.62993 | 12.13% | 7.7832 | 8.3337
1.1.103. | ПС 35/6кВ «Город-2» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 20 |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.88 |  | 8.88 |  | увеличение технико-экономических показателей, возможность дистанционного наблюдения за состоянием объекта эл.сетевого хозяйства | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 7.1821 | 12.03% | 7.8104 | 8.3553
1.1.104. | ПС 35/6кВ "Рославльская", в т.ч. ПС 35/6кВ «БКНС» | г.Радужный ХМАО-Югра | Нижневартовский р-он | 42.6 |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.5066 |  | 8.5066 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения | 8.7048 | 12.35% | 7.719 | 8.2824
1.1.105. | ПС 10/6кВ «Перевертыш» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | 10 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 7.68 |  | 7.68 |  | увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 6.3365 | 12.2% | 7.7629 | 8.3175
1.1.106. | КРУН ПС 220/110/35/6 кВ Варьеган | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | - |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.33 |  | 2.33 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения | 0.65042 | 6.766% | 8.7189 | 9.3153
1.1.107. | РП-5 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | - |  |  |  | 2015 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.76 |  | 0.76 |  | увеличение технико-экономических показателей | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.19157 | 6.451% | 8.7986 | 9.3777
1.1.108. | РП-6 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | - |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4.78 |  | 4.78 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения | 1.197 | 6.432% | 8.8035 | 9.3815
1.1.109. | РП-9 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный | - |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 12.62 |  | 12.62 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения | 2.9516 | 6.378% | 8.8173 | 9.3923
1.1.110. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до жилого дома №14 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6 мкр. |  |  | 0.135 |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.83426 |  | 0.83426 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.15428 | 5.87% | 8.756 | 9.4287
1.1.111. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-25 до жилого дома №4 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.145 |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6962 |  | 0.6962 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.12875 | 5.87% | 8.756 | 9.4287
1.1.112. | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.2 |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4956 |  | 0.4956 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.091652 | 5.87% | 8.756 | 9.4287
1.1.113. | ТП-1005 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 10 мкр. |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4956 |  | 0.4956 |  | увеличение технико-экономических показателей | уменьшение времени срабатывания (откл.) аппаратов защиты в случаи возникновения не нормальных режимов работы в энергосистеме | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 “Об утв. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ” (Глава 1.1, 1.6) | 0.36807 | 11.54% | 7.8528 | 8.4073
1.1.114. | КТПН-76 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный | 0.25 |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6372 |  | 0.6372 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.47599 | 11.58% | 7.8396 | 8.3966
1.1.115. | КТПН-102 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный | 0.4 |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.7552 |  | 0.7552 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.56413 | 11.58% | 7.8396 | 8.3966
1.1.116. | КТПН-115 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный | 0.25 |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6372 |  | 0.6372 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.47599 | 11.58% | 7.8396 | 8.3966
1.1.117. | КТПН-116 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный | 0.25 |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.6372 |  | 0.6372 |  | снижение потерь в электрической сети, увеличение технико-экономических показателей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.47599 | 11.58% | 7.8396 | 8.3966
1.1.118. | ПС 35/10кВ «Город-3» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0 | 0 | 5.6168 |  | 5.6168 |  | преодоление тенденции старения силового оборудования, использование нового оборудования с передовыми технологиями | повышение надежности электроснабжения, снижение потерь электрической энергии | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения города | 4.071 | 11.35% | 7.9075 | 8.452
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  |  | 2 |  | 12.84 | [7 empty] | 0 | 0 | 25.794 |  | 25.7954
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0.61 | [9 empty] | 1.7 |  | 1.7
2.1.1. | 2 КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-12 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 0.61 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 |  | 1.7 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.28171 | 5.617% | 8.8247 | 9.4849
2.2. | Прочее новое строительство |  |  | 2 |  | 12.23 | [7 empty] | 0 | 0 | 24.094 |  | 24.0954
2.2.1. | Кабельные линии |  |  |  |  | 4.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 5.57 |  | 5.5764
2.2.1.1. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №37.1 стр. | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.09 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  |  | 0.31496 | 5.618% | 8.8246 | 9.4848
2.2.1.2. | 2 КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №27.0 стр. | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 1 мкр. |  |  | 0.26 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.4 |  | обеспечение электрическими сетями новых потребителей | создание технической возможности подключения потребителей к электрическим сетям | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным луцам, к электриче | 0.066276 | 5.617% | 8.8248 | 9.485
2.2.1.3. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-83 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №20 (стр.) | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 8 мкр. |  |  | 0.05 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.19 |  | 0.19 |  | обеспечение электрическими сетями новых потребителей | создание технической возможности подключения потребителей к электрическим сетям | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным луцам, к электриче | 0.031496 | 5.618% | 8.8246 | 9.4848
2.2.1.4. | КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-83 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 6,8 мкр. |  |  | 0.7 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1.15 |  | 1.145 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.19057 | 5.617% | 8.8247 | 9.4849
2.2.1.5. | КЛ-0,4кВ от ТП-78 до Автостоянки в мкр.7а | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. 7А |  |  | 0.33 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.29 |  | 0.285 |  | обеспечение электрическими сетями новых потребителей | создание технической возможности подключения потребителей к электрическим сетям | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным луцам, к электриче | 0.048072 | 5.618% | 8.8246 | 9.4848
2.2.1.6. | 2КЛ-10 кВ от ТП-1004 — ТП-1005 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 10 мкр. |  |  | 0.49 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.53 |  | 0.53 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.087825 | 5.617% | 8.8248 | 9.485
2.2.1.7. | КЛ-10кВ от оп.6 ф.ф. 5, 15 ВЛ-10кВ ПС «Город-3» до ТП-1005 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 0.24 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.85 |  | 0.85 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.14087 | 5.617% | 8.8247 | 9.4849
2.2.1.8. | КЛ-0,4 кВ от КТПН-77 до ж/д №12.9-12.11Тех.Присоед | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр. Южный |  |  | 0.34 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.24 |  | 0.24 |  | обеспечение электрическими сетями новых потребителей | создание технической возможности подключения потребителей к электрическим сетям | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным луцам, к электриче | 0.0076649 | 3.869% | 9.1589 | 9.8865
2.2.1.9. | 2КЛ 0,4 кВ от ТП-12 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №41 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 1 мкр. |  |  | 0.46 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.35 |  | 0.354 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.057988 | 5.616% | 8.8248 | 9.485
2.2.1.10. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №3 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 2 мкр. |  |  | 0.18 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.22 |  | 0.2242 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.036469 | 5.618% | 8.8246 | 9.4848
2.2.1.11. | 2 КЛ 0,4кВ от ТП-42 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №16 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 4 мкр. |  |  | 0.16 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.22 |  | 0.2242 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.036469 | 5.618% | 8.8246 | 9.4848
2.2.1.12. | 4 КЛ-0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №30 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 1 мкр. |  |  | 1 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.66 |  | 0.6608 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.10938 | 5.617% | 8.8247 | 9.4849
2.2.1.13. | 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №30 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 1 мкр. |  |  | 0.5 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.28 |  | 0.2832 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы электроснабжения потребителей | выполнение обязательств по обеспечению бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей электрической энергии | Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов от 22.10.1990г. № 1072 | 0.046415 | 5.618% | 8.8246 | 9.4848
2.2.2. | Воздушная линия |  |  |  |  | 7.43 | [7 empty] | 0 | 0 | 12.78 |  | 12.775
2.2.2.1. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-157 до СОО «Буровик» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, СОО "Буровик" |  |  | 2.05 |  | 2014 | 2014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 |  | 3.895 |  | Создание комфортных условий для гражданам занимающихся садовническими, огородническими или дачн. хозяйством | создание технической возможности подключения потребителей к электрическим сетям | Письмо главы администрации города Радужный №01/19-0252 от 25.11.2011г. | 0.054927 | 3.624% | 9.2077 | 9.9496
2.2.2.2. | ВЛИ-0,4кВ от ТП-136 до СОО «Буровик» | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, СОО "Буровик" |  |  | 0.45 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0.62 |  | 0.62 |  | Создание комфортных условий для гражданам занимающихся садовническими, огородническими или дачн. хозяйством | создание технической возможности подключения потребителей к электрическим сетям | Письмо главы администрации города Радужный №01/19-0252 от 25.11.2011г. | 0.0087369 | 3.624% | 9.2077 | 9.9496
2.2.2.3. | ВЛИ-0,4кВ КТПН-1102 фидера 1, 1а, 2, 2а, 3 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 1.76 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.02 |  | 2.02 |  | обеспечение электрическими сетями новых потребителей | создание технической возможности подключения потребителей к электрическим сетям | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным луцам, к электриче | 0.028441 | 3.624% | 9.2077 | 9.9496
2.2.2.4. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1101 ф.1,2,3,4,5,6 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный |  |  | 1.8 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.38 |  | 2.38 |  | обеспечение электрическими сетями новых потребителей | создание технической возможности подключения потребителей к электрическим сетям | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным луцам, к электриче | 0.033512 | 3.624% | 9.2077 | 9.9496
2.2.2.5. | ВЛИ-0,4кВ ТП-1004 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, 10 мкр. |  |  | 1.37 |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3.86 |  | 3.86 |  | обеспечение электрическими сетями новых потребителей | создание технической возможности подключения потребителей к электрическим сетям | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным луцам, к электриче | 0.054378 | 3.624% | 9.2077 | 9.9496
2.2.3. | Подстанция |  |  | 2 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.714 |  | 2.714
2.2.3.1. | КТПН-68 | г.Радужный ХМАО-Югра | г. Радужный, мкр.Южный | 2 |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2.714 |  | 2.714 |  | обеспечение электрическими сетями новых потребителей | создание технической возможности обеспечения потребителей электроэнергией | Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным луцам, к электриче | 1.9523 | 11.3% | 7.9243 | 8.4657
2.2.4. | Прочее строительство |  |  |  |  | 0 |  | 2014 | 2014 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.03 |  | 3.03
3. | Спецтехника | [6 empty] | 2015 | 2016 | [6 empty] | 37.68 |  | 37.68 |  | обновление устаревшего парка спецтранспорта | подтверждается отчетом по основным средствам ОАО "РГЭС" | подтверждается отчетом по основным средствам ОАО "РГЭС"
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

## приложение 3.1
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-35кВ ф.ф. 2,5 ПС 110/35/10кВ «Промзона»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2014г. | 31.03.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2014г. | 25.12.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2014г. | 15.02.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 21.08.2014г. | 25.03.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.03.2016г. | 31.03.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-35кВ ф.ф. 3,6 ПС 110/35/10кВ «Промзона»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2014г. | 30.06.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2014г. | 25.12.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2014г. | 31.03.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 21.08.2014г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 30.04.2016г. | 30.06.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-35кВ ф.ф. 1,3 ПС 110/35/10кВ «Радужная»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2014г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2014г. | 15.02.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 21.08.2014г. | 15.03.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.09.2014г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Главный инженер ОАО "РГЭС"
г.Радужный
А.П. Крот
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до жилого дома №2
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2014г. | 25.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.04.2014г. | 26.05.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 27.05.2014г. | 15.06.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 16.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Главный инженер ОАО "РГЭС"
г.Радужный
А.П. Крот
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4кВ СКБ жилого дома №2
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2014г. | 25.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.04.2014г. | 26.05.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 27.05.2014г. | 15.06.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 16.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Главный инженер ОАО "РГЭС"
г.Радужный
А.П. Крот
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №26
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2014г. | 25.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.04.2014г. | 26.05.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 27.05.2014г. | 15.06.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 16.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Главный инженер ОАО "РГЭС"
г.Радужный
А.П. Крот
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-157
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2014г. | 25.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.04.2014г. | 26.05.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 27.05.2014г. | 15.06.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 16.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Главный инженер ОАО "РГЭС"
г.Радужный
А.П. Крот
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-6кВ от РП-1-ТП-13
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2014г. | 25.07.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.07.2014г. | 31.08.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2014г. | 21.09.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.09.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-51
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2014г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2014г. | 25.12.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.10.2014г. | 01.01.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.11.2014г. | 01.03.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 02.03.2015г. | 25.03.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-53
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 25.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.04.2015г. | 10.06.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-61
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2014г. | 25.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2014г. | 25.10.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.10.2014г. | 15.11.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.11.2014г. | 05.12.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 06.12.2014г. | 25.12.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-62
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2014г. | 25.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2014г. | 25.10.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.10.2014г. | 15.11.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.11.2014г. | 05.12.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 06.12.2014г. | 25.12.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский А.М.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-141
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2014г. | 31.05.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-16
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014г. | 31.01.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2014г. | 20.03.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-17
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014г. | 31.01.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2014г. | 20.03.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-33
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014г. | 22.01.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.01.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2014г. | 21.03.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-32
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014г. | 22.01.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.01.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2014г. | 21.03.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-103
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014г. | 22.01.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.01.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2014г. | 21.03.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-109
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014г. | 22.01.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.01.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2014г. | 21.03.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-129
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2014г. | 25.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.04.2014г. | 26.05.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 27.05.2014г. | 15.06.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 16.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-139
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2014г. | 31.05.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-148
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2014г. | 31.05.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Поселок»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014г. | 22.01.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.01.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2014г. | 21.03.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ «Дачная»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014г. | 22.01.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.01.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2014г. | 21.03.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10/6 кВ «ГТЭС-2»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2014г. | 22.01.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.01.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2014г. | 21.03.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Новоаганская»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2014г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2014г. | 30.06.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.10.2014г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.11.2014г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-4
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2016г. | 31.03.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.01.2016г. | 15.01.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.01.2016г. | 05.02.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 06.02.2016г. | 28.02.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.03.2016г. | 15.03.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-8
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2014г. | 31.05.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 6кВ ф.208 ПС 35/6кВ «Город-2»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2015г. | 10.02.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 10.02.2015г. | 10.03.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.03.2015г. | 25.03.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 10кВ ф.4 ПС 35/10кВ «Котельная-3»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 25.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.05.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ 6кВ ф.ф.104,204 ПС «Город-2», ВЛ 10кВ ф.ф.8,18 ПС «Город-3»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 25.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.04.2015г. | 10.06.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №23
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 15.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.07.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.09.2015г. | 20.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №23
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 15.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.07.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.09.2015г. | 20.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4 КЛ-0,4кВ от ТП-31 до ВРУ 0,4кВ жилого дома № 2
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 15.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.07.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.09.2015г. | 20.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-10кВ ПС «Радужная-Город-1»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 25.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.04.2015г. | 10.06.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-10кВ ф.211 ПС 110/35/10кВ "Промзона"
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2015г. | 21.08.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 21.08.2015г. | 25.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Аэропорт»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 25.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.05.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ ПС «Кирпичная»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 24.05.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.05.2015г. | 21.08.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 21.08.2015г. | 25.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6/10кВ «ПС Промзона, ПС Варьеган, ПС Поселок, ПС Котельная-3, ПС Котельная-4»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 24.08.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.08.2015г. | 01.12.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 02.12.2015г. | 25.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-35кВ ПС «Радужная», ПС «КНС-2»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 25.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.05.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-10кВ ПС «Город-3» (КЛ-10кВ ф.4,14 ПС 35/10кВ "Город-3")
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 11.09.2015г. | 25.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-35кВ ф.ф. №№1,3 ПС «Варьеган»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 11.09.2015г. | 25.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Дачная»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 11.09.2015г. | 25.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ ф.6 ПС «Причал»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 25.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.05.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-6кВ Ф-4 ПС «Аэропорт»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 25.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.05.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛ-10кВ от ПС 35/10кВ «Город-3» до опоры №9
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 25.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.05.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №26
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 25.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.05.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ 7 мкр (2КЛ-0,4кВ от ТП-72 до ВРУ-0,4кВ ж.д.16)
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2014г. | 31.07.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2014г. | 21.08.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 21.08.2014г. | 25.09.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.09.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ 6кВ
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 11.09.2015г. | 25.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ 2 мкр (4КЛ-0,4кВ от ТП-21 до ВРУ-0,4кВ ж.д.2 и СКБ)
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 11.09.2015г. | 25.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-11
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-12
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-13
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2015г. | 25.01.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.01.2015г. | 28.02.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2015г. | 25.03.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-14
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 11.09.2015г. | 25.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-21
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-22
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-23
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2014г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2014г. | 05.03.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.10.2014г. | 15.06.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.11.2014г. | 15.07.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 16.07.2015г. | 05.08.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-24
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-25
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-26
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-31
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-32
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-33
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-41
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-42
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2014г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2014г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2014г. | 21.08.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 21.08.2014г. | 25.09.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-63
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2014г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2014г. | 01.10.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.10.2014г. | 15.11.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.11.2014г. | 05.11.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 06.12.2016г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-64
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-64А
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 22.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-71
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.04.2015г. | 30.10.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.06.2015г. | 30.11.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.12.2016г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-72
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 22.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.04.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-73
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2014г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2014г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2014г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 21.08.2014г. | 25.05.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.05.2015г. | 25.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-74
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.07.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.04.2015г. | 20.08.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.06.2015г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-75
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 15.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 16.07.2015г. | 10.08.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 11.08.2015г. | 15.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 16.09.2015г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-83
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 25.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.07.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2015г. | 25.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-92
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 20.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.04.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-93
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 20.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.04.2015г. | 31.05.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2015г. | 20.06.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-94
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 21.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.10.2015г. | 26.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 26.11.2015г. | 21.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-115А
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 25.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.07.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2015г. | 21.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-1001
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2015г. | 31.01.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2015г. | 10.03.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.03.2015г. | 20.03.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-25А
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 25.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.04.2015г. | 10.06.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-36
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 25.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.07.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2015г. | 21.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-41
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 25.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.04.2015г. | 10.06.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-62А
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2015г. | 31.01.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2015г. | 28.02.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2015г. | 20.03.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-69
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 25.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.07.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2015г. | 21.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-107
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 25.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.07.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.09.2015г. | 21.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-114
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 25.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.04.2015г. | 15.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.05.2015г. | 26.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 27.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-131
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2015г. | 31.01.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2015г. | 28.02.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.03.2015г. | 20.03.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-135
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 15.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.07.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.09.2015г. | 20.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-136
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 24.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 20.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Главный инженер ОАО "РГЭС"
г.Радужный
А.П. Крот
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-145
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 24.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 20.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-155
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 24.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 20.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-161
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 20.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.04.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-1101
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2015г. | 24.10.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.10.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.12.2015г. | 20.12.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.12.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-1102
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 20.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.04.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-2202
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 20.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.04.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-2304
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 25.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.07.2015г. | 10.09.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.09.2015г. | 20.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТП-113
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 20.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.04.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТП-140
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 20.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.04.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Лесная»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 25.07.2015г. | 30.10.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.09.2015г. | 20.11.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.12.2016г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Котельная-4»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2014г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2014г. | 30.06.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2014г. | 31.07.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2014г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ «Котельная-3»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2014г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2014г. | 15.10.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.10.2014г. | 15.11.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.11.2014г. | 05.12.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 06.12.2016г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Котельная-2»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 20.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.04.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ «Город-1»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2015г. | 30.10.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2015г. | 25.11.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.11.2015г. | 25.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Город-2»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2015г. | 15.07.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2015г. | 30.03.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/6кВ «Рославльская», в.т.ч. ПС 35/6кВ «БКНС»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2014г. | 25.06.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2014г. | 31.03.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 26.10.2014г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.11.2014г. | 30.05.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 31.05.2016г. | 25.06.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 10/6кВ «Перевертыш»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.01.2015г. | 31.01.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2015г. | 15.03.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 15.03.2015г. | 25.03.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 25.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КРУН ПС 220/110/35/6 кВ Варьеган
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.06.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2015г. | 21.06.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 22.06.2015г. | 20.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 21.07.2015г. | 20.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.08.2015г. | 15.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-5
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 10.06.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.06.2015г. | 20.06.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-6
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2015г. | 31.01.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.02.2015г. | 10.03.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 10.03.2015г. | 20.03.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта РП-9
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.09.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2016г. | 31.10.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2016г. | 28.11.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.12.2016г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4 кВ от ТП-62 до жилого дома №14
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2016г. | 30.07.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2016г. | 20.08.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4 кВ от ТП-25 до жилого дома №4
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2016г. | 30.07.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2016г. | 20.08.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-0,4 кВ от ТП-23 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №11
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2016г. | 30.07.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2016г. | 20.08.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ТП-1005
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.10.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.10.2016г. | 31.10.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.11.2016г. | 11.12.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 12.12.2016г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 26.12.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-76
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2016г. | 30.06.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2016г. | 20.04.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.04.2016г. | 12.06.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 13.06.2016г. | 20.06.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2016г. | 30.06.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-102
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2016г. | 30.07.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2016г. | 20.08.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-115
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2016г. | 30.07.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2016г. | 20.08.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-116
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2016г. | 30.07.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2016г. | 20.08.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.08.2016г. | 31.08.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2016г. | 30.09.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ПС 35/10кВ «Город-3»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.01.2016г. | 30.06.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 15.03.2016г. | 30.03.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2016г. | 30.04.2016г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2016г. | 31.05.2016г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.06.2016г. | 30.05.2016г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-6кВ от ТП-22 до ТП-12
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.04.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.04.2014г. | 22.04.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 23.04.2014г. | 31.05.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2014г. | 21.06.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 21.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.04.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-24 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №37.1 стр.
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 30.03.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2014г. | 21.04.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.04.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.05.2014г. | 07.05.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.05.2014г. | 31.05.2014г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ-0,4кВ от ТП-14 до ВРУ-0,4кВ жилого дома №27.0 стр.
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 30.03.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2014г. | 21.04.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.04.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.05.2014г. | 07.05.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.05.2014г. | 31.05.2014г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ 0,4кВ от ТП-83 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №20 (стр.)
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2014г. | 30.03.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2014г. | 21.04.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.04.2014г. | 30.04.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.05.2014г. | 07.05.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.05.2014г. | 31.05.2014г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-83
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.03.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2015г. | 21.04.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.05.2015г. | 07.05.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.05.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ-0,4кВ от ТП-78 до Автостоянки в мкр.7а
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2015г. | 12.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 14.07.2015г. | 26.07.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 27.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ-10 кВ от ТП-1004 — ТП-1005
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2015г. | 21.11.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.11.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.12.2015г. | 25.12.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 25.12.2015г. | 30.12.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ-10кВ от оп.6 ф.ф. 5, 15 ВЛ-10кВ ПС «Город-3» до ТП-1005
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2015г. | 21.11.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.11.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.12.2015г. | 25.12.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 25.12.2015г. | 30.12.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КЛ-0,4 кВ от КТПН-77 до ж/д №12.9-12.11Тех.Присоед
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.03.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2015г. | 21.04.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.05.2015г. | 07.05.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.05.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ 0,4 кВ от ТП-12 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №41
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.03.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2015г. | 21.04.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.05.2015г. | 07.05.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.05.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ 0,4кВ от ТП-25 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №3
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.03.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2015г. | 21.04.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.05.2015г. | 07.05.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.05.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2 КЛ 0,4кВ от ТП-42 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №16
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.03.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2015г. | 21.04.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.04.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.05.2015г. | 07.05.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.05.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 4 КЛ-0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ жилого дома №30
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2015г. | 21.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.08.2015г. | 07.08.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта 2КЛ 0,4кВ от РП-1 до ВРУ 0,4кВ СКБ жилого дома №30
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2015г. | 21.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 22.07.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.08.2015г. | 07.08.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛИ-0,4кВ от ТП-157 до СОО «Буровик»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.02.2014г. | 28.02.2014г. | - | - | 0%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 01.03.2014г. | 31.03.2014г. | - | - | 0%
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2014г. | 31.12.2014г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.06.2014г. | 30.06.2014г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.07.2014г. | 31.07.2014г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2014г. | 21.08.2014г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.08.2014г. | 31.08.2014г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.09.2014г. | 25.09.2014г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 25.09.2014г. | 30.09.2014г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛИ-0,4кВ от ТП-136 до СОО «Буровик»
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.02.2015г. | 28.02.2015г. | - | - | 0%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 01.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.08.2015г. | 30.08.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2015г. | 21.11.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.11.2015г. | 25.12.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 21.11.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.12.2015г. | 30.12.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛИ-0,4кВ КТПН-1102 фидера 1, 1а, 2, 2а, 3
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 10.01.2015г. | 31.01.2015г. | - | - | 0%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 01.02.2015г. | 28.02.2015г. | - | - | 0%
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2015г. | 31.04.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.05.2015г. | 21.05.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.05.2015г. | 31.05.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.06.2015г. | 25.06.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 25.06.2015г. | 30.06.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛИ-0,4кВ ТП-1101 ф.1,2,3,4,5,6
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.02.2015г. | 28.02.2015г. | - | - | 0%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 01.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2015г. | 21.11.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.11.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.12.2015г. | 25.12.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 25.12.2015г. | 30.12.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта ВЛИ-0,4кВ ТП-1004
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.02.2015г. | 28.02.2015г. | - | - | 0%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | 01.03.2015г. | 31.03.2015г. | - | - | 0%
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.11.2015г. | 21.11.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 22.11.2015г. | 30.11.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.12.2015г. | 25.12.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 25.12.2015г. | 30.12.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта КТПН-68
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.02.2015г. | 31.12.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.02.2015г. | 30.04.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.05.2015г. | 31.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2015г. | 31.08.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 01.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.10.2015г. | 31.10.2015г. | - | - | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 01.11.2015г. | 17.12.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта Прочее строительство
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 01.07.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.07.2015г. | 20.07.2015г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 21.07.2015г. | 15.07.2015г. | - | - | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 15.08.2015г. | 05.09.2015г. | - | - | 0%
3.5. | Завершение строительства | 06.09.2015г. | 30.09.2015г. | - | - | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 11.09.2015г. | 15.09.2015г. | - | - | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционной программы
ОАО "РГЭС" г.Радужный на период 2014-2016гг.
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного объекта Спецтехника
по состоянию на 29 февраля 2016г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | - | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | - | - | - | - | не требуется
1.5. | Утверждение проектной документации | - | - | - | - | - | не требуется
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | - | не требуется
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 10.01.2015г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | - | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | - | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | - | - | - | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 10.01.2015г. | 25.12.2016г. | - | - | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
3.4. | Пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | не требуется
3.5. | Завершение строительства | - | - | - | - | - | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | - | не требуется
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | - | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | - | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | - | - | - | - | - | не требуется
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## приложение 3.2
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "РГЭС"
г.Радужный
Добровольский К.А.
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.1
Утверждаю
Главный инженер ОАО "РГЭС"
| Финансовый план на период реализации |  | г.Радужный
| инвестиционной программы на 2014 - 2016 годы |  |  | А.П. Крот
| Открытого акционерного общества |  |  |  | «___»________ 20__ года
| "Радужнинские городские электрические сети", |  |  |  | М.П.
млн рублей
|  | 173954.5229 | 218668.0148
№ п/п | Показатели | 2014 | 2015 | 2016 | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 190.05 | 222.653 | 302.98 | 715.683
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности - услуги по передаче электрической энергии | 190.05 | 222.653 | 302.98 | 715.683
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 178.1529 | 209.988 | 262.71 | 650.8508
1. | Материальные расходы, всего | 15.605 | 15.889 | 16.91 | 48.404
в том числе:
1.1. | Топливо | 3.65 | 3.4 | 3.89 | 10.94
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 10.86 | 11.38 | 13.02 | 35.26
1.3. | Покупная электроэнергия | 1.095 | 1.109 |  | 2.204
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 112.685 | 144.1 | 163.3 | 420.085
3. | Амортизационные отчисления | 30.36 | 34.414 | 60.13 | 124.904
4. | Налоги и сборы, всего | 5.07 | 5.703 | 11.38 | 22.153
5. | Прочие расходы, всего | 14.4329 | 9.882 | 10.99 | 35.3049
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 0.67 | 0.45 | 0.45 | 1.57
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 11.8971 | 12.665 | 40.27 | 64.8322
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -0.325 | -0.67 | -1.07 | -2.065
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего | 0.325 | 0.67 | 1.07 | 2.065
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 0.03685 | 0.12 | 0.44 | 0.59685
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 11.5722 | 11.995 | 39.2 | 62.7672
VI. | Налог на прибыль | 5.13 | 9.66 | 18.04 | 32.83
VII. | Чистая прибыль | 6.4422 | 2.335 | 21.16 | 29.9372
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 6.0325 | 4.943 | 5.66 | 16.6355
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли | 6.0325 | 4.943 | 5.66 | 29.9372
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | 41.13 | 40.6 | 70.3 | 152.03
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 70.64 | 172.63 | 108.26 | 351.53
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 231.18 | 263.253 | 373.28 | 867.713
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 229.9203 | 363.477 | 335.61 | 929.0073
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 1.2597 | -100.224 | 37.67 | -61.2943
Справочно:
1. | EBITDA | 42.2572 | 47.079 | 100.4 | 64.8322
2. | Долг на конец периода | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Прогноз тарифов | 1.054 | 1.049 | 1.049
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 4.2
Приложение № 4.2
к инвестиционной программе
ОАО "РГЭС" г.Радужный
на 2014 — 2016 год
Утверждаю
Главный инженер ОАО "РГЭС"
г.Радужный
| Источники финансирования |  |  | А.П. Крот
| инвестиционной программы на 2014 - 2016 годы |  |  |  | «___»________ 20__ года
| Открытого акционерного общества |  |  |  | М.П.
Радужнинские городские электрические сети
(в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей)
№№ | Источник финансирования | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | Итого
1 | Собственные средства | 70.64 | 172.63 | 108.26 | 351.53
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 14.89 | 20.54 | 35.88 | 71.31
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 20.54 | 35.88 | 56.42
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | 14.89
1.2. | Амортизация | 41.13 | 40.6 | 70.3 | 152.03
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 41.13 | 40.6 | 70.3 | 152.03
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 14.62 | 111.49 | 2.08 | 128.19
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 70.64 | 172.63 | 108.26 | 351.53
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | 66.0447 | 66.2818 | 60.5333 | 192.8598
| с уч. ндс | 60.2184 | 62.0686 | 53.3602 | 175.6473
| ндс | 10.8393 | 11.1724 | 9.6048 | 31.6165
| без ндс | 49.3791 | 50.8963 | 43.7554 | 144.0308

## приложение 4.3
Приложение № 4.3
к инвестиционной программе
ОАО "РГЭС" г.Радужный
на 2014 — 2016 год
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "РГЭС"
___________________А.П. Крот
« __ » ___________ 201__ года
Финансовая модель ОАО "РГЭС"
на период реализации инвестиционной программы на 2014 - 2016 годы
| 2014 | 2015 | 2016 | Итого
Выручка | 190.05 | 222.653 | 302.98 | 715.683
Себестоимость | 184.595 | 212.323 | 283.87 | 680.788
Прямая себестоимость | 123.24 | 148.91 | 188.71 | 460.86
Накладные расходы | 61.355 | 63.413 | 95.16 | 219.928
Операционная прибыль | 5.455 | 10.33 | 19.11 | 34.895
Внереализационные расходы | 0.325 | 0.67 | 1.07 | 2.065
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 5.13 | 9.66 | 18.04 | 32.83
Чистая прибыль/убыток | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | 0 | 0 | 0 | 0
Операционный денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Поступления | 190.05 | 222.653 | 302.98 | 715.683
Выбытия | 190.05 | 222.653 | 302.98 | 715.683
Платежи по прямой себестоимости | 190.05 | 222.653 | 302.98 | 715.683
Итого операционный денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиционный денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Поступления | 17.868 | 24.648 | 43.056 | 85.572
Выбытия | 17.868 | 24.648 | 43.056 | 85.572
Итого инвестиционный денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Поступления | 0 | 0 | 0 | 0
Эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0
Привлечение кредитов | 0 | 0 | 0 | 0
Выбытия | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение кредитов и займов | 0 | 0 | 0 | 0
Итого финансовый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Меры господдержки | 0 | 0 | 0 | 0
Реструктуризация дефицитных кредитов | 0 | 0 | 0 | 0
Увеличение капитализации | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидирование процентной ставки (реестр) | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидирование процентной ставки | 0 | 0 | 0 | 0
Итого денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0
Нарастающим итогом | 0 | 0 | 0 | 0
остаток денежных средств на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0
Кредиты на начало | 0 | 0 | 0 | 0
Кредиты на конец | 0 | 0 | 0 | 0